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	BỘ XÂY DỰNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 03/BXD-GĐ
V/v: Thay đổi vật liệu xây dựng trong quá trình xây dựng
	Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2011.


 

Kính gửi: Trung tâm y tế thành phố Sơn La

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 66/CV-TTYT ngày 14/7/2011 của Trung tâm y tế thành phố Sơn La về việc thay đổi vât liệu trong quá trình xây dựng. Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Nếu công trình triển khai trước ngày 01/12/2009 thì thực hiện theo khoản 2 Điều 14 tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, sau ngày 01/12/2009 thì thực hiện theo khoản 3 Điều 1 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP của Chính phủ;

- Nếu trong Quyết định đầu tư không có quy định khi thay đổi bất kể nội dung nào đó được phê duyệt phải báo cáo người Quyết định đầu tư quyết định thì việc Chủ đầu tư thay đổi chủng loại gạch mà vẫn đảm bảo các chỉ số về kỹ thuật là đúng với quy định của pháp luật và không làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu, không vượt tổng mức đầu tư ( tổng dự toán đó được phê duyệt).

 

	 
Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu VP, GĐ.
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