Công ty luật Minh Khuê 

www.luatminhkhue.vn

	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 622/QĐ-BGTVT
	Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016


 

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU DÂN SINH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG (TÊN TIẾNG ANH: LOCAL ROAD ASSETS MANAGEMENT PROJECT - LRAMP)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Căn cứ Văn bản số 7449/VPCP-QHQT ngày 18/9/2015 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải về phạm vi dự án Quản lý tài sản đường địa phương;
Căn cứ Quyết định số 2529/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình xây dựng cầu dân sinh đảm bảo an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2014 - 2020.
Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-TTg, ngày 02/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh Mục Dự án “Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương”, vay vốn Ngân hàng Thế giới;
Căn cứ Quyết định số 3546/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc cho phép lập dự án đầu tư tổng thể dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương;
Căn cứ Quyết định số 3655/QĐ-BGTVT ngày 13/10/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi phí tư vấn lập dự án đầu tư tổng thể dự án LRAMP;
Căn cứ Quyết định số 4017/QĐ-BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn thẩm tra dự án đầu tư tổng thể dự án LRAMP;
Căn cứ Biên bản ghi nhớ của Ngân hàng thế giới (WB) trong đợt làm việc thẩm định dự án LRAMP từ ngày 16-20/11/2015 giữa Đoàn chuẩn bị dự án của WB với Bộ GTVT và các Bộ, Ngành, Địa phương;
Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-BGTVT ngày 03/02/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt danh Mục tiêu chuẩn áp dụng cho dự án xây dựng câu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP).
Căn cứ Văn bản số 600/VPCP-QHQT ngày 25/01/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương thực hiện thủ tục bảo vệ môi trường dự án LRAMP;
Xét đề nghị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại tờ trình số 182/TTr-TCĐBVN ngày 21/12/2015 về việc xin phê duyệt dự án LRAMP; văn bản số 300/TCĐBVN-CQLXDĐB ngày 19/01/2016 về việc chỉnh sửa, cập nhật bổ sung hồ sơ dự án;
Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 155/KHĐT ngày 02/3/2016 của Vụ KHĐT;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Tên tiếng Anh: Local Road Assets Management Project - LRAMP) với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Local Road Assets Management Project - LRAMP).

2. Tổ chức tư vấn lập dự án: Liên danh Trung tâm tư vấn đầu tư phát triển GTVT và Công ty cổ phần kỹ sư và tư vấn Việt Nam.

- Chủ nhiệm lập dự án: Ông Chu Ngọc Sủng.

3. Tổ chức tư vấn thẩm tra: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đường bộ.

- Giám đốc Điều hành: Ông Phạm Duy Khôi.

4. Tên cơ quan chủ quản, chủ dự án:
4.1. Hợp phần 1 - Khôi phục, cải tạo đường địa phương:
+ Bộ GTVT là cơ quan chủ quản dự án, giữ vai trò Điều phối chung.

+ Ủy ban nhân dân (UBND) 14 tỉnh (Lào Cai, Hà Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bắc Kạn, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bình Định) là cơ quan chủ quản của các dự án thành phần trên địa bàn tỉnh.

4.2. Hợp phần 2 - Xây dựng cầu dân sinh:
+ Bộ GTVT là cơ quan chủ quản đầu tư.

+ Tổng cục Đường bộ Việt Nam là Chủ dự án Chủ đầu tư.

4.3. Hợp phần Tư vấn chung:
+ Bộ GTVT là cơ quan chủ quản đầu tư.

+ Tổng cục Đường bộ Việt Nam là Chủ dự án/ Chủ đầu tư.

5. Phạm vi đầu tư xây dựng:
5.1. Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương:
Thực hiện trên địa bàn 14 tỉnh, bao gồm: Lào Cai, Hà Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bắc Kạn, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bình Định.

5.2. Hợp phần xây dựng cầu dân sinh:
Thực hiện trên địa bàn 50 tỉnh, bao gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hải Dương, Phú Yên, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bình Phước, Trà Vinh, Đồng Nai/Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Tây Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp và Bến Tre.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:
Dự án gồm 03 Hợp phần chính là: Hợp phần 1 - Khôi phục, cải tạo đường địa phương (gọi tắt là Hợp phần Đường); Hợp phần 2 - Xây dựng cầu dân sinh (gọi tắt là Hợp phần Cầu) và Hợp phần Tư vấn chung.

6.1. Hợp phần Đường:
6.1.1. Nội dung đầu tư xây dựng đường địa phương: khôi phục, cải tạo Khoảng 676 km đường và bảo dưỡng thường xuyên Khoảng 61.109 km đường trên cơ sở Kế hoạch chi tiêu trung hạn (MTEP) do các tỉnh lập và nguồn vốn WB phân bổ. (Tổng số Km và danh Mục, qui mô các tuyến đường dự kiến khôi phục, cải tạo trong Phụ lục 2 và 3 kèm theo)
6.1.2. Loại và cấp công trình:

- Loại công trình: công trình giao thông.

- Cấp công trình: Khôi phục, cải tạo và bảo dưỡng thường xuyên đường: cấp IV, V, VI (theo TCVN 4054:2005) và cấp A, B, C (theo TCVN 10380:2014).

6.1.3.Qui mô đầu tư xây dựng chủ yếu:

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	TCVN 4054:2005
	TCVN 4054:2005
	TCVN 4054:2005
	TCVN 10380:2014
	TCVN 10380:2014
	TCVN 10380:2014

	
	
	
	IV
	V
	VI
	A
	B
	C

	1
	Tốc độ thiết kế
	km/h
	60 (40)
	40 (30)
	30 (20)
	30 (20)
	20
	15

	2
	Số làn xe tối thiểu dành cho xe cơ giới
	làn
	2
	2
	1
	1
	1
	1

	3
	Chiều rộng nền đường
	m
	9,0

(7,5)
	7,5

(6,5)
	6,5

(6,0)
	6,5

(6,0)
	5,0

(4,0)
	4,0

(3,0)

	4
	Chiều rộng mặt đường
	m
	7,0

(5,5)
	5,5

(3,5)
	3,5
	3,5
	3,5

(3,0)
	3,0

(2,0)

	5
	Chiều rộng lề gia cố
	m
	0,25x2
	0,25-

0,5x2
	-
	-
	-
	-

	6
	Độ dốc dọc lớn nhất
	%
	6 (8)
	7 (10)
	9 (11)
	9 (11)
	5 (13)
	5 (15)

	7
	Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới hạn
	m
	125 (60)
	60 (30)
	30 (15)
	30
	15
	10

	8
	Tải trọng trục tiêu chuẩn
	kg
	10.000
	10.000
	10.000
	6.000
	2.500
	2.500

	9
	Mô đun cường độ mặt đường yêu cầu
	MPa
	100- 130
	75
	75
	75
	50
	50

	Trị số trong (...) áp dụng đối với địa hình miền núi, đồng bằng đặc biệt khó khăn hoặc bước đầu phân kỳ xây dựng
	Trị số trong (...) áp dụng đối với địa hình miền núi, đồng bằng đặc biệt khó khăn hoặc bước đầu phân kỳ xây dựng
	Trị số trong (...) áp dụng đối với địa hình miền núi, đồng bằng đặc biệt khó khăn hoặc bước đầu phân kỳ xây dựng
	Trị số trong (...) áp dụng đối với địa hình miền núi, đồng bằng đặc biệt khó khăn hoặc bước đầu phân kỳ xây dựng
	Trị số trong (...) áp dụng đối với địa hình miền núi, đồng bằng đặc biệt khó khăn hoặc bước đầu phân kỳ xây dựng
	Trị số trong (...) áp dụng đối với địa hình miền núi, đồng bằng đặc biệt khó khăn hoặc bước đầu phân kỳ xây dựng
	Trị số trong (...) áp dụng đối với địa hình miền núi, đồng bằng đặc biệt khó khăn hoặc bước đầu phân kỳ xây dựng
	Trị số trong (...) áp dụng đối với địa hình miền núi, đồng bằng đặc biệt khó khăn hoặc bước đầu phân kỳ xây dựng
	Trị số trong (...) áp dụng đối với địa hình miền núi, đồng bằng đặc biệt khó khăn hoặc bước đầu phân kỳ xây dựng


6.2. Hợp phần Cầu:
6.2.1. Nội dung đầu tư xây dựng: xây dựng mới Khoảng 2.174 cầu dân sinh. (Số lượng cầu và danh Mục cầu dự kiến xây dựng trong Phụ lục 4 và 5 kèm theo).
6.2.2. Loại và cấp công trình:

- Loại công trình: công trình giao thông.

- Cấp công trình: Xây dựng mới câu dân sinh từ cấp I-III (cầu treo) và từ cấp III-IV (cầu cứng).

6.2.3. Qui mô đầu tư xây dựng chủ yếu đối với công trình xây dựng cầu:

* Cầu treo:

- Tuổi thọ thiết kế 25 năm.

- Tải trọng đoàn người đi bộ rải đều 300 kg/m2, có kiểm toán 01 tải trọng tập trung (đại diện là xe máy) 500kg (Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT ngày 29/4/2014) và Thông tư số 38/2015/TT-BGTVT ngày 30/7/2015 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT.

- Bề rộng cầu: khổ cầu 1,5m đối với cầu có số lượt người đi ban đầu 50-500 người/ngày và 2,0m với cầu có số lượt người đi ban đầu >500 người/ngày (hoặc cầu dài >70m).

* Cầu cứng:

	Loại đường
	B cầu
	Tải trọng thiết kế
	Tuổi thọ

	Đường Huyện về Xã; Đường liên Xã
	3,5m+2*0,25m = 4,0m (cấp A)
	Xe tải thiết kế hoặc xe hai trục thiết kế bằng 0,65 HL93 (không tải trọng làn), người đi 3x10-3 MPa
	75 năm

	Đường Xã về Thôn;
Đường liên Thôn;
Đường nội đồng.
	3,0m+2*0,25m = 3,5m (cấp B)
	Xe tải thiết kế hoặc xe hai trục thiết kế bằng 0,45 HL93 (không tải trọng làn), người đi 3x10-3 MPa
	50 năm

	Đường Thôn cấp C, D
	2,0m+2*0,25m = 2,5m (cấp C)
	Người đi 3x10-3 MPa, tải trọng tập trung 5kN
	

	- Khổ thông thuyền: từ B=6m x H=1,5m (trong qui hoạch phát triển giao thông nông thôn) và H= 2,0m (2,5m) tùy theo Điều kiện cụ thể. Nếu cầu vượt sông có phân cấp thì theo tiêu chuẩn đường thủy nội địa TCVN 5664: 2009

- Tải trọng va tàu: Theo tiêu chuẩn 22TCN272-05; với các kênh lạch nhỏ theo khảo sát tàu thuyền thực tế tại địa bàn.
	- Khổ thông thuyền: từ B=6m x H=1,5m (trong qui hoạch phát triển giao thông nông thôn) và H= 2,0m (2,5m) tùy theo Điều kiện cụ thể. Nếu cầu vượt sông có phân cấp thì theo tiêu chuẩn đường thủy nội địa TCVN 5664: 2009

- Tải trọng va tàu: Theo tiêu chuẩn 22TCN272-05; với các kênh lạch nhỏ theo khảo sát tàu thuyền thực tế tại địa bàn.
	- Khổ thông thuyền: từ B=6m x H=1,5m (trong qui hoạch phát triển giao thông nông thôn) và H= 2,0m (2,5m) tùy theo Điều kiện cụ thể. Nếu cầu vượt sông có phân cấp thì theo tiêu chuẩn đường thủy nội địa TCVN 5664: 2009

- Tải trọng va tàu: Theo tiêu chuẩn 22TCN272-05; với các kênh lạch nhỏ theo khảo sát tàu thuyền thực tế tại địa bàn.
	- Khổ thông thuyền: từ B=6m x H=1,5m (trong qui hoạch phát triển giao thông nông thôn) và H= 2,0m (2,5m) tùy theo Điều kiện cụ thể. Nếu cầu vượt sông có phân cấp thì theo tiêu chuẩn đường thủy nội địa TCVN 5664: 2009

- Tải trọng va tàu: Theo tiêu chuẩn 22TCN272-05; với các kênh lạch nhỏ theo khảo sát tàu thuyền thực tế tại địa bàn.


6.3. Hợp phần Tư vấn chung:
Bao gồm các công việc tư vấn chung cho toàn bộ Dự án:

- Các Hỗ trợ kỹ thuật: (1) Kiểm toán Tài chính và Xác minh độc lập chỉ số giải ngân; (2) Kiểm toán nội bộ; (3) Hỗ trợ và giám sát độc lập về đảm bảo an toàn XH & MT; (4) Phát triển Hệ thống quản lý dữ liệu cầu và đường địa phương; (5) Xây dựng hướng dẫn giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu đối với cầu và đường địa phương; (6) Phát triển mô hình cộng đồng bảo trì cầu và đường địa phương.

- Lập, thẩm tra, quản lý dự án đầu tư.

7. Tiêu chuẩn và Phương án thiết kế:
7.7. Tiêu chuẩn thiết kế:
Tuân thủ Quyết định số 383/QĐ-BGTVT ngày 03/02/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt danh Mục tiêu chuẩn áp dụng cho dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP).

7.2. Phương án thiết kế:
7.2.1. Hợp phần Đường:

7.2.1.1. Tiêu chí ưu tiên khôi phục, cải tạo đường địa phương ở mỗi tỉnh:

- Chỉ tiêu bắt buộc:

+ Tuyến đường lựa chọn phải nằm trong Danh Mục đầu tư cải tạo của Kế hoạch Chi tiêu trung hạn (MTEP) được tỉnh phê duyệt, bao gồm đường tỉnh, đường huyện, đường xã. Kế hoạch này được cập nhật hàng năm. Trường hợp bổ sung, phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+ Tuyến đường đầu tư có tỷ suất nội hoàn kinh tế IRR >= 12%.

- Chỉ tiêu cộng ưu tiên:

+ Tuyến đường có số người hưởng lợi lớn hơn, có lưu lượng xe lớn hơn.

+ Tuyến đường đi qua nhiều xã khó khăn/đói nghèo hơn.

7.2.1.2. Thiết kế các yếu tố hình học chủ yếu: Thiết kế khôi phục, cải tạo các yếu tố hình học để đảm bảo vào cấp công trình, đảm bảo cường độ yêu cầu và tính toán thủy văn.

7.2.1.3. Kết cấu áo đường: theo hướng dẫn tại quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014. Kết cấu áo đường được chọn phụ thuộc cấp đường, lưu lượng xe chạy và tải trọng xe. Cụ thể:

- Đối với đường cấp IV đảm bảo cường độ Eyc tối thiểu 100Mpa (130Mpa đối với mặt bê tông nhựa).

- Đối với các cấp đường V, VI, GTNT loại A đảm bảo cường độ Eyc tối thiểu 75Mpa

- Đối với các cấp đường GTNT loại B, C đảm bảo cường độ Eyc tối thiểu 50Mpa.

- Kết cấu áo đường sử dụng mặt đường bê tông nhựa, mặt đường láng nhựa hoặc bê tông xi măng cần tham khảo tiêu chuẩn TCVN 10380:2014 và Quyết định số 4927/QĐ -BGTVT ngày 25/12/2014 để quyết định loại mặt đường phù hợp, sử dụng được vật liệu địa phương nhằm giảm chi phí xây dựng.

- Ngoài ra kết cấu áo đường BTXM cũng được áp dụng cho các cấp đường loại A, B, C, có thể sử dụng cho đường cấp V, VI và không khuyến nghị sử dụng cho đường cấp IV. Việc áp dụng cần được nghiên cứu kỹ khi sử dụng, tránh lãng phí.

7.2.1.4. Công trình thoát nước

- Cống thoát nước ngang đường: Ưu tiên sử dụng các loại cống tròn, cống hộp, cống bản theo các thiết kế phổ biến. Thiết kế điển hình các công trình gồm (i) Cống tròn đường kính các loại 0,5m, 0,75m, 1,0m, 1,5m, 2,0m; (ii) cống hộp khẩu độ các loại 0,5x0,5m; 0,75x0,75m và trên 1,0m;(iii) Cống bản khẩu độ 1m...

- Rãnh biên (rãnh dọc): Thiết kế trên nền đường đào hoặc nền không đào không đắp. Ba dạng thiết kế định hình phổ biến được sử dụng là rãnh hình thang, hình hộp xây có tấm đan trên nền đất và rãnh tam giác trên nền đá.

- Đường tràn: Thiết kế đường tràn liên hợp có bề rộng lớn hơn nền đường, có thiết kế chống xói hạ lưu, có cọc tiêu và biển báo hiệu.

- Công trình cầu trên tuyến:

+ Bề rộng cầu phù hợp với cấp đường.

+ Tải trọng thiết kế cầu: đối với cầu trên đường cấp IV, V, VI (theo TCVN 4054:2005) sử dụng tải trọng HL93 theo tiêu chuẩn 22 TCN 272-05; đối với cầu trên đường cấp A, B, C (theo TCVN 10380:2014) theo tải trọng như Hợp phần cầu. 7.2.1.5 An toàn giao thông

Hệ thống báo hiệu: thiết kế theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Công trình phòng hộ: bao gồm các loại cọc tiêu, tường phòng hộ, lan can phòng hộ theo chỉ dẫn thiết kế trong tiêu chuẩn thiết kế đường TCVN 4054:2005 và TCVN 10380:2014.

7.2.2. Hợp phần cầu:

7.2.2.1. Về vị trí xây dựng: sàng lọc các vị trí xây dựng cầu theo tiêu chí của đề án và phù hợp với nguồn vốn dự kiến, cụ thể như sau:

* Chỉ tiêu Bắt buộc:

- Là các cầu thuộc các xã theo Quyết định 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015. Trường hợp đặc biệt không theo Quyết định 447 phải được phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, ưu tiên đối với 63 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30A/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ

- Các cầu qui mô nhỏ nằm trên tuyến đường xã thôn, bản có qui hoạch, có tác dụng kết nối liên vùng như trong chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 của Chính phủ đã chỉ rõ.

- Chỉ xây dựng cầu có mật độ người đi từ 50 lượt người trở lên, trừ trường hợp đặc biệt. Áp dụng cho đường giao thông nông thôn liên xã, liên thôn, ưu tiên những vùng miền núi khó khăn, vượt suối có nguy cơ mất an toàn cao, những nơi kết nối với các công trình phúc lợi (trường học, trạm y tế,...), đặc biệt các vị trí học sinh phải đến trường bằng bè mảng.

- Trên cùng một suối, lạch các vị trí cầu không được quá gần nhau, nếu một phía bờ suối, lạch có đường liên thông, phải cách nhau tối thiểu 1 Km.

* Ngoài ra, để sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới WB, thực hiện dự án theo hình thức Chương trình dựa trên kết quả thực hiện (P4R), cần phải đảm bảo:

- Vị trí cầu phải đảm bảo cách khu vực nhạy cảm về môi trường tối thiểu 2km (rừng tự nhiên, công viên quốc gia, khu bảo tồn, ...) theo Quyết định số 1107/QĐ-BTNMT ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; cách các công trình văn hóa tối thiểu 10m (miếu, đền thờ, chùa, mộ cổ, cây quí hiếm, ...).

- Việc xây dựng cầu không yêu cầu phải tái định cư các hộ dân.

* Chỉ tiêu cộng ưu tiên:

- Có số người hưởng lợi lớn hơn; Có lưu lượng xe lớn hơn.

- Đi qua nhiều xã khó khăn/đói nghèo hơn.

* Ngoài những tiêu chí trên, được xác định trong Chương trình xây dựng cầu dân sinh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đã làm việc với WB, các tiêu chí cụ thể khác (nếu cần thiết) sẽ được xác định cụ thể trong bước triển khai thực hiện sau.

7.2.2.2. Về các giải pháp thiết kế:

- Đối với cầu treo: Các cầu có khẩu độ nhịp 40-120m theo thiết kế mẫu đã được Bộ GTVT chấp thuận tại quyết định số 2590/QĐ-BGTVT ngày 08/7/2014, và các mẫu Điều chỉnh theo Thông tư số 38/2015/TT-BGTVT. Đối với các cầu có khẩu độ lớn hơn cần có thiết kế riêng biệt.

- Đối với cầu cứng: chủ yếu sử dụng các loại kết cấu nhịp điển hình, bao gồm: cống hộp BTCT, dầm bản BTCT, dầm BTCT thường, BTCT DƯL, dầm thép liên hợp và dàn thép. Khẩu độ thiết kế điển hình từ 6m-40m. Trường hợp đặc biệt cần có so sánh hiệu quả kinh tế-kỹ thuật để thiết kế riêng.

- Kết cấu móng mố, trụ: được thiết kế chi tiết trong các bước tiếp theo, tùy thuộc vào tình hình địa hình, địa chất công trình.

- Đường đầu cầu: đảm bảo phải kết nối được với hệ thống đường địa phương hiện có. Kết cấu áo đường theo Mục 7.2.1.3.

8. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư:
- Đối với hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương: dự kiến GPMB với mức độ tối thiểu để đảm bảo khôi phục và vào cấp công trình.

- Đối với hợp phần xây dựng cầu dân sinh: chủ yếu là cầu dân sinh, đặt tại các vùng thưa dân cư, lựa chọn vị trí công trình giảm thiểu tối đa về di dời nhà cửa, chỉ đền bù đất, hoa màu phạm vi đường 2 đầu cầu. Không xây dựng cầu tại những vị trí yêu cầu tái định cư.

9. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM):
- Thực hiện theo Văn bản số 600/VPCP-QHQT ngày 25/01/2016 của Văn phòng Chính phủ theo kiến nghị của Bộ GTVT tại văn bản số 16075/BGTVT-MT ngày 03/12/2015.

10. Tổng mức đầu tư:
Tổng mức đầu tư Dự án: 9.203,38 tỷ VNĐ (tương đương 408,93 triệu USD)

(Tỷ giá: 22.506 VNĐ/1 USD). Trong đó:

- Vốn vay của WB: 385 triệu USD (tương đương 8.664,81 tỷ đồng);

- Vốn đối ứng: 538,58 tỷ đồng (tương đương 23,93 triệu USD).

(Chi tiết Tổng mức đầu tư của dự án trong Phụ lục 1)
11. Nguồn vốn đầu tư:
11.1. Nguồn vốn đầu tư:
11.1.1. Hợp phần Đường:

a) Vốn vay WB: 135 triệu USD (tương đương 3.038,31 tỷ đồng) vay ưu đãi từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA).

b) Vốn đối ứng:

- Ngân sách trung ương: 17,48 tỷ đồng (tương đương 0,78 triệu USD).

- Vốn đối ứng của địa phương: 241,02 tỷ đồng (tương đương 10,71 triệu USD).

- Ngoài ra, vốn trung hạn của địa phương đảm bảo cam kết Mục tiêu Dự án cho công tác bảo dưỡng mạng lưới đường địa phương: Khoảng 2.672 tỷ đồng (không tính trong Tổng mức đầu tư dự án).

11.1.2. Hợp phần Cầu:

a) Vốn vay WB: 245,5 triệu USD (tương đương 5.525,22 tỷ đồng) vay ưu đãi từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA).

b) Vốn đối ứng:

- Ngân sách trung ương: 272,91 tỷ đồng (tương đương 12,13 triệu USD).

- Vốn đối ứng của địa phương: các tỉnh đã cam kết tự huy động nguồn lực địa phương cho công tác giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, vật nổ (không tính trong Tổng mức đầu tư dự án).

11.1.3. Hợp phần Tư vấn chung:

a) Vốn vay WB: 4,5 triệu USD (tương đương 101,28 tỷ đồng) vốn vay ưu đãi từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA).

b) Vốn đối ứng: ngân sách trung ương 7,17 tỷ đồng (tương đương 0,32 triệu USD).

11.2. Phân bổ vốn vay WB trên địa bàn các tỉnh thực hiện dự án:
11.2.1. Hợp phần Đường:

- Tổng vốn vay là 135 triệu USD, được phân bổ như sau: 50% vốn được chia đều cho 14 tỉnh tham gia, 50% vốn được chia dựa trên các tiêu chí: i/Thu nhập bình quân đầu người; ii/Tỉ lệ hộ nghèo; iii/Diện tích; iv/Chất lượng mạng lưới đường địa phương; v/Kết quả thực hiện các dự án giao thông thôn đã thực hiện trước đây. (Chi tiết phân bổ vốn vay WB của 14 tỉnh trong tại Phụ lục 6).
11.2.2. Hợp phần Cầu:

- Tổng số vốn vay là 245,5 triệu USD, được phân bổ như sau: 20% vốn được chia đều cho các tỉnh, thành phố; 80% vốn chia cho các tỉnh, thành phố theo hệ thống chỉ tiêu gồm: i/Mức thu nhập bình quân đầu người; ii/Tỷ lệ hộ nghèo; iii/Tỷ lệ dân tộc thiểu số; iv/Diện tích tự nhiên; v/Năng lực cân đối thu chi ngân sách của tỉnh (tính bằng tỷ lệ Thu ngân sách của tỉnh được giữ lại sau trích nộp). (Chi tiết phân bổ vốn vay WB của 50 tỉnh trong Phụ lục 7).
12. Phương thức giải ngân vốn WB: đối với hợp phần Tư vấn chung được thực hiện, giải ngân theo phương thức truyền thống; đối với Hợp phần Đường và Hợp phần cầu, giải ngân theo phương thức chương trình dựa trên kết quả (Program for Result - PforR) và thực hiện thông qua bộ chỉ số giải ngân như sau:

12.1. Hợp phần Đường: sẽ giải ngân theo 3 chỉ số sau:
- Chỉ số giải ngân 1.1 (DLI 1.1): Gắn giá trị giải ngân với số km đường được khôi phục, cải tạo hàng năm bằng vốn vay của WB.

- Chỉ số giải ngân 1.2 (DLI 1.2): Gắn giá trị giải ngân với số km đường địa phương (tỉnh, huyện, xã) được bảo dưỡng thường xuyên bằng ngân sách của địa phương.

- Chỉ số giải ngân 1.3 (DLI 1.3): Gắn giá trị giải ngân với số vốn của địa phương dành cho bảo dưỡng thường xuyên.

12.2. Hợp phần Cầu: sẽ giải ngân theo 2 chỉ số sau:
- Chỉ số giải ngân 2.1 (DLI 2.1): Gắn giá trị giải ngân với số lượng cầu dân sinh được xây dựng hoàn thành hàng năm bằng vốn vay của WB.

- Chỉ số giải ngân 2.2 (DLI 2.2): Gắn giá trị giải ngân với số tỉnh có cơ sở dữ liệu về cầu.

(Chi tiết bộ chỉ số giải ngân theo từng tỉnh trong Phụ lục 8)
13. Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 đến năm 2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Cơ quan chủ quản dự án, chủ dự án:
Bộ GTVT là cơ quan chủ quản có trách nhiệm quản lý và giám sát tổng thể dự án, thực hiện phê duyệt dự án đầu tư. Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan Điều phối tổng thể Dự án.

Cụ thể về tổ chức thực hiện dự án được quy định tại Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án được phê duyệt.

a) Hợp phần Đường:

- Ủy ban nhân dân (UBND) 14 tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bắc Kạn, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bình Định là cơ quan chủ quản dự án/ cấp quyết định đầu tư của các dự án thành phần trên địa bàn tỉnh.

- UBND các tỉnh quyết định đơn vị chủ dự án/ chủ đầu tư theo thẩm quyền.

- Ban QLDA 6: là đầu mối làm việc với WB, giúp Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN Điều hành chung Hợp phần Đường.

b) Hợp phần Cầu:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam là cấp quyết định đầu tư các dự án thành phần và là Chủ dự án/ chủ đầu tư.

- Tổng cục ĐBVN ký hợp đồng với Ban QLDA 6 trực thuộc Bộ GTVT; giao nhiệm vụ cho các Ban QLDA trực thuộc Tổng cục ĐBVN thực hiện quản lý dự án. (Ban QLDA 6 và các Ban QLDA trực thuộc Tổng cục ĐBVN là Ban QLDA chuyên ngành).

- Tổng cục ĐBVN giao nhiệm vụ cho các Ban QLDA chuyên ngành để quản lý dự án, đảm bảo phù hợp năng lực và địa bàn khu vực.

- Các Ban QLDA chuyên ngành ký hợp đồng với Ban QLDA địa phương (theo văn bản giao nhiệm vụ của UBND các tỉnh) để thực hiện quản lý dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Các Sở GTVT địa phương thống nhất danh sách cầu, mức độ ưu tiên, phương án vị trí xây dựng, tiếp nhận bàn giao công trình sau khi xây dựng.

c) Hợp phần Tư vấn chung: Bộ GTVT là cơ quan chủ quản dự án/ cấp quyết định đầu tư, Tổng cục ĐBVN là chủ dự án/ chủ đầu tư. Ban QLDA6 thực hiện quản lý dự án.

2. Công tác triển khai các dự án thành phần thuộc Hợp phần Đường: Các Điều chỉnh trong quá trình lập, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật các dự án thành phần phải đảm bảo phù hợp với tiêu chí của dự án và được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

- Căn cứ vào tiến độ và kết quả thực hiện tại từng tỉnh, phân bổ vốn có thể thay đổi trong quá trình thực hiện để đảm bảo Mục tiêu chung của dự án.

3. Công tác triển khai các dự án thành phần thuộc Hợp phần Cầu: Quá trình lập, phê duyệt dự án thành phần, Tổng cục ĐBVN phối hợp với các Sở GTVT để chuẩn xác danh Mục, vị trí, qui mô cầu để đảm bảo phù hợp với số lượng và tiêu chí của dự án. Tổng cục ĐBVN phê duyệt Thiết kế điển hình cầu dân sinh (đã nêu tại Mục 7.2.2.2).

- Công tác Giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn UBND tỉnh bố trí vốn và giao đơn vị địa phương tổ chức thực hiện, đảm bảo tiến độ chung của dự án.

4. Công tác lập các dự án thành phần (của Hợp phần Đường và Hợp phần Cầu) cần sử dụng tối đa các nội dung đã thể hiện trong dự án, cập nhật các nội dung phải hoàn thiện để tránh trùng lặp, tiết kiệm chi phí lập dự án.

5. Các hoạt động thực hiện trước khi Hiệp định vay vốn có hiệu lực: theo quy định hiện hành và hướng dẫn của Nhà tài trợ.

Điều 3. Các Ông/ Bà: Vụ trưởng Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Vụ TCCB, Vụ TC, Vụ Môi trường, Cục trưởng Cục QLXD & CLCTGT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng giám đốc Ban QLDA6, Ban QLDA 3, 4, 5, 8, Giám đốc Sở GTVT các tỉnh tham gia dự án, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 
- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Ngân hàng nhà nước VN;
- Kho bạc nhà nước TW;
- UBND các tỉnh tham gia dự án; 
- Ngân hàng Thế giới (WB);
- Lưu: VT, KHĐT.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Hồng Trường


 

PHỤ LỤC 1
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN LRAMP
(kèm theo Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ GTVT)
	TT
	Nội dung
	Tổng cộng (tỷ VNĐ)
	Nguồn vốn
	Nguồn vốn
	Nguồn vốn
	Nguồn vốn
	Ghi chú (cấp phát/cho vay lại vốn vay WB)

	
	
	
	WB
	WB
	Đối ứng
(tỷ VNĐ)
	Đối ứng
(tỷ VNĐ)
	

	
	
	
	Triệu USD
	Quy đổi tỷ VNĐ
	TW
	Địa phương
	

	I
	Hợp phần 1 - Khôi phục, cải tạo đường địa phương
	3.296,81
	135,00
	3.038,31
	17,48
	241,02
	 

	1
	Xây lắp (gồm cả thuế VAT)
	2.813,25
	125,00
	2.813,25
	 
	 
	Vay lại một phần theo tỷ lệ quy định của BTC

	2
	Tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác.
	225,06
	10,00
	225,06
	 
	 
	

	3
	GPMB, rà phá bơm mìn, vật nổ, QLDA, kiểm toán quyết toán DA hoàn thành...
	241,02
	 
	 
	 
	241,02
	 

	4
	Chi phí QLDA chung Hợp phần Đường
	17,48
	 
	 
	17,48
	 
	 

	II
	Hợp phần 2 - Xây dựng cầu dân sinh
	5.798,13
	245,50
	5.525,22
	272,91
	 
	 

	1
	Xây lắp (gồm cả thuế VAT)
	4.838,79
	215,00
	4.838,79
	 
	 
	Cấp phát 100% cho Bộ GTVT

	2
	Tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác.
	686,43
	30,50
	686,43
	 
	 
	

	3
	Chi phí QLDA, kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành
	272,91
	 
	 
	272,91
	 
	 

	III
	Hợp phần tư vấn chung
	108,45
	4,50
	101,28
	7,17
	 
	 

	III.1
	Hỗ trợ kỹ thuật
	101,28
	4,50
	101,28
	 
	 
	 

	1
	Kiểm toán tài chính và Xác minh độc lập bộ chỉ số giải ngân
	47,94
	2,13
	47,94
	 
	 
	Cấp phát 100% cho Bộ GTVT

	2
	Kiểm toán nội bộ
	8,33
	0,37
	8,33
	 
	 
	

	3
	Hỗ trợ và giám sát độc lập về đảm bảo an toàn XH & MT
	11,25
	0,50
	11,25
	 
	 
	

	4
	Phát triển hệ thống CSDL quản lý cầu và đường địa phương
	22,51
	1,00
	22,51
	 
	 
	

	5
	Xây dựng hướng dẫn giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu đối với cầu và đường địa phương
	4,50
	0,20
	4,50
	 
	 
	

	6
	Phát triển mô hình cộng đồng bảo trì cầu và đường địa phương
	6,75
	0,30
	6,75
	 
	 
	

	III.2
	Lập dự án đầu tư
	7,17
	 
	 
	7,17
	 
	 

	1
	Tư vấn lập dự án đầu tư
	5,60
	 
	 
	5,60
	 
	 

	2
	Tư vấn thẩm tra
	0,47
	 
	 
	0,47
	 
	 

	3
	Chi phí QLDA
	1,10
	 
	 
	1,10
	 
	 

	 
	Tổng cộng:
	9.203,4
	385,00
	8.664,81
	297,56
	241,02
	 


Ghi chú:
- Các chi phí xây dựng, tư vấn, QLDA, ...đã bao gồm chi phí dự phòng, được xác định trên cơ sở các tiểu dự án thành phần.
- Chi phí GPMB, rà phá bom mìn, vật nổ thuộc Hợp phần 2: Xây dựng cầu dân sinh Khoảng 266,00 tỷ đồng, được xác định là phần vốn các tỉnh tự huy động nguồn lực địa phương, không tính trong cơ cấu TMĐT của dự án.
- Tỷ giá tạm áp dụng: 1 USD = 22.506 VNĐ
 

PHỤ LỤC 2
TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHÔI PHỤC, CẢI TẠO
(kèm theo Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ GTVT)
	TT
	Tỉnh
	Số tuyến
	Chiều dài (Km)
	TT
	Tỉnh
	Số tuyến
	Chiều dài (Km)

	1
	Bắc Kạn
	4
	43.5
	8
	Nam Định
	8
	41.6

	2
	Bình Định
	6
	38.7
	9
	Nghệ An
	8
	62.1

	3
	Cao Bằng
	5
	50.4
	10
	Quảng Bình
	9
	45.8

	4
	Hà Giang
	6
	58.6
	11
	Quảng Nam
	9
	38.1

	5
	Hà Tĩnh
	10
	51.8
	12
	Quảng Trị
	16
	53.3

	6
	Lạng Sơn
	4
	38.8
	13
	Thanh Hóa
	5
	58.3

	7
	Lào Cai
	3
	58.0
	14
	TT Huế
	14
	37.1

	Tổng cộng
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	107
	676


 

PHỤ LỤC 3
DANH MỤC VÀ QUI MÔ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHÔI PHỤC, CẢI TẠO
(kèm theo Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ GTVT)
 

PHỤ LỤC 4
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CẦU DÂN SINH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
(kèm theo Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ GTVT)
	TT
	Tỉnh
	Số lượng cầu
	Chiều dài (m)
	TT
	Tỉnh
	Số lượng cầu
	Chiều dài (m)

	1
	An Giang
	26
	1.165
	26
	Lai Châu
	90
	5.405

	2
	Bắc Giang
	35
	2.163
	27
	Lâm Đồng
	83
	2.170

	3
	Bắc Kạn
	57
	1.639
	28
	Lạng Sơn
	63
	3.872

	4
	Bạc Liêu
	29
	1.171
	29
	Lào Cai
	130
	3.300

	5
	Bình Định
	23
	2.158
	30
	Nghệ An
	101
	3.424

	6
	Bến Tre
	16
	1.082
	31
	Ninh Bình
	17
	549

	7
	Bình Phước
	14
	253
	32
	Ninh Thuận
	18
	306

	8
	Bình Thuận
	46
	1.308
	33
	Phú Thọ
	65
	2.066

	9
	Cà Mau
	28
	1.234
	34
	Phú Yên
	29
	1.025

	10
	Cần Thơ
	9
	214
	35
	Quảng Bình
	22
	2.855

	11
	Cao Bằng
	52
	1.583
	36
	Quảng Nam
	34
	1.195

	12
	Đak Lak
	122
	2.896
	37
	Quảng Ngãi
	60
	1.925

	13
	Đak Nông
	59
	1.635
	38
	Quảng Ninh
	9
	408

	14
	Điện Biên
	63
	4.335
	39
	Quảng Trị
	52
	2.213

	15
	Đồng Nai
	11
	241
	40
	Sóc Trăng
	47
	1.659

	16
	Đồng Tháp
	32
	1.259
	41
	Sơn La
	56
	2.765

	17
	Gia Lai
	75
	3.524
	42
	Tây Ninh
	18
	621

	18
	Hà Giang
	69
	2.283
	43
	Thái Nguyên
	34
	1.906

	19
	Hà Tĩnh
	81
	1.868
	44
	Thanh Hóa
	21
	3.060

	20
	Hải Dương
	13
	276
	45
	Trà Vinh
	40
	1.621

	21
	Hậu Giang
	43
	1.106
	46
	TT Huế
	15
	878

	22
	Hòa Bình
	41
	1.892
	47
	Tuyên Quang
	47
	3.409

	23
	Khánh Hòa
	20
	377
	48
	Vĩnh Long
	32
	949

	24
	Kiên Giang
	38
	1.208
	49
	Vĩnh Phúc
	19
	310

	25
	Kon Tum
	21
	813
	50
	Yên Bái
	49
	1.757

	Tổng cộng
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	2.174
	87.329


 

PHỤ LỤC 5
DANH MỤC CẦU DÂN SINH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
(kèm theo Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ GTVT)
 

PHỤ LỤC 6
PHÂN BỔ VỐN VAY WB CHO CÁC TỈNH THUỘC HỢP PHẦN 1 - KHÔI PHỤC, CẢI TẠO ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG
(kèm theo Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ GTVT)
	TT
	Tỉnh
	Phân bổ vốn
	Phân bổ vốn
	TT
	Tỉnh
	Phân bổ vốn
	Phân bổ vốn

	
	
	Triệu USD
	Tỷ đồng (quy đổi)
	
	
	Triệu USD
	Tỷ đồng (quy đổi)

	1
	Bắc Kạn
	8,7
	195
	8
	Nam Định
	7,5
	169

	2
	Bình Định
	8,6
	193
	9
	Nghệ An
	11,6
	262

	3
	Cao Bằng
	10,2
	230
	10
	Quảng Bình
	9,2
	208

	4
	Hà Giang
	11,8
	265
	11
	Quảng Nam
	9,1
	205

	5
	Hà Tĩnh
	9,2
	207
	12
	Quảng Trị
	9,0
	203

	6
	Lạng Sơn
	10,4
	234
	13
	Thanh Hóa
	10,0
	225

	7
	Lào Cai
	11,7
	262
	14
	TT Huế
	8,0
	180

	Tổng cộng: 135 triệu USD (tương đương 3.038 tỷ đồng)
	Tổng cộng: 135 triệu USD (tương đương 3.038 tỷ đồng)
	Tổng cộng: 135 triệu USD (tương đương 3.038 tỷ đồng)
	Tổng cộng: 135 triệu USD (tương đương 3.038 tỷ đồng)
	Tổng cộng: 135 triệu USD (tương đương 3.038 tỷ đồng)
	Tổng cộng: 135 triệu USD (tương đương 3.038 tỷ đồng)
	Tổng cộng: 135 triệu USD (tương đương 3.038 tỷ đồng)
	Tổng cộng: 135 triệu USD (tương đương 3.038 tỷ đồng)


 

PHỤ LỤC 7
PHÂN BỔ VỐN VAY WB CHO CÁC TỈNH THUỘC HỢP PHẦN 2 - XÂY DỰNG CẦU DÂN SINH
(kèm theo Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ GTVT)
	TT
	Tỉnh
	Phân bổ vốn
	Phân bổ vốn
	TT
	Tỉnh
	Phân bổ vốn
	Phân bổ vốn

	
	
	Triệu USD
	Tỷ đồng (quy đổi)
	
	
	Triệu USD
	Tỷ đồng (quy đổi)

	1
	An Giang
	4,30
	97
	26
	Lai Châu
	13,03
	293

	2
	Bắc Giang
	5,34
	120
	27
	Lâm Đồng
	6,38
	144

	3
	Bắc Kạn
	4,54
	102
	28
	Lạng Sơn
	9,55
	215

	4
	Bạc Liêu
	4,26
	96
	29
	Lào Cai
	9,30
	209

	5
	Bình Định
	5,17
	116
	30
	Nghệ An
	9,42
	212

	6
	Bến Tre
	4,32
	97
	31
	Ninh Bình
	1,59
	36

	7
	Bình Phước
	1,09
	25
	32
	Ninh Thuận
	1,00
	23

	8
	Bình Thuận
	3,82
	86
	33
	Phú Thọ
	5,75
	129

	9
	Cà Mau
	4,55
	102
	34
	Phú Yên
	2,95
	66

	10
	Cần Thơ
	0,98
	22
	35
	Quảng Bình
	6,74
	152

	11
	Cao Bằng
	4,34
	98
	36
	Quảng Nam
	3,12
	70

	12
	Đak Lak
	8,56
	193
	37
	Quảng Ngãi
	5,29
	119

	13
	Đak Nông
	3,77
	85
	38
	Quảng Ninh
	1,08
	24

	14
	Điện Biên
	10,49
	236
	39
	Quảng Trị
	5,82
	131

	15
	Đồng Nai
	0,98
	22
	40
	Sóc Trăng
	6,19
	139

	16
	Đồng Tháp
	4,44
	100
	41
	Sơn La
	6,81
	153

	17
	Gia Lai
	9,24
	208
	42
	Tây Ninh
	2,37
	53

	18
	Hà Giang
	6,37
	143
	43
	Thái Nguyên
	4,77
	107

	19
	Hà Tĩnh
	5,77
	130
	44
	Thanh Hóa
	7,92
	178

	20
	Hải Dương
	0,88
	20
	45
	Trà Vinh
	6,07
	137

	21
	Hậu Giang
	4,44
	100
	46
	TT Huế
	2,16
	49

	22
	Hòa Bình
	4,87
	110
	47
	Tuyên Quang
	8,55
	192

	23
	Khánh Hòa
	1,26
	28
	48
	Vĩnh Long
	3,58
	81

	24
	Kiên Giang
	4,60
	103
	49
	Vĩnh Phúc
	0,98
	22

	25
	Kon Tum
	2,09
	47
	50
	Yên Bái
	4,59
	103

	Tổng cộng: 245,5 triệu USD (tương đương 5.525 tỷ đồng)
	Tổng cộng: 245,5 triệu USD (tương đương 5.525 tỷ đồng)
	Tổng cộng: 245,5 triệu USD (tương đương 5.525 tỷ đồng)
	Tổng cộng: 245,5 triệu USD (tương đương 5.525 tỷ đồng)
	Tổng cộng: 245,5 triệu USD (tương đương 5.525 tỷ đồng)
	Tổng cộng: 245,5 triệu USD (tương đương 5.525 tỷ đồng)
	Tổng cộng: 245,5 triệu USD (tương đương 5.525 tỷ đồng)
	Tổng cộng: 245,5 triệu USD (tương đương 5.525 tỷ đồng)


 

PHỤ LỤC 8
BỘ CHỈ SỐ GIẢI NGÂN (DLI) CỦA DỰ ÁN LRAMP
(kèm theo Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ GTVT)
Dự kiến 385 triệu USD (8.664,81 tỷ đồng) sẽ được vay Ngân hàng Thế giới theo cơ chế Giải ngân dựa theo kết quả (PforR). Việc giải ngân vốn vay trên cơ sở kết quả thực hiện các chỉ số giải ngân DLI sau:

	Nội dung
	Tổng vốn phân bổ theo DLI
	Tổng vốn phân bổ theo DLI
	Tỷ lệ (%)
	DLI năm cơ sở
	Năm
	Năm
	Năm
	Năm
	Năm

	
	Triệu USD
	Tỷ đồng (quy đổi)
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 1: Cải thiện khả năng tiếp cận đường nông thôn
	CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 1: Cải thiện khả năng tiếp cận đường nông thôn
	CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 1: Cải thiện khả năng tiếp cận đường nông thôn
	CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 1: Cải thiện khả năng tiếp cận đường nông thôn
	CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 1: Cải thiện khả năng tiếp cận đường nông thôn
	CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 1: Cải thiện khả năng tiếp cận đường nông thôn
	CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 1: Cải thiện khả năng tiếp cận đường nông thôn
	CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 1: Cải thiện khả năng tiếp cận đường nông thôn
	CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 1: Cải thiện khả năng tiếp cận đường nông thôn
	CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 1: Cải thiện khả năng tiếp cận đường nông thôn

	1.1 Số km đường được khôi phục, cải tạo
	74
	1.665
	19,4
	0
	0
	100
	200
	200
	176

	1.2 Số km đường được bảo dưỡng thường xuyên
	40
	900
	10,4
	12.531
	23.379
	33.807
	44.087
	52.746
	61.109

	1.3 Tăng vốn bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương (tỷ đồng)
	21
	473
	5,5
	294
	367
	460
	555
	616
	674

	Tổng vốn phân bổ (triệu USD)
	135
	 
	35,1
	 
	5,0
	28,3
	39,7
	37,1
	24,9

	Tổng vốn phân bổ (tỷ đồng)
	 
	3.038
	
	 
	113
	637
	893
	835
	560

	CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 2: Cải thiện khả năng kết nối cầu dân sinh
	CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 2: Cải thiện khả năng kết nối cầu dân sinh
	CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 2: Cải thiện khả năng kết nối cầu dân sinh
	CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 2: Cải thiện khả năng kết nối cầu dân sinh
	CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 2: Cải thiện khả năng kết nối cầu dân sinh
	CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 2: Cải thiện khả năng kết nối cầu dân sinh
	CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 2: Cải thiện khả năng kết nối cầu dân sinh
	CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 2: Cải thiện khả năng kết nối cầu dân sinh
	CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 2: Cải thiện khả năng kết nối cầu dân sinh
	CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 2: Cải thiện khả năng kết nối cầu dân sinh

	2.1 Số cầu được xây dựng hoặc xây lại
	235,5
	5.300
	61
	0
	400
	600
	600
	400
	174

	2.2 Số tỉnh có cơ sở dữ liệu về cầu
	10
	225
	2.6
	0
	0
	10
	15
	15
	10

	Tổng vốn phân bổ triệu (triệu USD)
	245,5
	 
	64,5
	 
	27,7
	36,9
	60,3
	58,3
	62,3

	Tổng vốn phân bổ (tỷ đồng)
	 
	5.525
	 
	 
	623
	830
	1.357
	1.312
	1.402

	Tổng vốn phân bổ cho PforR (không bao gồm 4,5 USD cho HTKT) (triệu USD)
	380,5
	 
	100
	 
	32,7
	65,2
	100,0
	95,4
	87,2

	Tổng vốn phân bổ cho PforR (không bao gồm 4,5 USD cho HTKT) (tỷ đồng)
	 
	8.564
	
	
	736
	1.467
	2.251
	2.147
	1.963


 

PHỤ LỤC 8.1
CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 1.1 (DLI 1.1)

Số km đường được khôi phục, cải tạo hàng năm của từng địa phương
	TT
	Tỉnh
	Tổng vốn phân bổ
(Tỷ VNĐ)
	Vốn giải ngân theo DLI 1.1
(Tỷ VNĐ)
	Km đường khôi phục, cải tạo
	Km đường khôi phục, cải tạo
	Km đường khôi phục, cải tạo
	Km đường khôi phục, cải tạo
	Km đường khôi phục, cải tạo
	Km đường khôi phục, cải tạo

	
	
	
	
	Tổng dự án
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	1
	Lào Cai
	263
	144
	58
	0
	9
	17
	17
	15

	2
	Hà Giang
	265
	145
	59
	0
	9
	17
	17
	15

	3
	Cao Bằng
	230
	126
	50
	0
	7
	15
	15
	13

	4
	Bắc Kạn
	195
	107
	44
	0
	6
	13
	13
	11

	5
	Lạng Sơn
	234
	128
	39
	0
	6
	11
	11
	10

	6
	Nam Định
	170
	93
	42
	0
	6
	12
	12
	11

	7
	Thanh Hóa
	225
	123
	58
	0
	9
	17
	17
	15

	8
	Nghệ An
	262
	144
	62
	0
	9
	18
	18
	16

	9
	Hà Tĩnh
	207
	113
	52
	0
	8
	15
	15
	13

	10
	Quảng Bình
	208
	114
	46
	0
	7
	14
	14
	12

	11
	Quảng Trị
	203
	111
	53
	0
	8
	16
	16
	14

	12
	TT Huế
	180
	99
	37
	0
	5
	11
	11
	10

	13
	Quảng Nam
	205
	112
	38
	0
	6
	11
	11
	10

	14
	Bình Định
	194
	106
	39
	0
	6
	11
	11
	10

	 
	Tổng
	3.038
	1.665
	676
	0
	100
	200
	200
	176


Ghi chú: Trong quá trình thực hiện dự án, các tỉnh có thể tự cân đối, Điều chỉnh số km khôi phục, cải tạo đạt được từng năm, tuy nhiên đến cuối năm 2021 các tỉnh phải đạt được tổng số km khôi phục, cải tạo nêu tại Bảng này.
 

PHỤ LỤC 8.2
CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 1.2 (DLI 1.2)

Số km đường địa phương được bảo dưỡng thường xuyên của từng địa phương
	TT
	Tỉnh
	Tổng vốn phân bố (Tỷ VND)
	Vốn giải ngân theo DLI 1.2 (Tỷ VND)
	Chiều dài mạng lưới (km)
	Chiều dài mạng lưới (km)
	Chiều dài mạng lưới (km)
	Chiều dài mạng lưới (km)
	Số km đường được BDTX
	Số km đường được BDTX
	Số km đường được BDTX
	Số km đường được BDTX
	Số km đường được BDTX
	Số km đường được BDTX
	Số km đường được BDTX
	Số km đường được BDTX
	Số km đường được BDTX
	Số km đường được BDTX
	Số km đường được BDTX
	Số km đường được BDTX
	Số km đường được BDTX
	Số km đường được BDTX
	Số km đường được BDTX

	
	
	
	
	Đường tỉnh
	Đường huyện
	Đường xã
	Tổng
	Năm 2017
	Năm 2017
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2018
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2019
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2020
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2021
	Năm 2021

	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐT, ĐH
	ĐX
	Tổng
	ĐT, ĐH
	ĐX
	Tổng
	ĐT, ĐH
	ĐX
	Tổng
	ĐT, ĐH
	ĐX
	Tổng
	ĐT, ĐH
	ĐX
	Tổng

	1
	Lào Cai
	263
	78
	722
	774
	3.793
	5.289
	1.197
	759
	1.955
	1.346
	1.517
	2.864
	1.496
	2.276
	3.772
	1.496
	3.034
	4.530
	1.496
	3.793
	5.289

	2
	Hà Giang
	265
	79
	362
	1.983
	5.756
	8.101
	1.290
	1.151
	2.441
	1.595
	2.302
	3.897
	1.876
	3.454
	5.330
	2.111
	4.605
	6.715
	2.345
	5.756
	8.101

	3
	Cao Bằng
	230
	68
	607
	1.148
	1.738
	3.493
	1.580
	348
	1.927
	1.667
	695
	2.362
	1.755
	1.043
	2.798
	1.755
	1.390
	3.145
	1.755
	1.738
	3.493

	4
	Bắc Kạn
	195
	58
	427
	543
	1.429
	2.399
	970
	286
	1.256
	970
	572
	1.542
	970
	857
	1.827
	970
	1.143
	2.113
	970
	1.429
	2.399

	5
	Lạng Sơn
	234
	69
	972
	815
	2.646
	4.433
	1.072
	529
	1.601
	1.430
	1.058
	2.488
	1.608
	1.588
	3.196
	1.698
	2.117
	3.814
	1.787
	2.646
	4.433

	6
	Nam Định
	170
	50
	225
	391
	1.908
	2.524
	400
	382
	782
	493
	763
	1.256
	616
	1.145
	1.761
	616
	1.526
	2.142
	616
	1.908
	2.524

	7
	Thanh Hóa
	225
	67
	1.042
	1.332
	3.192
	5.566
	1.662
	638
	2.300
	2.018
	1.277
	3.295
	2.255
	1.915
	4.171
	2.327
	2.554
	4.880
	2.374
	3.192
	5.566

	8
	Nghệ An
	262
	78
	755
	3.983
	5.809
	10.547
	1.895
	1.162
	3.057
	2.843
	2.324
	5.166
	3.790
	3.485
	7.276
	4.264
	4.647
	8.911
	4.738
	5.809
	10.547

	9
	Hà Tĩnh
	207
	61
	358
	1.315
	2.382
	4.055
	1.255
	476
	1.731
	1.422
	953
	2.375
	1.589
	1.429
	3.019
	1.673
	1.906
	3.579
	1.673
	2.382
	4.055

	10
	Quảng Bình
	208
	62
	322
	1.061
	1.703
	3.086
	830
	341
	1.170
	968
	681
	1.649
	1.176
	1.022
	2.197
	1.314
	1.362
	2.676
	1.383
	1.703
	3.086

	11
	Quảng Trị
	203
	60
	320
	1.124
	1.015
	2.459
	866
	203
	1.069
	1.011
	406
	1.417
	1.227
	609
	1.836
	1.372
	812
	2.184
	1.444
	1.015
	2.459

	12
	TT Huế
	180
	53
	438
	516
	1.917
	2.871
	763
	383
	1.147
	859
	767
	1.625
	954
	1.150
	2.104
	954
	1.534
	2.488
	954
	1.917
	2.871

	13
	Quảng Nam
	205
	61
	337
	1.992
	1.517
	3.846
	1.630
	303
	1.934
	1.863
	607
	2.470
	2.096
	910
	3.006
	2.213
	1.214
	3.426
	2.329
	1.517
	3.846

	14
	Bình Định
	194
	57
	455
	490
	1.495
	2.440
	709
	299
	1.008
	803
	598
	1.401
	898
	897
	1.795
	945
	1.196
	2.141
	945
	1.495
	2.440

	 
	Tổng
	3.038,3
	900
	7.342
	17.467
	36.300
	61.109
	16.119
	7.260
	23.379
	19.287
	14.520
	33.807
	22.307
	21.780
	44.087
	23.706
	29.040
	52.746
	24.809
	36.300
	61.109


 

PHỤ LỤC 8.3
CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 1.3 (DLI 1.3)

Số vốn dành cho bảo dưỡng thường xuyên của từng địa phương
	TT
	Tỉnh
	Tổng vốn phân bổ (Tỷ VND)
	Vốn giải ngân theo DLI 1.3
(Tỷ VND)
	Bố trí vốn dành cho BDTX (tỷ VNĐ)
	Bố trí vốn dành cho BDTX (tỷ VNĐ)
	Bố trí vốn dành cho BDTX (tỷ VNĐ)
	Bố trí vốn dành cho BDTX (tỷ VNĐ)
	Bố trí vốn dành cho BDTX (tỷ VNĐ)
	Bố trí vốn dành cho BDTX (tỷ VNĐ)

	
	
	
	
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	1
	Lào Cai
	263
	41
	26
	30
	36
	42
	44
	47

	2
	Hà Giang
	265
	41
	19
	31
	41
	50
	60
	69

	3
	Cao Bằng
	230
	36
	32
	37
	41
	45
	47
	49

	4
	Bắc Kạn
	195
	30
	25
	26
	27
	29
	30
	31

	5
	Lạng Sơn
	234
	36
	21
	27
	37
	44
	48
	53

	6
	Nam Định
	170
	26
	5
	8
	11
	14
	15
	16

	7
	Thanh Hóa
	225
	35
	30
	37
	47
	55
	60
	64

	8
	Nghệ An
	262
	41
	28
	41
	64
	89
	104
	120

	9
	Hà Tĩnh
	207
	32
	23
	27
	32
	37
	41
	43

	10
	Quảng Bình
	208
	32
	14
	18
	22
	28
	32
	36

	11
	Quảng Trị
	203
	32
	13
	18
	22
	28
	33
	36

	12
	TT Huế
	180
	28
	15
	17
	21
	24
	25
	27

	13
	Quảng Nam
	205
	32
	30
	34
	40
	47
	52
	57

	14
	Bình Định
	194
	30
	13
	16
	19
	22
	25
	26

	 
	Tổng
	3.038
	473
	294
	367
	460
	555
	616
	674


 

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7 GỌI  1900 6162

