| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 3924/QĐ-BTP | Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2009 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH VÀPHÂN CẤP VIỆC IN, PHÁT HÀNH SỔ, BIỂU MẪU HỘ TỊCH"

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP  ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăngký và quản lý hộ tịch;
Căn cứ Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hônnhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21tháng 7 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số68/2002/NĐ-CP;
Căn cứ mục tiêu và yêu cầu trong cải cách thủ tục hành chính theo Đề án đơngiản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Chính phủ;
Nhằm tạo thuận tiện cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong đăng ký hộ tịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt Đề án "Cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấpviệc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch" với những nội dung chính sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu trướcmắt

Cắt giảm những sổ, biểu mẫu hộ tịchkhông cần thiết bằng cách gộp chung và bỏ một số sổ, biểu mẫu hộ tịch, nhằm đápứng yêu cầu cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và các cơ quan cóthẩm quyền khi sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch, đồng thời hướng tới việc cắt giảmthủ tục hành chính theo mục tiêu và yêu cầu Đề án đơn giản hóa thủ tục hànhchính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước (Đề án 30). Tuy nhiên, đề án Cải cáchthủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ,biểu mẫu hộ tịch chỉ mang tính chất quá độ, khi việc đăng ký hộ tịch qua mạnginternet được triển khai rộng rãi, thì phải nghiên cứu xây dựng một Đề án thay thế.

2. Mục tiêu lâudài

Xây dựng lộ trình đăng ký hộ tịchqua mạng internet, theo đó, cơ quan đăng ký hộ tịch chỉ lưu trữ hồ sơ gốc quahệ thống mạng và hệ thống sổ hộ tịch; sau khi đăng ký hộ tịch, người có yêu cầuđăng ký hộ tịch chỉ nhận bản sao các giấy tờ hộ tịch (bỏ việc cấp bản chính).Thực hiện kết nối thông tin giữa các trung tâm đăng ký hộ tịch, người dân cóthể yêu cầu được cấp bản sao ở bất kỳ trung tâm đăng ký hộ tịch nào.

II. NỘI DUNG ĐỀÁN

1. Giảm số lượngsổ, biểu mẫu hộ tịch đang phát hành

1.1. Giảm số lượng sổ hộ tịch từ16 sổ còn 05 sổ (giảm 68,7%)

05 sổ hộ tịch được gộp từ 16 sổ hộtịch hiện hành, theo hướng:

- Bỏ Sổ đăng ký thay đổi, cải chínhhộ tịch. Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lạigiới tính, bổ sung hộ tịch sẽ được ghi vào Sổ đăng ký khai sinh trước đây. Trườnghợp người dân còn giữ được bản chính Giấy khai sinh, nhưng Sổ đăng ký khai sinhkhông còn lưu trữ, thì hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký lại việc sinhtrước khi làm thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xácđịnh lại giới tính, bổ sung hộ tịch.

- Gộp chung 02 loại sổ (Sổ đăng kýviệc giám hộ; Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con) theo hướng đóng chung một sổ,tách 02 phần khác nhau để ghi riêng cho từng loại việc đăng ký.

- Sử dụng cùng một loại sổ hộ tịchcho một loại việc đăng ký, không phân biệt dùng để đăng ký sự kiện hộ tịch trongnước hay có yếu tố nước ngoài và cũng không phân biệt được dùng tại các cơ quanđăng ký hộ tịch trong nước hay các Cơ quan đại diện Việt Nam.

1.2. Giảm số lượng biểu mẫu hộ tịch

1.2.1. Đối với những biểu mẫu cógiá trị chứng minh sự kiện hộ tịch

Những biểu mẫu hộ tịch được cấp cógiá trị chứng minh sự kiện hộ tịch bao gồm bản chính và bản sao (Giấy khai sinh;Giấy chứng nhận kết hôn; Giấy chứng tử; Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ,con; Quyết định công nhận việc giám hộ; Quyết định công nhận chấm dứt việc giámhộ; Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch...). Do biểu mẫu (bản chính và bảnsao) hiện hành được thiết kế in riêng cho từng cơ quan đăng ký hay cấp lại (Ủyban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Tư pháp, Cơ quan đại diệnViệt Nam), và riêng cho từng sự kiện đăng ký (đăng ký đúng hạn, đăng ký lại,cấp lại...), nên mặc dù chỉ có 06 việc hộ tịch mà có tới 66 bản chính và bảnsao. Để giảm bớt số lượng bản chính và bản sao, thì các loại biểu mẫu (Giấykhai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy chứng tử) sẽ được thiết kế lại theohướng sử dụng chung 01 biểu mẫu để đăng ký cho một loại việc hộ tịch, khôngphân biệt cơ quan đăng ký cũng như sự kiện đăng ký. Riêng các biểu mẫu bảnchính, bản sao các quyết định, do yêu cầu phải mẫu hóa, nên vẫn được giữ nguyênsố lượng biểu mẫu hiện hành.

Trên cơ sở thiết kế lại nội dungbiểu mẫu, số lượng biểu mẫu bản chính và bản sao sẽ giảm đáng kể so với hiện hành;cụ thể là:

- Giảm số lượng biểu mẫu bản chính,từ 34 biểu mẫu còn 18 biểu mẫu (giảm 47,1%).

- Giảm số lượng biểu mẫu bản sao,từ 32 biểu mẫu còn 20 biểu mẫu (giảm 37,5%).

1.2.2. Đối với biểu mẫu tờ khai đăngký hộ tịch

Trong số 25 biểu mẫu tờ khai đăngký hộ tịch đang phát hành, có 23 biểu mẫu tờ khai sử dụng để đăng ký các sựkiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP  ngày 27 tháng 12 năm2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (sau đây gọi chung là Nghị địnhsố 158/2005/NĐ-CP ) 02 biểu mẫu tờ khai sử dụng để đăng ký các sự kiện hộ tịchtheo quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình vềquan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi chung là Nghị địnhsố 68/2002/NĐ-CP) Để cải cách thủ tục hành chính, thì người dân có thể tự khaitheo nội dung tương ứng với từng sự kiện hộ tịch cần đăng ký, mà không nhất thiếtphải mẫu hóa các biểu mẫu tờ khai để phát hành thống nhất.

Theo đó, số biểu mẫu tờ khai dùngđể đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP sẽgiảm từ 23 biểu mẫu, còn 02 biểu mẫu; biểu mẫu Tờ khai đăng ký kết hôn có yếutố nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP sẽ sử dụng chung vớibiểu mẫu Tờ khai đăng ký kết hôn sử dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã; 02 biểumẫu Đơn xin nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài sẽ thiết kế thành 01 biểumẫu Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con. Số lượng biểu mẫu tờ khai đăng kýhộ tịch sẽ giảm từ 25 biểu mẫu còn 04 biểu mẫu (giảm 84%).

1.2.3. Đối với các biểu mẫu hộ tịchkhác

Trong số 16 biểu mẫu hộ tịch khácđang phát hành, có 11 biểu mẫu dùng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quyđịnh tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP 05 biểu mẫu dùng để đăng ký các sự kiệnhộ tịch theo quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP Các biểu mẫu sẽ giảm theohướng:

- Bỏ biểu mẫu Giấy chứng sinh.

- Bỏ 02 biểu mẫu Giấy cử giám hộ.

- Bỏ biểu mẫu Lý lịch cá nhân dùngđể làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (do quy định của Nghị địnhsố 69/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP  về thủ tục đăng ký kết hôn đã bỏ loại giấytờ này).

- Bỏ 02 biểu mẫu Đơn xin nhận cha,mẹ, con có yếu tố nước ngoài (đã thiết kế thành 01 biểu mẫu tờ khai).

- Thiết kế gộp chung 02 mẫu Giấyxác nhận tình trạng hôn nhân sử dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã (không phân biệtngười yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cư trú ở trong nước hayđang cư trú ở nước ngoài).

Theo đó, số biểu mẫu hộ tịch khácsẽ giảm từ 16 biểu mẫu còn 09 biểu mẫu (giảm 43,7%).

2. Chuyển tấtcả các bản sao in màu, có hoa văn hiện hành sang đen trắng

Bản sao giấy tờ hộ tịch được cấptừ sổ đăng ký hộ tịch cũng có giá trị chứng minh sự kiện hộ tịch, nhưng chỉ đượcsử dụng một lần và không được dùng để sao theo thủ tục chứng thực; do đó, khôngnhất thiết phải in màu, có hoa văn như một số bản sao hiện hành. Theo đó, tấtcả các bản sao (Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy chứng tử; kể cảbản sao Giấy chứng nhận kết hôn và Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, concó yếu tố nước ngoài) in màu, có hoa văn hiện hành sẽ chuyển sang đen trắng,không có hoa văn.

3. Phân cấp việcin, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch

3.1. Các sổ, biểu mẫu hộ tịch doBộ Tư pháp in, phát hành

3.1.1. Bộ Tư pháp in, phát hành 05sổ hộ tịch

05 sổ hộ tịch được dùng chung chođăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP và Nghịđịnh số 158/2005/NĐ-CP theo Mục I Danh mục I kèm theo.

Lý do Bộ Tư pháp thống nhất in, pháthành sổ hộ tịch là: trên cơ sở xác định tầm quan trọng của sổ đăng ký hộ tịchlà hồ sơ gốc, là căn cứ để cấp lại bản chính, cấp bản sao từ sổ hộ tịch và cấpxác nhận về hộ tịch; do đó, yêu cầu về chất lượng của sổ hộ tịch phải được đặtlên hàng đầu để bảo đảm cho việc lưu trữ và sử dụng lâu dài. Tuy nhiên, ở thờiđiểm hiện tại, đa số các địa phương chưa có cơ sở in, đáp ứng yêu cầu về quycách, chất lượng sổ hộ tịch; mặt khác in số lượng ít, giá thành cao, nên mặc dùhiện tại Bộ đã phân cấp cho Sở Tư pháp tự in các loại sổ hộ tịch để sử dụng tạiđịa phương, nhưng đa số Sở Tư pháp (61/63 Sở Tư pháp tỉnh, thành phố, trong đócó cả các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng...) đã hợp đồng lạivới Nhà xuất bản Tư pháp in sổ hộ tịch. Để khắc phục khó khăn của địa phươngtrong việc in sổ hộ tịch như đã nêu ở trên, đồng thời bảo đảm chất lượng sổ hộtịch, Bộ Tư pháp sẽ in và phát hành các loại sổ hộ tịch để sử dụng thống nhấttại các cơ quan đăng ký hộ tịch.

3.1.2. Bộ Tư pháp in, phát hành 05biểu mẫu bản chính

05 biểu mẫu bản chính bao gồm:

- 03 biểu mẫu bản chính (Giấy khaisinh, Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy chứng tử), sử dụng để đăng ký các sự kiện hộtịch theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP theo Mục II Danh mục I kèmtheo.

- 02 biểu mẫu bản chính (Giấy chứngnhận kết hôn; Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con), sử dụng để đăng kýviệc kết hôn; nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài theo quy định tại Nghịđịnh số 68/2002/NĐ-CP theo Mục III Danh mục I kèm theo.

Lý do Bộ Tư pháp thống nhất in, pháthành 05 biểu mẫu bản chính là: các bản chính giấy tờ hộ tịch chỉ được cấp mộtlần khi đăng ký (trừ bản chính Giấy khai sinh được cấp lại). Bản chính giấy tờhộ tịch được các cơ quan tiếp nhận hồ sơ cá nhân dùng để đối chiếu khi có nghingờ về tính xác thực của bản sao, bản chính còn được sử dụng để sao theo thủtục chứng thực; vì vậy, bản chính giấy tờ hộ tịch phải in bằng giấy tốt để sửdụng lâu dài. Tuy nhiên, xét trong số các bản chính, thì có 03 loại bản chính:Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy chứng tử là các loại giấy tờ hộtịch quan trọng, gắn liền với nhiều quyền dân sự của mỗi cá nhân và được sửdụng nhiều nhất (không chỉ ở trong nước mà cả ở nước ngoài), nên Bộ Tư pháp cầnthống nhất in và phát hành. Đối với 02 bản chính (Giấy chứng nhận kết hôn; Quyếtđịnh công nhận việc nhận cha, mẹ, con) dùng để đăng ký việc kết hôn; nhận cha,mẹ, con có yếu tố nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP dođược sử dụng chủ yếu ở nước ngoài, số lượng ít nên tiếp tục được Bộ Tư pháp invà phát hành.

3.2. Các biểu mẫu được đăng tải trêntrang “Thủ tục hành chính” Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

46 biểu mẫu hộ tịch đen trắng, khôngcó hoa văn (bao gồm các biểu mẫu bản chính còn lại và tất cả các biểu mẫu bảnsao) được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn), cơquan đăng ký hộ tịch và người có yêu cầu đăng ký hộ tịch được quyền tự truy cậpđể in và sử dụng miễn phí; cụ thể là:

- 40 biểu mẫu hộ tịch sử dụng đểđăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP theoMục I Danh mục II kèm theo.

- 06 biểu mẫu hộ tịch sử dụng đểđăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP theo MụcII Danh mục II kèm theo.

Trong trường hợp người có yêu cầuđăng ký hộ tịch không có điều kiện tự in các biểu mẫu hộ tịch nêu trên, thì cơquan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm cung cấp miễn phí cho người đó.

III. TỔ CHỨC THỰCHIỆN ĐỀ ÁN

1. Cơ chế bảođảm thực hiện Đề án

1.1. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp

1.1.1. Trách nhiệm của Vụ Hànhchính tư pháp

- Thiết kế lại nội dung của các sổ,biểu mẫu hộ tịch cho phù hợp với yêu cầu của việc gộp chung sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Bảo đảm nội dung sổ, biểu mẫu hộtịch trước khi in, phát hành;

- Chủ trì, phối hợp với Nhà Xuấtbản Tư pháp, Cục Công nghệ thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của BộTư pháp các loại biểu mẫu hộ tịch đen trắng, không có hoa văn, để các cơ quanđăng ký hộ tịch, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch tự truy cập để in và sử dụngmiễn phí;

- Kiểm tra, giám sát việc in, pháthành sổ, biểu mẫu hộ tịch tại Nhà Xuất bản Tư pháp và việc phát hành, sử dụngsổ, biểu mẫu hộ tịch tại các địa phương;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vịcó liên quan, phát hiện và khắc phục kịp thời những hạn chế, vướng mắc phát sinhtrong quá trình in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Kịp thời giải quyết những vấn đềvướng mắc phát sinh liên quan đến việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch thuộcchức năng quản lý của đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.

1.1.2. Trách nhiệm của Nhà Xuất bảnTư pháp

- Tổ chức in, phát hành sổ, biểumẫu hộ tịch thuộc trách nhiệm in, phát hành của Bộ Tư pháp theo đúng các quy địnhhiện hành. Bảo đảm đáp ứng đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của địa phương về sốlượng, chất lượng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Phối hợp với Vụ Hành chính tư pháp,Cục Công nghệ thông tin thiết kế chuẩn các biểu mẫu hộ tịch đen trắng, không cóhoa văn, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để các cơ quanđăng ký hộ tịch, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch tự truy cập để in và sử dụngmiễn phí;

- Định kỳ báo cáo tình hình hoạtđộng in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch trước các cơ quan chức năng theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vịcó liên quan phát hiện và khắc phục kịp thời những hạn chế, vướng mắc phát sinhtrong quá trình in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch.

1.1.3. Trách nhiệm của Cục Công nghệthông tin

Bảo đảm đăng tải đầy đủ trên Cổngthông tin điện tử của Bộ Tư pháp các biểu mẫu hộ tịch để các cơ quan, tổ chứcvà cá nhân thuận tiện trong việc truy cập khi có yêu cầu. Tạo điều kiện thuậntiện để các cơ quan đăng ký hộ tịch, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch có thể tựtruy cập để in và sử dụng miễn phí các biểu mẫu hộ tịch đen trắng, không có hoavăn.

1.2. Trách nhiệm của Bộ Ngoạigiao

- Dự báo kịp thời nhu cầu sử dụng(05 sổ và 05 biểu mẫu bản chính hộ tịch thuộc trách nhiệm in, phát hành của BộTư pháp) của các Cơ quan đại diện Việt Nam gửi Nhà Xuất bản Tư pháp; bảo đảm cungcấp kịp thời, đầy đủ yêu cầu sử dung sổ, biểu mẫu hộ tịch của các Cơ quan đạidiện Việt Nam;

- Kiểm tra việc phát hành, sử dụngsổ, biểu mẫu hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Việt Nam; kịp thời giải quyếtvướng mắc và uốn nắn những thiếu sót (nếu có) trong quá trình thực hiện.

1.3. Trách nhiệm của Ủy ban nhâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1.3.1. Bố trí đủ kinh phí cho việcmua sổ, biểu mẫu hộ tịch. Đối với những địa phương chưa có điều kiện sử dụngInternet, thì bố trí kinh phí để in các biểu mẫu hộ tịch đen trắng, không cóhoa văn, đáp ứng đầy đủ yêu cầu sử dụng biểu mẫu hộ tịch của địa phương;

1.3.2. Chỉ đạo Sở Tư pháp rà soátvà nắm rõ tình hình sử dung internet trong phạm vi địa phương. Đối với nhữngđịa phương đã có điều kiện sử dụng internet, thì hướng dẫn chung Ủy ban nhândân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trong địa phương cách thức truy cậpmạng internet để in và sử dụng các biểu mẫu hộ tịch đen trắng, không có hoa văn;đối với những địa phương chưa có điều kiện sử dụng internet, thì Sở Tư pháp chủđộng tổ chức in, phát hành các biểu mẫu hộ tịch này, đáp ứng đầy đủ yêu cầu sửdụng biểu mẫu hộ tịch trong địa phương;

1.3.3. Dự báo kịp thời nhu cầu sửdụng (05 sổ và 05 biểu mẫu bản chính hộ tịch thuộc trách nhiệm in, phát hành củaBộ Tư pháp) của các cơ quan đăng ký hộ tịch địa phương gửi Nhà Xuất bản Tư pháp;bảo đảm cung cấp kịp thời, đầy đủ yêu cầu sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch của cáccơ quan đăng ký hộ tịch trong địa phương;

1.3.4. Bảo đảm sử dụng đúng mục đíchkhoản kinh phí được cấp cho việc mua sổ, biểu mẫu hộ tịch để cấp phát cho cáccơ quan đăng ký hộ tịch trong địa phương; hướng dẫn thống nhất việc cấp miễnphí (không thu tiền) cho người dân các giấy tờ hộ tịch, kể cả các việc hộ tịchcó thu lệ phí (lệ phí bao gồm tiền mua biểu mẫu hộ tịch);

1.3.5. Bảo đảm thanh toán kịp thờitiền mua sổ, biểu mẫu hộ tịch từ Nhà Xuất bản Tư pháp;

1.3.6. Kiểm tra việc phát hành, sửdụng sổ, biểu mẫu hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấpxã trong địa phương; kịp thời giải quyết vướng mắc và uốn nắn những thiếu sót(nếu có) trong quá trình thực hiện.

Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ 1.3.3,1.3.4, 1.3.5, 1.3.6 nói tại điểm này.

2. Lộ trình thựchiện

- Giai đoạn 1 (từ năm 2010 đến hếtnăm 2011)

+ Từ Quý I/2010, Bộ Tư pháp thựchiện in 05 sổ hộ tịch theo mẫu sổ mới. Đối với những nơi (kể cả cơ quan đăng kýhộ tịch trong nước hay các Cơ quan đại diện Việt Nam) đã sử dụng hết sổ cũ, thìsẽ mua sổ mới để sử dụng; trường hợp đã mua sổ hộ tịch (theo mẫu cũ) mà chưa sửdụng hết, thì tiếp tục sử dụng cho đến hết.

+ Đối với các biểu mẫu hộ tịch: Đểthống nhất thời hạn chấm dứt việc sử dụng các biểu mẫu hộ tịch cũ (bao gồm cảbản chính và bản sao), các Sở Tư pháp và các Cơ quan đại diện Việt Nam có tráchnhiệm rà soát số biểu mẫu hiện còn (đã mua từ Nhà Xuất bản tư pháp), báo cáo BộTư pháp. Bộ Tư pháp có trách nhiệm thực hiện việc điều chuyển và in bổ sung,đáp ứng đủ yêu cầu sử dụng các biểu mẫu hộ tịch cũ trong quý I và Quý II năm2010; bắt đầu từ quý III năm 2010 (ngày 01/7/2010), các cơ quan đăng ký hộ tịchsẽ thống nhất sử dụng biểu mẫu mới (thay thế các biểu mẫu hộ tịch hiện hành).

- Giai đoạn 2 (từ năm 2012 đến hếtnăm 2014)

+ Năm 2012: Xây dựng Đề án triểnkhai việc ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu về hộ tịch trên cơ sở phần mềm do Dự ánhỗ trợ thể chế cho Việt Nam (ISP) tài trợ đã được triển khai tại 18 phường thuộcquận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, cung cấp trang thiết bị và triển khai ở cácquận nội thành thuộc 05 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hồ ChíMinh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng).

+ Năm 2013 đền hết năm 2014: Vậnhành thí điểm đăng ký hộ tịch qua mạng Internet tại một số tỉnh, thành phố, cấpbản sao giấy tờ hộ tịch qua mạng ở các địa phương đã triển khai nối mạng; theo đó,cơ quan đăng ký hộ tịch chỉ lưu trữ hồ sơ gốc (qua hệ thống mạng và hệ thống sổhộ tịch); sau khi đăng ký hộ tịch, người dân chỉ nhận bản sao các giấy tờ hộtịch (bỏ việc cấp bản chính). Kết nối thông tin giữa các trung tâm đăng ký hộtịch, người dân có thể yêu cầu cấp bản sao ở bất kỳ trung tâm đăng ký hộ tịchnào trong số các địa phương đã thực hiện kết nối.

- Giai đoạn 3 (từ năm 2015 trởđi)

Đánh giá và mở rộng đăng kýhộ tịch qua mạng Internet tới các tỉnh, thành phố khác và tiến tới thống nhấtchuyển hướng quản lý hộ tịch bằng dữ liệu điện tử thay cho sổ, biểu mẫu hộ tịchnhư hiện nay, người dân sẽ được hưởng dịch vụ đăng ký hộ tịch qua mạngInternet.

Điều 2. Hiệulực thi hành

1. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Kể từ ngày Quyết định này có hiệulực thi hành, những quy định về việc ban hành 16 sổ và 107 biểu mẫu hộ tịch[1] theo các văn bản sau đây sẽ hết hiệu lực:

- 07 sổ, 49 biểu mẫu hộ tịch banhành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư phápvề việc ban hành sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- 07 sổ, 32 biểu mẫu hộ tịch banhành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-BTP ngày 13/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư phápvề việc ban hành sổ, biểu mẫu hộ tịch sử dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam;

- 02 sổ, 11 biểu mẫu hộ tịch Quyếtđịnh số 15/2003/QĐ-BTP ngày 12/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc banhành biểu mẫu hộ tịch, sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài;

- 03 biểu mẫu hộ tịch ban hành kèmtheo Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thựchiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ;

- 12 biểu mẫu hộ tịch ban hành kèmtheo Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP ngày 31/12/2008 của liên bộ Bộ Tưpháp, Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số158/2005/NĐ-CP ;

16 sổ và 107 biểu mẫu hộ tịch nêutrên được thay thế 05 sổ hộ tịch và 52 biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Đềán..

2. Thời hạn sửdụng các sổ, biểu mẫu hộ tịch mới sẽ được thưc hiện theo hướng dẫn triển khailộ trình giai đoạn 1 thực hiện Đề án

Điều 3.Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp Bộ Tư pháp,Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc SởTư pháp và Thủ trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Các Thứ trưởng (để biết); - Lưu: VT, Vụ HCTP. | BỘ TRƯỞNG Hà Hùng Cường |
| --- | --- |

ĐỀ ÁN

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH VÀ PHÂN CẤPVIỆC IN, PHÁT HÀNH SỔ, BIỂU MẪU HỘ TỊCH

I. SỰ CẦNTHIẾT BAN HÀNH ĐỀ ÁN

1. Tầm quan trọngcủa sổ, biểu mẫu hộ tịch

Sổ hộ tịch (dùng để đăng ký các sựkiện hộ tịch) là tài liệu gốc, là căn cứ pháp lý để phục vụ cho công tác tra cứu,sao lục, cấp giấy xác nhận về tình trạng hộ tịch của cá nhân; do đó, sổ hộ tịchphải được lưu trữ, bảo quản để sử dụng lâu dài, phục vụ cho hoạt động quản lýcủa Nhà nước. Mặt khác, sổ hộ tịch còn là nguồn để xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịchđiện tử, phục vụ cho việc đăng ký hộ tịch qua mạng Internet sau này.

Biểu mẫu hộ tịch được cơ quan đăngký hộ tịch dùng để cấp cho người đi đăng ký hộ tịch gọi là giấy tờ hộ tịch.Giấy tờ hộ tịch là bằng chứng công nhận các sự kiện hộ tịch, từ đó làm phátsinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của cá nhân. Giấy tờ hộ tịch cònđược dùng để chứng minh về tình trạng nhân thân cơ bản của mỗi cá nhân, gắn vớimỗi cá nhân trong suốt cuộc đời (như Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kếthôn...). Việc in, phát hành và sử dụng thống nhất sổ, biểu mẫu hộ tịch là yếutố quan trọng đầu tiên để bảo đảm quản lý Nhà nước về công tác hộ tịch.

2. Thực trạng hoạtđộng in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch

2.1. Thực trạnghoạt động in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch

Tổng số sổ, biểu mẫu hộ tịch hiệnđang phát hành là 16 sổ hộ tịch và 107 biểu mẫu hộ tịch[2](trong số 107 biểu mẫu rời, có 34 biểu mẫu bản chính, 32 biểu mẫu bản sao, 25biểu mẫu tờ khai và 16 biểu mẫu khác (theo bản phụ lục 1 đính kèm), trong đó:

- 14 sổ hộ tịch và 96 biểu mẫu hộtịch dùng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định của Nghị định số158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (sauđây gọi chung là Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ) được ban hành theo các văn bảnsau:

+ Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ, biểu mẫu hộ tịch, banhành kèm theo 07 sổ, 49 biểu mẫu hộ tịch;

+ Quyết định số 04/2007/QĐ-BTP ngày13/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ, biểu mẫu hộ tịch sửdụng tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài(sau đây gọi chung là Cơ quan đại diện Việt Nam), ban hành kèm theo 07 sổ, 32biểu mẫu hộ tịch;

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số158/2005/NĐ-CP ban hành kèm theo 03 biểu mẫu hộ tịch;

+ Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTPngày 31/12/2008 của liên bộ Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành một sốquy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ban hành kèm theo 12 biểu mẫu hộ tịch.

- 02 sổ hộ tịch và 11 biểu mẫu hộtịch dùng để đăng ký kết hôn; nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài theo quyđịnh tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hônnhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi chung là Nghị định số 68/2002/NĐ-CP )được ban hành theo Quyết định số 15/2003/QĐ-BTP ngày 12/02/2003 của Bộ trưởngBộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu hộ tịch, sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

Trách nhiệm in, phát hành từngloại sổ, biểu mẫu hộ tịch nêu trên được phân định cụ thể như sau:

- Bộ Tư pháp in và phát hành 02 loạiSổ đăng ký kết hôn, Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài và39 biểu mẫu hộ tịch;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Sở Tư pháp) in và phát hành 07 sổ hộtịch và 39 biểu mẫu hộ tịch;

- Cơ quan đại diện Việt Nam invà phát hành 07 sổ hộ tịch và 11 biểu mẫu hộ tịch;

- Đăng tải trên Cổng thông tin điệntử Bộ Tư pháp 18 biểu mẫu hộ tịch (cơ quan đăng ký hộ tịch, người dân có thể tựtruy cập để in và sử dụng các biểu mẫu này).

2.2. Những thuậnlợi và khó khăn trong việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch

In, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịchlà một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý hộ tịch. Trongnhững năm qua, cùng với việc hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật tronglĩnh vực hộ tịch, thì các sổ, biểu mẫu hộ tịch cũng ngày càng được cải tiến (cảvề nội dung và hình thức), bước đầu đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước về hộtịch và yêu cầu đăng ký hộ tịch của cá nhân. Quá trình in, phát hành sổ, biểumẫu hộ tịch có nhiều thuận lợi, song cũng có không ít khó khăn; cụ thể là:

Thuận lợi:

- Các biểu mẫu hộ tịch in màu, cóhoa văn tập trung về một đầu mối (Bộ Tư pháp) đã bảo đảm sử dụng thống nhất tạiỦy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấpxã); Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủyban nhân dân cấp huyện), Sở Tư pháp và các Cơ quan đại diện Việt Nam cùng mộtloại biểu mẫu hộ tịch.

- Biểu mẫu hộ tịch in màu, có hoavăn bảo đảm cả về hình thức và chất lương đã nâng cao vị thế của công tác hộtịch; giúp các cơ quan tiếp nhận giấy tờ hộ tịch dễ dàng phát hiện được giấy tờhộ tịch giả, góp phần hình thành nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

- In số lượng lớn, giá thành hạ,đồng thời thống nhất cùng một giá biểu mẫu hộ tịch.

Khó khăn:

- Do các sổ hộ tịch được thiết kếđể sử dụng riêng đối với từng cơ quan đăng ký: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấphuyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; Cơ quan đại diện Việt Nam (sau đây goi chung làcơ quan đăng ký hộ tịch), đồng thời có những loại việc hộ tịch rất ít yêu cầuđăng ký, nhưng cũng được phát hành riêng 01 số (như Sổ đăng ký việc giám hộ, Sổđăng ký việc nhận cha, mẹ, con) hoặc có những việc hộ tịch có thể ghi chú vàosổ hộ tịch có sẵn, nhưng cũng phát hành sổ riêng (như việc thay đổi, cải chínhhộ tịch; xác định lại dân tộc; xác định lại giới tính; bổ sung hộ tịch có thểghi chú vào sổ đã đăng ký khai sinh trước đây), nên dẫn đến lãng phí khi sửdụng và làm tăng số lượng sổ hộ tịch phát hành (có tới 16 loại sổ hộ tịch),

- Tương tự như sổ hộ tịch, các biểumẫu hộ tịch được thiết kế in riêng cho từng cơ quan đăng ký hộ tịch, thậm chícùng một cơ quan đăng ký, cùng một loại việc hộ tịch. nhưng các biểu mẫu sử dụngcũng khác nhau để phân biệt giữa đăng ký đúng hạn, đăng ký lại, cấp lại..., nênsố lượng biểu mẫu phát hành quá lớn: 14 biểu mẫu Giấy khai sinh, 16 biểu mẫuGiấy chứng nhận kết hôn...

- Theo quy định hiện hành có quánhiều biểu mẫu hộ tịch có hoa văn (38 biểu mẫu), trong đó có cả bản sao được BộTư pháp (Nhà Xuất bản Tư pháp)[3] thống nhất in vàphát hành. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng bản sao, đặc biệt là bản sao Giấy khaisinh của các địa phương quá lớn, nhưng do yêu cầu phải sử dụng thống nhất mẫudo Bộ Tư pháp in, phát hành, nên đã gây khó khăn cho các cơ quan đăng ký hộ tịchkhi cần sử dụng bản sao Giấy khai sinh. Tình trạng Bộ Tư pháp không đáp ứng kịpthời bản sao Giấy khai sinh như trong thời gian qua không những tạo bức xúc chongười dân, mà còn gây áp lực cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

- Do phần lớn các thủ tục đăng kýhộ tịch đều phải có tờ khai và được thiết kế theo mẫu, nên hiện tại đang pháthành quá nhiều biểu mẫu tờ khai (có tới 25 biểu mẫu tờ khai), trong khi ngườidân có thể tự khai với cơ quan đăng ký hộ tịch về những thông tin cần đăng kýmà không cần phải mẫu hóa.

- Việc phân cấp cho địa phương incác loại sổ hộ tịch với yêu cầu phải in bìa cứng, giấy tốt để bảo đảm lưu trữlâu dài đã gây khó khăn cho một số địa phương, đặc biệt là các tỉnh miền núi,do không có cơ sở in lớn nên không bảo đảm yêu cầu về chất lượng của sổ hộ tịch.Mặc khác, do in số lượng ít, nên giá thành cao.

Với những thuận lợi và khó khăn trongquá trình thực hiện việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch như đã nêu trên chothấy quy định hiện hành về việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch chưa đáp ứngđược yêu cầu quản lý Nhà nước, chưa tạo thuận lợi cho người dân cũng như các cơquan đăng ký hộ tịch; do đó chưa đáp ứng được yêu cầu về cải cách hành chínhtrong tình hình hiện nay. Để đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, giảm thiểuthủ tục đăng ký hộ tịch, đồng thời khắc phục những hạn chế đã nêu trên, thìviệc ban hành Đề án Cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phâncấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch, nhằm tiến tới ổn định lâu dài côngtác in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch trong những năm tiếp theo, đồng thờihướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triểncông nghệ thông tin là rất quan trọng và cần thiết.

II. MỤCTIÊU

1. Mục tiêu trướcmắt

Cắt giảm những sổ, biểu mẫu hộ tịchkhông cần thiết bằng cách gộp chung và bỏ một số sổ, biểu mẫu hộ tịch, nhằm đápứng yêu cầu cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và các cơ quan cóthẩm quyền khi sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch, đồng thời hướng tới việc cắt giảmthủ tục hành chính theo mục tiêu và yêu cầu Đề án đơn giản hóa thủ tục hànhchính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước (Đề án 30). Tuy nhiên, đề án Cải cáchthủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ,biểu mẫu hộ tịch chỉ mang tính chất quá độ, khi việc đăng ký hộ tịch qua mạnginternet được triển khai rộng rãi, thì phải nghiên cứu xây dựng một Đề án thaythế.

2. Mục tiêulâu dài

Xây dựng lộ trình đăng ký hộ tịchqua mạng internet, theo đó, cơ quan đăng ký hộ tịch chỉ lưu trữ hồ sơ gốc quahệ thống mạng và hệ thống sổ hộ tịch; sau khi đăng ký hộ tịch, người có yêu cầuđăng ký hộ tịch chỉ nhận bản sao các giấy tờ hộ tịch (bỏ việc cấp bản chính).Thực hiện kết nối thông tin giữa các trung tâm đăng ký hộ tịch, người dân cóthể yêu cầu được cấp bản sao ở bất kỳ trung tâm đăng ký hộ tịch nào.

III. NỘIDUNG ĐỀ ÁN

1. Giảm số lượngsổ, biểu mẫu hộ tịch đang phát hành

1.1. Giảm số lượngsổ hộ tịch từ 16 sổ còn 05 sổ (giảm 68,7%)

05 sổ hộ tịch được gộp từ 16sổ hộ tịch hiện hành, theo hướng:

- Bỏ Sổ đăng ký thay đổi, cải chínhhộ tịch. Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lạigiới tính, bổ sung hộ tịch sẽ được ghi vào Sổ đăng ký khai sinh trước đây. Trườnghợp người dân còn giữ được bản chính Giấy khai sinh, nhưng Sổ đăng ký khai sinhkhông còn lưu trữ, thì hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký lại việc sinhtrước khi làm thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xácđịnh lại giới tính, bổ sung hộ tịch.

- Gộp chung 02 loại sổ (Sổ đăng kýviệc giám hộ; Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con) theo hướng đóng chung một sổ,tách 02 phần khác nhau để ghi riêng cho từng loại việc đăng ký.

- Sử dụng cùng một loại sổ hộ tịchcho một loại việc đăng ký, không phân biệt dùng để đăng ký sự kiện hộ tịch trongnước hay có yếu tố nước ngoài và cũng không phân biệt được dùng tại các cơ quanđăng ký hộ tịch trong nước hay các Cơ quan đại diện Việt Nam.

1.2. Giảm số lượngbiểu mẫu hộ tịch

1.2.1. Đối với những biểu mẫu cógiá trị chứng minh sự kiện hộ tịch

Những biểu mẫu hộ tịch được cấp cógiá trị chứng minh sự kiện hộ tịch bao gồm bản chính và bản sao (Giấy khai sinh;Giấy chứng nhận kết hôn; Giấy chứng tử; Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ,con; Quyết định công nhận việc giám hộ; Quyết định công nhận chấm dứt việc giámhộ; Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch...). Do biểu mẫu (bản chính và bảnsao) hiện hành được thiết kế in riêng cho từng cơ quan đăng ký hay cấp lại (Ủyban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Tư pháp, Cơ quan đại diệnViệt Nam), và riêng cho từng sự kiện đăng ký (đăng ký đúng hạn, đăng ký lại,cấp lại...), nên mặc dù chỉ có 06 việc hộ tịch mà có tới 66 bản chính và bảnsao. Để giảm bớt số lượng bản chính và bản sao, thì các loại biểu mẫu (Giấykhai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy chứng tử) sẽ được thiết kế lại theohướng sử dụng chung 01 biểu mẫu để đăng ký cho một loại việc hộ tịch, khôngphân biệt cơ quan đăng ký cũng như sự kiện đăng ký. Riêng các biểu mẫu bảnchính, bản sao các quyết định, do yêu cầu phải mẫu hóa, nên vẫn được giữ nguyênsố lượng biểu mẫu hiện hành.

Trên cơ sở thiết kế lại nội dungbiểu mẫu, số lượng biểu mẫu bản chính và bản sao sẽ giảm đáng kể so với hiện hành;cụ thể là:

- Giảm số lượng biểu mẫu bản chính,từ 34 biểu mẫu còn 18 biểu mẫu (giảm 47,1%).

- Giảm số lượng biểu mẫu bản sao,từ 32 biểu mẫu còn 20 biểu mẫu (giảm 37,5%).

1.2.2. Đối với biểu mẫu tờ khai đăngký hộ tịch

Trong số 25 biểu mẫu tờ khai đăngký hộ tịch đang phát hành, có 23 biểu mẫu tờ khai sử dụng để đăng ký các sựkiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP 02 biểu mẫu tờ khaisử dụng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CPĐể cải cách thủ tục hành chính, thì người dân có thể tự khai theo nội dungtương ứng với từng sự kiện hộ tịch cần đăng ký, mà không nhất thiết phải mẫuhóa các biểu mẫu tờ khai để phát hành thống nhất.

Theo đó, số biểu mẫu tờ khai dùngđể đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP sẽgiảm từ 23 biểu mẫu, còn 02 biểu mẫu; biểu mẫu Tờ khai đăng ký kết hôn có yếutố nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP sẽ sử dụng chung vớibiểu mẫu Tờ khai đăng ký kết hôn sử dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã; 02 biểumẫu Đơn xin nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài sẽ thiết kế thành 01 biểumẫu Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con. Số lượng biểu mẫu tờ khai đăng kýhộ tịch sẽ giảm từ 25 biểu mẫu còn 04 biểu mẫu (giảm 84%).

1.2.3. Đối với các biểu mẫu hộ tịchkhác

Trong số 16 biểu mẫu hộ tịch khácđang phát hành, có 11 biểu mẫu dùng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quyđịnh tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP 05 biểu mẫu dùng để đăng ký các sự kiệnhộ tịch theo quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP Các biểu mẫu sẽ giảm theohướng:

- Bỏ biểu mẫu Giấy chứng sinh.

- Bỏ 02 biểu mẫu Giấy cử giám hộ.

- Bỏ biểu mẫu Lý lịch cá nhân dùngđể làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (do quy định của Nghị địnhsố 69/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP về thủ tục đăng ký kết hôn đã bỏ loại giấytờ này).

- Bỏ 02 biểu mẫu Đơn xin nhận cha,mẹ, con có yếu tố nước ngoài (đã thiết kế thành 01 biểu mẫu tờ khai).

- Thiết kế gộp chung 02 mẫu Giấyxác nhận tình trạng hôn nhân sử dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã (không phân biệtngười yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cư trú ở trong nước hayđang cư trú ở nước ngoài).

Theo đó, số biểu mẫu hộ tịch khácsẽ giảm từ 16 biểu mẫu còn 09 biểu mẫu (giảm 43,7%).

2. Chuyển tất cảcác bản sao in màu, có hoa văn hiện hành sang đen trắng

Bản sao giấy tờ hộ tịch được cấptừ sổ đăng ký hộ tịch cũng có giá trị chứng minh sự kiện hộ tịch, nhưng chỉ đượcsử dụng một lần và không được dùng để sao theo thủ tục chứng thực; do đó, khôngnhất thiết phải in màu, có hoa văn như một số bản sao hiện hành. Theo đó, tấtcả các bản sao (Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy chứng tử; kể cảbản sao Giấy chứng nhận kết hôn và Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, concó yếu tố nước ngoài) in màu, có hoa văn hiện hành sẽ chuyển sang đen trắng,không có hoa văn.

3. Phân cấp việcin, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch

3.1. Các sổ, biểumẫu hộ tịch do Bộ Tư pháp in, phát hành

3.1.1. Bộ Tư pháp in, phát hành 05sổ hộ tịch

05 sổ hộ tịch được dùng chung chođăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP và Nghịđịnh số 158/2005/NĐ-CP theo Mục I Danh mục I kèm theo.

Lý do Bộ Tư pháp thống nhất in, pháthành sổ hộ tịch là: trên cơ sở xác định tầm quan trọng của sổ đăng ký hộ tịchlà hồ sơ gốc, là căn cứ để cấp lại bản chính, cấp bản sao từ sổ hộ tịch và cấpxác nhận về hộ tịch; do đó, yêu cầu về chất lượng của sổ hộ tịch phải được đặtlên hàng đầu để bảo đảm cho việc lưu trữ và sử dụng lâu dài. Tuy nhiên, ở thờiđiểm hiện tại, đa số các địa phương chưa có cơ sở in, đáp ứng yêu cầu về quycách, chất lượng sổ hộ tịch; mặt khác in số lượng ít, giá thành cao, nên mặc dùhiện tại Bộ đã phân cấp cho Sở Tư pháp tự in các loại sổ hộ tịch để sử dụng tạiđịa phương, nhưng đa số Sở Tư pháp (61/63 Sở Tư pháp tỉnh, thành phố, trong đócó cả các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng...) đã hợp đồng lạivới Nhà xuất bản Tư pháp in sổ hộ tịch. Để khắc phục khó khăn của địa phươngtrong việc in sổ hộ tịch như đã nêu ở trên, đồng thời bảo đảm chất lượng sổ hộtịch, Bộ Tư pháp sẽ in và phát hành các loại sổ hộ tịch để sử dụng thống nhấttại các cơ quan đăng ký hộ tịch.

3.1.2. Bộ Tư pháp in, phát hành 05biểu mẫu bản chính

05 biểu mẫu bản chính bao gồm:

- 03 biểu mẫu bản chính (Giấy khaisinh, Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy chứng tử), sử dụng để đăng ký các sự kiệnhộ tịch theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP theo Mục II Danh mục Ikèm theo.

- 02 biểu mẫu bản chính (Giấy chứngnhận kết hôn; Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con), sử dụng để đăng kýviệc kết hôn; nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài theo quy định tại Nghịđịnh số 68/2002/NĐ-CP theo Mục III Danh mục I kèm theo.

Lý do Bộ Tư pháp thống nhất in, pháthành 05 biểu mẫu bản chính là: Các bản chính giấy tờ hộ tịch chỉ được cấp mộtlần khi đăng ký (trừ bản chính Giấy khai sinh được cấp lại). Bản chính giấy tờhộ tịch được các cơ quan tiếp nhận hồ sơ cá nhân dùng để đối chiếu khi có nghingờ về tính xác thực của bản sao, bản chính còn được sử dụng để sao theo thủtục chứng thực; vì vậy, bản chính giấy tờ hộ tịch phải in bằng giấy tốt để sửdụng lâu dài. Tuy nhiên, xét trong số các bản chính, thì có 03 loại bản chính:Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy chứng tử là các loại giấy tờ hộtịch quan trọng, gắn liền với nhiều quyền dân sự của mỗi cá nhân và được sửdụng nhiều nhất (không chỉ ở trong nước mà cả ở nước ngoài), nên Bộ Tư pháp cầnthống nhất in và phát hành. Đối với 02 bản chính (Giấy chứng nhận kết hôn; Quyếtđịnh công nhận việc nhận cha, mẹ, con) dùng để đăng ký việc kết hôn; nhận cha,mẹ, con có yếu tố nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP dođược sử dụng chủ yếu ở nước ngoài, số lượng ít nên tiếp tục được Bộ Tư pháp invà phát hành.

3.2. Các biểumẫu được đăng tải trên trang “Thủ tục hành chính” Cổng thông tin điện tử Bộ Tưpháp

46 biểu mẫu hộ tịch đen trắng, khôngcó hoa văn (bao gồm các biểu mẫu bản chính còn lại và tất cả các biểu mẫu bảnsao) được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn), cơquan đăng ký hộ tịch và người có yêu cầu đăng ký hộ tịch được quyền tự truy cậpđể in và sử dụng miễn phí; cụ thể là:

- 40 biểu mẫu hộ tịch sử dụng đểđăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP theoMục I Danh mục II kèm theo.

- 06 biểu mẫu hộ tịch sử dụng đểđăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP theo MụcII Danh mục II kèm theo.

Trong trường hợp người có yêu cầuđăng ký hộ tịch không có điều kiện tự in các biểu mẫu hộ tịch nêu trên, thì cơquan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm cung cấp miễn phí cho người đó.

Tổng hợp về tỷ lệ % số sổ, biểu mẫuhộ tịch giảm so với quy định hiện hành:

- Giảm 54,4% tổng số sổ, biểu mẫuhộ tịch (từ 123 sổ và biểu mẫu hộ tịch, còn 56 sổ và biểu mẫu hộ tịch (theo bảnphụ lục 2 đính kèm); trong đó:

+ Giảm 68,7% số lượng sổ hộ tịch(từ 16 sổ còn 05 sổ).

+ Giảm 47,1% số lượng biểu mẫu bảnchính (từ 34 biểu mẫu còn 18 biểu mẫu).

+ Giảm 37,5% số lượng biểu mẫu bảnsao (từ 32 biểu mẫu còn 20 biểu mẫu).

+ Giảm 84% tờ khai đăng ký hộ tịch(từ 25 biểu mẫu còn 04 biểu mẫu).

+ Giảm 43,7% các biểu mẫu khác (từ16 biểu mẫu còn 09 biểu mẫu).

- Giảm 94,3% mẫu in màu, có hoa vănchuyển sang đen trắng, không có hoa văn (từ 38 biểu mẫu còn 05 biểu mẫu).

- Giảm 94,4% mẫu trước đây do Nhànước (Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, các Cơ quan đại diện Việt Nam) độc quyền in, pháthành, nay được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để các cơ quanđăng ký hộ tịch và người dân có thể tự in để sử dụng miễn phí (từ 89 biểu mẫu,còn 05 biểu mẫu).

Với việc giảm số lượng sổ, biểu mẫuhộ tịch hiện hành để phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch theo Đề án sẽ tiết kiệm được01 khoản kinh phí khá lớn: 6.885.375.000đ/1 năm (số tiền này chưa tính đến việcbỏ tờ khai), trong đó:

- Các biểu mẫu bản sao in màu, cóhoa văn chuyển sang đen trắng, không có hoa văn sẽ tiết kiệm được 5.630.000.000đ/1năm[4].

- Bỏ 02 sổ (bỏ sổ thay đổi, cải chínhhộ tịch và gộp 02 sổ đăng ký việc giám hộ/đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, sẽtiết kiệm được 1.255.375.000đ/1 năm[5].

IV. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Cơ chế bảo đảmthực hiện Đề án

1.1. Trách nhiệmcủa Bộ Tư pháp

1.1.1. Trách nhiệm của Vụ Hànhchính tư pháp

- Thiết kế lại nội dung của các sổ,biểu mẫu hộ tịch cho phù hợp với yêu cầu của việc gộp chung sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Bảo đảm nội dung sổ, biểu mẫu hộtịch trước khi in, phát hành;

- Chủ trì, phối hợp với Nhà Xuấtbản Tư pháp, Cục Công nghệ thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của BộTư pháp các loại biểu mẫu hộ tịch đen trắng, không có hoa văn, để các cơ quanđăng ký hộ tịch, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch tự truy cập để in và sử dụngmiễn phí;

- Kiểm tra, giám sát việc in, pháthành sổ, biểu mẫu hộ tịch tại Nhà Xuất bản Tư pháp và việc phát hành, sử dụngsổ, biểu mẫu hộ tịch tại các địa phương;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vịcó liên quan, phát hiện và khắc phục kịp thời những hạn chế, vướng mắc phát sinhtrong quá trình in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Kịp thời giải quyết những vấn đềvướng mắc phát sinh liên quan đến việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch thuộcchức năng quản lý của đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.

1.1.2. Trách nhiệm của Nhà Xuất bảnTư pháp

- Tổ chức in, phát hành sổ, biểumẫu hộ tịch thuộc trách nhiệm in, phát hành của Bộ Tư pháp theo đúng các quy địnhhiện hành. Bảo đảm đáp ứng đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của địa phương về sốlượng, chất lượng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Phối hợp với Vụ Hành chính tư pháp,Cục Công nghệ thông tin thiết kế chuẩn các biểu mẫu hộ tịch đen trắng, không cóhoa văn, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để các cơ quanđăng ký hộ tịch, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch tự truy cập để in và sử dụngmiễn phí;

- Định kỳ báo cáo tình hình hoạtđộng in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch trước các cơ quan chức năng theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vịcó liên quan phát hiện và khắc phục kịp thời những hạn chế, vướng mắc phát sinhtrong quá trình in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch.

1.1.3. Trách nhiệm của Cục Công nghệthông tin

Bảo đảm đăng tải đầy đủ trên Cổngthông tin điện tử của Bộ Tư pháp các biểu mẫu hộ tịch để các cơ quan, tổ chứcvà cá nhân thuận tiện trong việc truy cập khi có yêu cầu. Tạo điều kiện thuậntiện để các cơ quan đăng ký hộ tịch, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch có thể tựtruy cập để in và sử dụng miễn phí các biểu mẫu hộ tịch đen trắng, không có hoavăn.

1.2. Trách nhiệmcủa Bộ Ngoại giao

- Dự báo kịp thời nhu cầu sử dụng(05 sổ và 05 biểu mẫu bản chính hộ tịch thuộc trách nhiệm in, phát hành của BộTư pháp) của các Cơ quan đại diện Việt Nam gửi Nhà Xuất bản Tư pháp; bảo đảmcung cấp kịp thời, đầy đủ yêu cầu sử dung sổ, biểu mẫu hộ tịch của các Cơ quanđại diện Việt Nam;

- Kiểm tra việc phát hành, sử dụngsổ, biểu mẫu hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Việt Nam; kịp thời giải quyếtvướng mắc và uốn nắn những thiếu sót (nếu có) trong quá trình thực hiện.

1.3. Trách nhiệmcủa Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1.3.1. Bố trí đủ kinh phí cho việcmua sổ, biểu mẫu hộ tịch. Đối với những địa phương chưa có điều kiện sử dụngInternet, thì bố trí kinh phí để in các biểu mẫu hộ tịch đen trắng, không cóhoa văn, đáp ứng đầy đủ yêu cầu sử dụng biểu mẫu hộ tịch của địa phương;

1.3.2. Chỉ đạo Sở Tư pháp rà soátvà nắm rõ tình hình sử dung internet trong phạm vi địa phương. Đối với nhữngđịa phương đã có điều kiện sử dụng internet, thì hướng dẫn chung Ủy ban nhândân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trong địa phương cách thức truy cậpmạng internet để in và sử dụng các biểu mẫu hộ tịch đen trắng, không có hoa văn;đối với những địa phương chưa có điều kiện sử dụng internet, thì Sở Tư pháp chủđộng tổ chức in, phát hành các biểu mẫu hộ tịch này, đáp ứng đầy đủ yêu cầu sửdụng biểu mẫu hộ tịch trong địa phương;

1.3.3. Dự báo kịp thời nhu cầu sửdụng (05 sổ và 05 biểu mẫu bản chính hộ tịch thuộc trách nhiệm in, phát hành củaBộ Tư pháp) của các cơ quan đăng ký hộ tịch địa phương gửi Nhà Xuất bản Tư pháp;bảo đảm cung cấp kịp thời, đầy đủ yêu cầu sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch của cáccơ quan đăng ký hộ tịch trong địa phương;

1.3.4. Bảo đảm sử dụng đúng mục đíchkhoản kinh phí được cấp cho việc mua sổ, biểu mẫu hộ tịch để cấp phát cho cáccơ quan đăng ký hộ tịch trong địa phương; hướng dẫn thống nhất việc cấp miễnphí (không thu tiền) cho người dân các giấy tờ hộ tịch, kể cả các việc hộ tịchcó thu lệ phí (lệ phí bao gồm tiền mua biểu mẫu hộ tịch);

1.3.5. Bảo đảm thanh toán kịp thờitiền mua sổ, biểu mẫu hộ tịch từ Nhà Xuất bản Tư pháp;

1.3.6. Kiểm tra việc phát hành, sửdụng sổ, biểu mẫu hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấpxã trong địa phương; kịp thời giải quyết vướng mắc và uốn nắn những thiếu sót(nếu có) trong quá trình thực hiện.

Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ 1.3.3,1.3.4, 1.3.5, 1.3.6 nói tại điểm này.

2. Lộ trình thựchiện

- Giai đoạn 1 (từ năm 2010 đến hếtnăm 2011)

+ Từ Quý I/2010, Bộ Tư pháp thựchiện in 05 sổ hộ tịch theo mẫu sổ mới. Đối với những nơi (kể cả cơ quan đăng kýhộ tịch trong nước hay các Cơ quan đại diện Việt Nam) đã sử dụng hết sổ cũ, thìsẽ mua sổ mới để sử dụng; trường hợp đã mua sổ hộ tịch (theo mẫu cũ) mà chưa sửdụng hết, thì tiếp tục sử dụng cho đến hết.

+ Đối với các biểu mẫu hộ tịch: Đểthống nhất thời hạn chấm dứt việc sử dụng các biểu mẫu hộ tịch cũ (bao gồm cảbản chính và bản sao), các Sở Tư pháp và các Cơ quan đại diện Việt Nam có tráchnhiệm rà soát số biểu mẫu hiện còn (đã mua từ Nhà Xuất bản tư pháp), báo cáo BộTư pháp. Bộ Tư pháp có trách nhiệm thực hiện việc điều chuyển và in bổ sung,đáp ứng đủ yêu cầu sử dụng các biểu mẫu hộ tịch cũ trong quý I và Quý II năm2010; bắt đầu từ quý III năm 2010 (ngày 01/7/2010), các cơ quan đăng ký hộ tịchsẽ thống nhất sử dụng biểu mẫu mới (thay thế các biểu mẫu hộ tịch hiện hành).

- Giai đoạn 2 (từ năm 2012 đến hếtnăm 2014)

+ Năm 2012: Xây dựng Đề án triểnkhai việc ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu về hộ tịch trên cơ sở phần mềm do Dự ánhỗ trợ thể chế cho Việt Nam (ISP) tài trợ đã được triển khai tại 18 phường thuộcquận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, cung cấp trang thiết bị và triển khai ở cácquận nội thành thuộc 05 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hồ ChíMinh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng).

+ Năm 2013 đền hết năm 2014: Vậnhành thí điểm đăng ký hộ tịch qua mạng Internet tại một số tỉnh, thành phố, cấpbản sao giấy tờ hộ tịch qua mạng ở các địa phương đã triển khai nối mạng; theo đó,cơ quan đăng ký hộ tịch chỉ lưu trữ hồ sơ gốc (qua hệ thống mạng và hệ thống sổhộ tịch); sau khi đăng ký hộ tịch, người dân chỉ nhận bản sao các giấy tờ hộtịch (bỏ việc cấp bản chính). Kết nối thông tin giữa các trung tâm đăng ký hộtịch, người dân có thể yêu cầu cấp bản sao ở bất kỳ trung tâm đăng ký hộ tịchnào trong số các địa phương đã thực hiện kết nối.

- Giai đoạn 3 (từ năm 2015 trởđi)

Đánh giá và mở rộng đăng ký hộ tịchqua mạng Internet tới các tỉnh, thành phố khác và tiến tới thống nhất chuyểnhướng quản lý hộ tịch bằng dữ liệu điện tử thay cho sổ, biểu mẫu hộ tịch nhưhiện nay, người dân sẽ được hưởng dịch vụ đăng ký hộ tịch qua mạng Internet.

DANH MỤC BIỂU MẪU

(Kèmtheo Đề án Cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in,phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch)

Danh mụcI: Các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch do Bộ Tư pháp in, phát hành

| Số TT | Tên mẫu | Ký hiệu |
| --- | --- | --- |
| I | 05 loại sổ hộ tịch sử dụng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP và Nghị định số 68/2002/NĐ-CP |
| 01 | Sổ đăng ký khai sinh | TP/HT-2009-KS |
| 02 | Sổ đăng ký kết hôn | TP/HT-2009-KH |
| 03 | Sổ đăng ký khai tử | TP/HT-2009-KT |
| 04 | Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân | TP/HT-2009-XNHN |
| 05 | Sổ đăng ký việc giám hộ/nhận cha, mẹ, con | TP/HT-2009-GH/CMC |
| II | 03 loại bản chính biểu mẫu hộ tịch sử dụng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP (sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Tư pháp và các Cơ quan đại diện Việt Nam) |
| 01 | Giấy khai sinh (Bản chính) | TP/HT-2009-KS.1 |
| 02 | Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính) | TP/HT-2009-KH.2 |
| 03 | Giấy chứng tử (Bản chính) | TP/HT-2009-KT.1 |
| III | 02 bản chính biểu mẫu hộ tịch sử dụng để đăng ký việc kết hôn; nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP |
| 01 | Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính) | TP/HTNNg-2009-KH.2 |
| 02 | Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản chính) | TP/HTNNg -2009-CMC.2 |

Danh mụcII: Các biểu mẫu hộ tịch được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tưpháp

| Số TT | Tên mẫu | Ký hiệu |
| --- | --- | --- |
| I | 40 biểu mẫu sử dụng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP |
| I.1 | 13 biểu mẫu bản chính |
| I.1.1 | 08 biểu mẫu bản chính sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện và Sở Tư pháp |
| 01 | Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã | TP/HT-2009-CMC.1 |
| 02 | Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính) - ghi chú tại Sở Tư pháp | TP/HT-2009-CMC.GC.1 |
| 03 | Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã | TP/HT-2009-GH.1 |
| 04 | Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã | TP/HT-2009-GH.2 |
| 05 | Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp | TP/HT-2009-GH.3 |
| 06 | Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ (Bản chính) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp | TP/HT-2009-GH.4 |
| 07 | Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện | TP/HT-2009-TĐCC.1 |
| 08 | Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp | TP/HT-2009-TĐCC.2 |
| I.1.2 | 05 biểu mẫu bản chính sử dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam |
| 09 | Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính) | TP-NG/HT-2009-CMC.2 |
| 10 | Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính) - ghi chú tại Cơ quan đại diện Việt Nam | TP-NG/HT-2009-CMC.GC..2 |
| 11 | Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) | TP-NG/HT-2009-GH.5 |
| 12 | Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản chính) | TP-NG/HT-2009-GH.6 |
| 13 | Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) | TP-NG/HT-2009-TĐCC.3 |
| I.2 | 18 biểu mẫu bản sao |
| I.2.1 | 03 biểu mẫu bản sao (sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Tư pháp và các Cơ quan đại diện Việt Nam) |
| 01 | Giấy khai sinh (bản sao) | TP/HT-2009-KS.1.a |
| 02 | Giấy Chứng nhận kết hôn (Bản sao) | TP/HT-2009-KH.2.a |
| 03 | Giấy chứng tử (Bản sao) | TP/HT-2009-KT.1.a |
| I.2.2 | 07 biểu mẫu bản sao sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Tư pháp |
| 04 | Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản sao) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã | TP/HT-2009-CMC.1.a |
| 05 | Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản sao) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã | TP/HT-2009-GH.1.a |
| 06 | Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản sao) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã | TP/HT-2009-GH.2.a |
| 07 | Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản sao) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp | TP/HT-2009-GH.3.a |
| 08 | Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ (Bản sao) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp | TP/HT-2009-GH.4.a |
| 09 | Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện | TP/HT-2009-TĐCC.1.a |
| 10 | Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp | TP/HT-2009-TĐCC.2.a |
| I.2.3 | 04 biểu mẫu bản sao sử dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam |
| 11 | Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản sao) | TP-NG/HT-2009-CMC.2.a |
| 12 | Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản sao) | TP-NG/HT-2009-GH.5.a |
| 13 | Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản sao) | TP-NG/HT-2009-GH.6.a |
| 14 | Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao) | TP-NG/HT-2009-TĐCC.3.a |
| I.2.4 | 04 biểu mẫu bản sao sử dụng tại Bộ Ngoại giao |
| 15 | Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản sao) | TP-NG/HT-2009-CMC.3.a. |
| 16 | Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản sao) | TP-NG/HT-2009-GH.7.a |
| 17 | Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản sao) | TP-NG/HT-2009-GH.8.a |
| 18 | Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao) | TP-NG/HT-2009-TĐCC.4.a |
| I.3 | 02 biểu mẫu tờ khai sử dụng tại UBND cấp xã |
| 01 | Tờ khai đăng ký kết hôn | TP/HT-2009-KH.1 |
| 02 | Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân | TP/HT-2009-XNHN.1 |
| I.4 | 07 Biểu mẫu khác |
| I.4.1 | 04 mẫu sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Tư pháp |
| 01 | Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã | TP/HT-2009-XNHN.2 |
| 02 | Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp | TP/HT-2009-XNGC.1 |
| 03 | Thống kê số liệu hộ tịch (trong nước) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện và Sở Tư pháp | TP/HT-2009-TK.1 |
| 04 | Thống kê số liệu hộ tịch (có yếu tố nước ngoài) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp | TP/HT-2009-TK.2 |
| I.4.2 | 03 mẫu sử dụng tại Cơ quan đại diện Việt Nam |
| 05 | Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân | TP-NG/HT-2009-XNHN.3 |
| 06 | Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài | TP-NG/HT-2009-XNGC.2 |
| 07 | Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch | TP-NG/HT-2009-TK.3 |
| II | 06 biểu mẫu dùng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP |
| II.1 | 02 biểu mẫu bản sao |
| 01 | Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao) | TP/HTNNg-2009-KH.2.a |
| 02 | Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao) | TP/HTNNg-2009-CMC.2.a |
| II.2 | 02 biểu mẫu Tờ khai |
| 01 | Tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ hết hôn | TP/HTNNg-2009-KH.3 |
| 02 | Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con | TP/HTNNg-2009-CMC.1 |
| II.3 | 02 biểu mẫu khác |
| 01 | Lý lịch cá nhân (của người dự kiến đứng đầu Trung tâm hỗ trợ kết hôn) | TP/HTNNg-2009-KH.4 |
| 02 | Giấy đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn | TP/HTNNg-2009-KH.5 |

PHỤ LỤC 1

CÁC LOẠI SỔ, BIỂU MẪU HỘ TỊCH ĐANG PHÁT HÀNH

- 16 Sổhộ tịch

| Số TT | Tên Sổ | Cơ quan phát hành |
| --- | --- | --- |
| I | Sổ hộ tịch sử dụng tại các cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước (ban hành kèm theo quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006) |
| 1 | Sổ đăng ký khai sinh | Sở Tư pháp |
| 2 | Sổ đăng ký kết hôn | Sở Tư pháp |
| 3 | Sổ đăng ký khai tử | Sở Tư pháp |
| 4 | Sổ đăng ký việc giám hộ | Sở Tư pháp |
| 5 | Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con | Sở Tư pháp |
| 6 | Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch | Sở Tư pháp |
| 7 | Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân | Sở Tư pháp |
| II | Sổ hộ tịch sử dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam (ban hành kèm theo quyết định số 04/2007/QĐ-BTP ngày 13/6/2007) |
| 8 | Sổ đăng ký khai sinh | Cơ quan đại diện |
| 9 | Sổ đăng ký kết hôn | Cơ quan đại diện |
| 10 | Sổ đăng ký khai tử | Cơ quan đại diện |
| 11 | Sổ đăng ký việc giám hộ | Cơ quan đại diện |
| 12 | Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con | Cơ quan đại diện |
| 13 | Sổ đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch | Cơ quan đại diện |
| 14 | Sổ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân | Cơ quan đại diện |
| III | Sổ hộ tịch sử dung tại Sở Tư pháp (ban hành kèm theo quyết định số 15/2003/QĐ-BTP ngày 12/02/2003) |
| 15 | Sổ Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài | Bộ Tư pháp |
| 16 | Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài | Bộ Tư pháp |

- 34 biểumẫu bản chính

| STT | Tên Biểu mẫu | Cơ quan in |
| --- | --- | --- |
| 21 BIỂU MẪU CÓ HOA VĂN |  |
| I | Biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 |
| 1 | Giấy khai sinh (bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã | Bộ Tư pháp |
| 2 | Giấy khai sinh (bản chính) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp |
| 3 | Giấy khai sinh (bản chính - cấp lại) - mẫu sử dụng tại UBND cấp huyện | Bộ Tư pháp |
| 4 | Giấy khai sinh (bản chính - cấp lại) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp |
| 5 | Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã | Bộ Tư pháp |
| 6 | Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính – đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã | Bộ Tư pháp |
| 7 | Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính – đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp |
| 8 | Giấy chứng tử (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã | Bộ Tư pháp |
| 9 | Giấy chứng tử (Bản chính) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp |
| II | Biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo quyết định số 04/2007/QĐ-BTP ngày 13/6/2007 |
| 10 | Giấy khai sinh (bản chính) - mẫu sử dụng tại Cơ quan đại diện | Bộ Tư pháp |
| 11 | Giấy khai sinh (bản chính - cấp lại) - mẫu sử dụng tại Cơ quan đại diện | Bộ Tư pháp |
| 12 | Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính) - mẫu sử dụng tại Cơ quan đại diện | Bộ Tư pháp |
| 13 | Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính – đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại Cơ quan đại diện | Bộ Tư pháp |
| 14 | Giấy chứng tử (bản chính) - mẫu sử dụng tại Cơ quan đại diện | Bộ Tư pháp |
| III | Biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 |
| 15 | Giấy khai sinh (Bản chính) - mẫu ghi chú tại Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp |
| 16 | Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính) - mẫu ghi chú tại Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp |
| IV | biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTP -BNG ngày 31/12/2008 |
| 17 | Giấy khai sinh (Bản chính) - mẫu ghi chú tại Cơ quan đại diện | Bộ Tư pháp |
| 18 | Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính) - mẫu ghi chú tại Cơ quan đại diện | Bộ Tư pháp |
| 19 | Giấy khai sinh (Bản chính - cấp lại) - mẫu sử dụng tại Bộ Ngoại giao | Bộ Tư pháp |
| V | Biểu mẫu ban hành kèm theo quyết định số 15/2003/QĐ-BTP ngày 12/02/2003 |
| 20 | Giấy chứng nhận kết hôn - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp |
| 21 | Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp |
| 13 BIỂU MẪU ĐEN TRẮNG |  |
| I | Biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 |
| 1 | Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã | Sở Tư pháp |
| 2 | Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp | Sở Tư pháp |
| 3 | Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã | Sở Tư pháp |
| 4 | Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ (Bản chính) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp | Sở Tư pháp |
| 5 | Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã | Sở Tư pháp |
| 6 | Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện | Sở Tư pháp |
| 7 | Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp | Sở Tư pháp |
| II | Biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-BTP ngày 13/6/2007 |
| 8 | Quyết định công nhận việc giám hộ (bản chính) - mẫu sử dụng tại Cơ quan đại diện | Cơ quan đại diện |
| 9 | Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (bản chính) - mẫu sử dụng tại Cơ quan đại diện | Cơ quan đại diện |
| 10 | Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản chính) - mẫu sử dụng tại Cơ quan đại diện | Cơ quan đại diện |
| 11 | Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (bản chính) - mẫu sử dụng tại Cơ quan đại diện | Cơ quan đại diện |
| III | Biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 |
| 12 | Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính) - mẫu ghi chú tại Sở Tư pháp | Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp |
| IV | Biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư 11/2008/TTLT-BTP -BNG ngày 31/12/2008 |
| 13 | Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính) - mẫu sử dụng tại Bộ Ngoại giao | Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp |

- 32 Biểumẫu bản sao

| STT | Tên Biểu mẫu | Cơ quan phát hành |
| --- | --- | --- |
| 17 BIỂU MẪU CÓ HOA VĂN |
| I | Biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 |
| 1 | Giấy khai sinh (bản sao) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã | Bộ Tư pháp |
| 2 | Giấy khai sinh (bản sao) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp |
| 3 | Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã | Bộ Tư pháp |
| 4 | Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao – đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã | Bộ Tư pháp |
| 5 | Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao – đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp |
| 6 | Giấy chứng tử (Bản sao) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã | Bộ Tư pháp |
| 7 | Giấy chứng tử (Bản sao) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp |
| II | Biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-BTP ngày 13/6/2007 |
| 8 | Giấy khai sinh (bản sao) - mẫu sử dụng tại Cơ quan đại diện | Bộ Tư pháp |
| 9 | Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao) - mẫu sử dụng tại Cơ quan đại diện | Bộ Tư pháp |
| 10 | Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao – đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại Cơ quan đại diện | Bộ Tư pháp |
| 11 | Giấy chứng tử (bản sao) - mẫu sử dụng tại Cơ quan đại diện | Bộ Tư pháp |
| III | Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP -BNG ngày 31/12/2008 |
| 12 | Giấy khai sinh (Bản sao) - mẫu sử dụng tại Bộ Ngoại giao | Bộ Tư pháp |
| 13 | Giấy chứng nhận kết hôn (Bản sao) - mẫu sử dụng tại Bộ Ngoại giao | Bộ Tư pháp |
| 14 | Giấy chứng nhận kết hôn (Bản sao - đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại Bộ Ngoại giao | Bộ Tư pháp |
| 15 | Giấy chứng tử (Bản sao) - mẫu sử dụng tại Bộ Ngoại giao | Bộ Tư pháp |
| IV | Biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 15/2003/QĐ-BTP ngày 12/02/2003 |
| 16 | Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp |
| 17 | Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp |
| 15 BIỂU MẪU KHÔNG CÓ HOA VĂN |  |
| I | Biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 |
| 1 | Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản sao) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã | Sở Tư pháp |
| 2 | Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản sao) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp | Sở Tư pháp |
| 3 | Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản sao) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã | Sở Tư pháp |
| 4 | Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ (Bản sao) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp | Sở Tư pháp |
| 5 | Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản sao) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã | Sở Tư pháp |
| 6 | Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện | Sở Tư pháp |
| 7 | Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp | Sở Tư pháp |
| II | Biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo quyết định số 04/2007/QĐ-BTP ngày 13/6/2007 |
| 8 | Quyết định công nhận việc giám hộ (bản sao) - mẫu sử dụng tại Cơ quan đại diện | Cơ quan đại diện |
| 9 | Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (bản sao) - mẫu sử dụng tại Cơ quan đại diện | Cơ quan đại diện |
| 10 | Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao) - mẫu sử dụng tại Cơ quan đại diện | Cơ quan đại diện |
| 11 | Quyết định thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (bản sao) - mẫu sử dụng tại Cơ quan đại diện | Cơ quan đại diện |
| III | Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP -BNG ngày 31/12/2008 |
| 12 | Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản sao) - mẫu sử dụng tại Bộ Ngoại giao | Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp |
| 13 | Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản sao) - mẫu sử dụng tại Bộ Ngoại giao | Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp |
| 14 | Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản sao) - mẫu sử dụng tại Bộ Ngoại giao | Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp |
| 15 | Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao) - mẫu sử dụng tại Bộ Ngoại giao | Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp |

- 25 Biểumẫu tờ khai

| STT | Tên biểu mẫu | Cơ quan phát hành |
| --- | --- | --- |
| I | 23 BIỂU MẪU TỜ KHAI (dùng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ) |
| I.1 | 12 tờ khai đăng ký hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 |
| 1 | Tờ khai đăng ký lại việc sinh | Sở Tư pháp |
| 2 | Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh | Sở Tư pháp |
| 3 | Tờ khai đăng ký kết hôn | Sở Tư pháp |
| 4 | Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn | Sở Tư pháp |
| 5 | Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân VN cư trú ở trong nước) | Sở Tư pháp |
| 6 | Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân VN đang cư trú ở nước ngoài) | Sở Tư pháp |
| 7 | Tờ khai đăng ký lại việc tử | Sở Tư pháp |
| 8 | Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ | Sở Tư pháp |
| 9 | Tờ khai đăng ký việc nhận con | Sở Tư pháp |
| 10 | Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha mẹ) | Sở Tư pháp |
| 11 | Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên) | Sở Tư pháp |
| 12 | Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính | Sở Tư pháp |
| I.2 | 11 tờ khai hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-BTP ngày 13/6/2007 |
| 13 | Tờ khai đăng ký lại việc sinh | Cơ quan đại diện |
| 14 | Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh | Cơ quan đại diện |
| 15 | Tờ khai đăng ký kết hôn | Cơ quan đại diện |
| 16 | Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn | Cơ quan đại diện |
| 17 | Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân | Cơ quan đại diện |
| 18 | Tờ khai đăng ký lại việc tử | Cơ quan đại diện |
| 19 | Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ | Cơ quan đại diện |
| 20 | Tờ khai đăng ký việc nhận con | Cơ quan đại diện |
| 21 | Tờ khai đăng ký việc nhận cha/mẹ (Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ) | Cơ quan đại diện |
| 22 | Tờ khai đăng ký việc nhận cha/mẹ (Dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên) | Cơ quan đại diện |
| 23 | Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính | Cơ quan đại diện |
| II | 02 biểu mẫu tờ khai và các biểu mẫu khác dùng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP (ban hành kèm theo Quyết định số 15/2003/QĐ-BTP ngày 12/02/2003) |
| 01 | Tờ khai đăng ký kết hôn | Cơ quan đại diện |
| 02 | Tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn | Cơ quan đại diện |

- 16 Biểumẫu khác

| STT | Tên biểu mẫu | Cơ quan phát hành |
| --- | --- | --- |
| I | 11 biểu mẫu dùng để đăng ký và thống kê các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP |
| 1 | Giấy chứng sinh | Sở Tư pháp |
| 2 | Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân VN cư trú ở trong nước) - sử dụng tại UBND cấp xã, | Sở Tư pháp |
| 3 | Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân VN đang cư trú ở nước ngoài) - sử dụng tại UBND cấp xã, | Sở Tư pháp |
| 4 | Giấy cử người giám hộ - sử dụng tại UBND cấp xã, | Sở Tư pháp |
| 5 | Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - - sử dụng tại Sở Tư pháp | Sở Tư pháp |
| 6 | Thống kê số liệu hộ tịch (trong nước) - sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Tư pháp | Sở Tư pháp |
| 7 | Thống kê số liệu hộ tịch (có yếu tố nước ngoài) - sử dụng tại Sở Tư pháp | Sở Tư pháp |
| 8 | Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - sử dụng tại Cơ quan đại diện | Cơ quan đại diện |
| 9 | Giấy cử người giám hộ - sử dụng tại Cơ quan đại diện | Cơ quan đại diện |
| 10 | Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - sử dụng tại Cơ quan đại diện Việt Nam | Cơ quan đại diện |
| 11 | Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch - sử dụng tại Cơ quan đại diện Việt Nam | Cơ quan đại diện |
| 05 biểu mẫu dùng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP |
| 12 | Giấy đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn | Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp |
| 13 | Lý lịch cá nhân (Của người dự kiến đứng đầu Trung tâm hỗ trợ kết hôn) | Bộ Tư pháp |
| 14 | Lý lịch cá nhân (Dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài) | Cơ quan đại diện |
| 15 | Đơn xin nhận cha, mẹ, con | Cơ quan đại diện |
| 16 | Đơn xin nhận cha, mẹ (Dùng trong trường hợp làm đơn thay cho con chưa thành niên) | Cơ quan đại diện |

[1]16 sổ và 107 biểu mẫu hộ tịch không tính sổ, biểu mẫu về nuôi con nuôi; do đó, cácsổ, biểu mẫu về nuôi con nuôi vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến khi có hướngdẫn mới.

[2]Số sổ, biểu mẫu hộ tịch trên không tính số sổ, biểu mẫu dùng để đăng ký việcnuôi con nuôi.

[3]Kể từ ngày 04/4/2005, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã giao Nhà Xuất bản Tưpháp đảm nhận nhiệm vụ in, phát hành biểu mẫu, sổ hộ tịch (theo Quyết định số 194/2005/QĐ-BTP ngày 04/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); trước đó nhiệm vụ nàydo Văn phòng Bộ đảm nhận.

[4]Nguồn của Nhà Xuất bản Tư pháp (trên cơ sở mức tính trung bình doanh thu cácbiểu mẫu bản sao in màu, có hoa văn trong 02 năm 2008 và 2009).

[5]Tính theo tổng số xã, phường, thị trấn x 55.000đ/quyển sổ x 2 quyển sổ/1 nămvà tổng số huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh x 55.000đ x 01 quyển sổ (mức giá bán hiện hành).