| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2074/QĐ-UBND | Thái Nguyên, ngày 17 tháng 9 năm 2012 |

QUYẾTĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CỦNG CỐVÀ HOÀN THIỆN MẠNG LƯỚI Y TẾ CƠ SỞ TỈNH THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2020

CHỦTỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhândân năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về củng cố và hoànthiện mạng lưới y tế cơ sở;

Căn cứ Nghị quyết 46/NQ-TW ngày 23/02/2005 của Bộ chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sứckhoẻ nhân dân trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 củaThủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Ytế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg ngày 22/02/2008 củaThủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khám chữabệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 34 47/QĐ-BYT ngày 22/9/2011 của Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn2011 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 9/11/2011 của UBNDtỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Chương trình phát triển sự nghiệp y tế tỉnhThái Nguyên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 củaHội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thông qua Đề án Củng cố và hoàn thiệnmạng lưới y tế cơ sở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại tờ trình số 878 /TTr-SYT ngày10 tháng 9 năm 2012 về việc đề nghị phê duyệt Đề án Củng cố và hoàn thiện mạnglưới y tế cơ sở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Củngcố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, với cácnội dung cơ bản sau:

1. Mục tiêu tổng quát:

- Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở tỉnh TháiNguyên, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng bệnh đáp ứng nhucầu chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trong tình hình mới.

- Giảm tỷ lệ mắc bệnh, tử vong và tàn tật; khống chế các bệnhtruyền nhiễm, không để dịch lớn xảy ra; kiểm soát các yếu tố nguy cơ của cácbệnh không lây nhiễm; duy trì mức sinh hợp lý, nâng cao chất lượng dân số.

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia(chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình phòng chống sốt rét, lao, phong,tâm thần, ung thư, tăng huyết áp, HIV; dân số kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh antoàn thực phẩm...).

2. Mục tiêu cụ thể:

* Đến năm 2015:

- Số lượt người dân được chăm sóc y tế tại tuyến huyện 0,9lượt/người/năm; tuyến xã 1,2 lượt/người/năm.

- Giảm tỷ suất sinh thô hàng năm 0,1‰; Tỷ lệ suy dinh dưỡngcủa trẻ em dưới 5 tuổi đạt <>

- Số bác sỹ tại tuyến huyện đạt 80% chỉ tiêu; 100% Trạm ytế có bác sỹ.

- 50% số nhân viên y tế thôn bản đạt trình độ điều dưỡngsơ cấp và duy trì >95 % số thôn, xóm, bản, tổ dân phố có nhân viên y tế hoạtđộng.

- Hoàn thiện các bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế huyệncả về cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế theo dự án đã được phê duyệt.

- 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế xãtrong đó 70% xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã theo Quyết định số 3347/QĐ-BYT ngày 22/9/2011 của Bộ Y tế.

* Đến năm 2020:

- Số lượt người dân được chăm sóc y tế tại tuyến huyện đạt1,2 lượt/ người/năm, tại tuyến xã đạt 1,5 lượt/người/năm.

- Giảm tỷ suất sinh thô hàng năm 0,1‰; Tỷ lệ suy dinhdưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi đạt <>

- Số bác sỹ tại tuyến huyện đạt 100% chỉ tiêu, trong đó 70%bác sỹ có trình độ sau đại học.

-Các bệnh viện đa khoa huyện có quy mô từ 100 đến160 giường bệnh, đạt tiêu chuẩn Quốc gia và làm được các kỹ thuật cấp cứu của bệnhviện tỉnh; các trung tâm y tế cung cấp được các dịch vụ y tế dự phòng đạt chuẩnQuốc gia của y tế dự phòng tuyến huyện.

- 100% xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về ytế xã giai đoạn 2011-2020.

- 25% số trạm y tế có 02 bác sỹ.

-80% số nhân viên y tế thôn bản đạt trình độđiều dưỡng sơ cấp.

3. Các giải pháp chủ yếu:

3.1. Về tổ chức quản lý:

- Nâng cao năng lực quản lý: Lãnh đạo các bệnh viện, trungtâm y tế, trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình, phòng y tế phải có trình độchuyên môn sau đại học, trình độ trung cấp chính trị và trình độ quản lý. Bốtrí cán bộ chuyên môn y tế cho phù hợp với từng vị trí và có quy hoạch đào tạocán bộ. Nâng cao năng lực phòng y tế huyện, thành phố, thị xã đảm bảo chức năngquản lý nhà nước về y tế trên địa bàn.

- Trên cơ sở các đơn vị y tế tuyến huyện như hiện nay, đảmbảo quy mô từ 100-160 giường bệnh/01 Bệnh viện huyện. Thành lập đủ các khoa,phòng chức năng và phòng Tư vấn và Truyền thông giáo dục sức khỏe ở Bệnh việnđa khoa huyện, trung tâm y tế huyện, trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đìnhtheo quy định của Bộ Y tế.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác khám bệnh, chữabệnh, phòng bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân...

- Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lýy tế từ tuyến xã đến tuyến huyện và tuyến tỉnh.

3.2. Về nhân lực, đào tạo:

- Sắp xếp lại nhân lực quản lý và nhân lực kỹ thuật chuyênmôn y tế. Tuyển đủ cơ cấu cán bộ y tế tuyến huyện, tuyến xã theo quy định củaBộ Y tế, Bộ Nội vụ; Tăng cường tuyển bác sỹ cho tuyến huyện và tuyến xã, bổsung y sỹ cho các trạm y tế; Ưu tiên tuyển bác sỹ y học dự phòng, cử nhân y tếcông cộng cho hệ dự phòng.

- Có chính sách về đào tạo bác sỹ chuyên khoa I, chuyênkhoa II, thạc sỹ, tiến sỹ cho tuyến huyện; đào tạo bác sỹ theo địa chỉ, bác sỹ hệtập trung 4 năm (bác sỹ chuyên tu), bác sỹ gia đình cho trạm y tế xã.

- Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực kỹ thuật chuyênmôn y tế cho các đơn vị y tế tuyến huyện phù hợp với chức năng của từng đơn vị:

+ Các bệnh viện: đào tạo các kíp cấp hồi sức cấp cứu, cấpcứu sản khoa nhi khoa, ngoại khoa, tăng cường các kíp phẫu thuật cấp cứu, phẫuthuật nội soi ổ bụng và sản khoa, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các chuyênkhoa lẻ...

+ Đối với hệ dự phòng: đào tạo về quản lý y tế, quản lýsức khỏe cộng đồng, các chương trình mục tiêu Quốc gia, phòng chống dịch bệnh, tổchức các đội phòng chống dịch lưu động.

+ Mạng lưới dân số- kế hoạch hóa gia đình: đào tạo về quảnlý dân số, truyền thông dân số- kế hoạch hóa gia đình, cân bằng giới tính, nângcao chất lượng dân số...

+ Trạm y tế xã: đào tạo về quản lý y tế xã, đào tạo sử dụngtrang thiết bị (máy siêu âm, máy điện tim, xét nghiệm...) trong chẩn đoán vàđiều trị, đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn kỹ thuật y tế trong khám chữabệnh, phòng bệnh và thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia.

3.3. Nâng cao y đức và chất lượng chuyên môn:

- Thực hiện tốt quy chế khám bệnh, chữa bệnh trongcác cơ sở y tế, làm chủ các trang thiết bị; sử dụng hợp lý, an toàn về thuốc,khuyến khích sử dụng thuốc trong nước. Củng cố phát triển y dượchọc cổ truyền từ tỉnh đến cơ sở, phát triển ứng dụng kỹ thuật khôngdùng thuốc như châm cứu, bấm huyệt tại các trạm y tế xã. Tiếp tụccủng cố vườn thuốc nam ở 100% xã, phường, thị trấn theo quy định củaBộ Y tế. Thực hiện tốt các mục tiêu chương trình Quốc gia, vệ sinhmôi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thanh toán một số bệnh xã hộivà bệnh dịch nguy hiểm. Tích cực triển khai công tác phòng chốngdịch bệnh, thảm hoạ, các bệnh xã hội...Quản lý chặt chẽ việc xửlý chất thải, tránh gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khoẻcộng đồng.

- Thường xuyên tổ chứccho toàn ngành học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện 12 điều y đức, quytắc ứng xử trong ngành y tế, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tớitất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Duytrì “Đường dây nóng”, “Hòm thư góp ý”, “Phiếu xin ý kiến người bệnh”, sinhhoạt hội đồng người bệnh định kỳ hàng tuần...

3.4. Về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế:

* Giai đoạn 2013-2015:

- Ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh cơ sở vật chất, trang thiếtbị cho các bệnh viện đa khoa huyện, phòng khám đa khoa khu vực và trung tâm y tếhuyện theo dự án. Tập trung đầu tư cho dự án bệnh viện đa khoa huyện Phổ Yên,trung tâm y tế Phú Lương để chuyển sang địa điểm mới vào năm 2013.

- Nâng cấp hoàn chỉnh về cơ sở vật chất và trang thiếtbị đồng bộ, hiện đại cho các bệnh viện đa khoa huyện đảm bảo thực hiện được cáckỹ thuật cấp cứu của bệnh viện tỉnh (hồi sức cấp cứu, cấp cứu nội - ngoại - sản- nhi).

- Lập dự án và đầu tư trung tâm y tế Phổ Yên giai đoạn2013-2015.

- Tiếp tục đầu tư xây mới và nâng cấp các trạm y tế xã đểhoàn chỉnh cả cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế ở tất cả các trạm y tế xã vàonăm 2015: xây dựng mới và nâng cấp 16 trạm y tế xã diện cấp bách, trong đó năm2013: 6 xã, năm 2014: 6 xã, năm 2015: 4 xã (phụ lục 01).

* Giai đoạn 2016-2020: Tiếp tục hoàn thiện, duy tu, bảodưỡng và nâng cấp các cơ sở y tế.

3.5. Cơ chế chính sách:

- Ưu tiên quỹ đất cho các cơ sở y tế huyện và xã (đảm bảođủ diện tích, địa điểm thuận lợi cho người dân đến với cơ sở y tế).

- Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo bác sỹ hệ liên kết và theođịa chỉ cho trạm y tế xã; Hỗ trợ đào tạo bác sỹ hệ tập trung 4 năm (bác sỹ chuyêntu) 10 triệu đồng/năm/người, ngân sách tỉnh.

- Hỗ trợ cho nhân viên y tế tại tổ dân phố thuộc các phường,thị trấn mức 0,15 hệ số lương tối thiểu/tháng (hiện tại nhân viên y tế thôn bảnthuộc các xã vùng cao, vùng núi, xã đặc biệt khó khăn đang hưởng mức 0,5 hệ sốlương tối thiểu/tháng, các xã còn lại hưởng mức 0,3 hệ số lương tối thiểu/tháng),ngân sách tỉnh.

- Từ năm 2013 – 2015, kinh phí chi thường xuyên cho trạmy tế phường, thị trấn là 20 triệu đồng/trạm/năm; từ năm 2016 – 2020, kinh phíchi thường xuyên cho tất cả các trạm y tế xã, phường, thị trấn ít nhất là 30triệu đồng/trạm/năm (hiện tại chi thường xuyên của các trạm y tế phường, thị trấnlà 10 triệu đồng/trạm/năm, trạm y tế xã là 20 triệu đồng/trạm/năm), ngân sáchtỉnh.

- Hỗ trợ đào tạo sau đại học: Thực hiện theo các quy địnhhiện hành của tỉnh.

- Xây dựng mới trạm y tế:

+ Các xã miền núi hoặc xã có cơ sở nhà trạm xuống cấp trầmtrọng cần xây cấp bách: 100% ngân sách tỉnh.

+ Các phường thuộc thành phố Thái Nguyên và thị xã SôngCông: 50% ngân sách tỉnh, 50% ngân sách thành phố, thị xã và xã hội hóa.

+ Các xã, thị trấn còn lại: 70% ngân sách tỉnh, 30% ngânsách huyện và xã hội hóa.

- Hỗ trợ trang thiết bị (siêu âm, xét nghiệm...) cho trạmy tế: ngân sách tỉnh. Giai đoạn 2013-2015 cần trang bị 60 máy siêu âm cho 60 xã(mỗi năm 20 máy). Giai đoạn 2016-2020 trang bị cho các xã còn lại.

- Lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế xã hội vớichương trình phát triển mạng lưới y tế cơ sở.

3.6. Đẩy mạnh xã hội hoá công tác y tế:

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, chínhquyền các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện các mục tiêu của chươngtrình; tăng cường phối hợp liên ngành; huy động sự tham gia của cộng đồng,các tổ chức xã hội trong xây dựng và hoàn thiện các cơ sở y tế công lập.

- Tăng cường liên doanh, liên kết, mở rộng các loại hìnhdịch vụ y tế và có cơ chế khuyến khích phù hợp của tỉnh.

- Phát triển BHYT toàn dân cả về chiều rộng và chiều sâu;cải cách và đơn giản hóa thủ tục mua, thanh toán BHYT, tạo thuận lợi cho ngườicó BHYT.

- Phát triển y tế tư nhân,tăng cường phối hợp công – tư. Xây dựng thêm các bệnh viện tư nhân và bệnh việnQuốc tế, các cơ sở sản xuất thuốc tân dược và đông nam dược. Đa dạng hoá các loạihình dịch vụ có chất lượng phục vụ cao.

- Tăng cường truyền thông giáo dục sức khoẻ, đa dạnghoá các hoạt động và hình thức truyền thông.

3.7. Kinh phí: Tổng kinh phí cho Đề án: 537.554 triệu đồng,

Trong đó:

- Nguồn kinh phí Trung ương: 355.968triệu đồng

- Nguồn kinh phí tỉnh, xã hội hóa: 181.586triệu đồng

Giai đoạn 2013-2015: 254.100 triệu đồng

- Nguồn kinh phí Trung ương: 173.160triệu đồng

- Nguồn kinh phí tỉnh, xã hội hóa: 80.940triệu đồng

Giai đoạn 2016-2020: 283.454 triệu đồng

- Nguồn kinh phí Trung ương: 182.808triệu đồng

- Nguồn kinh phí tỉnh, xã hội hóa: 100.646triệu đồng

(phụ lục 02)

Chi tiết dự toán kinh phí:

a) Về đầu tư:

* Bệnh viện đa khoa huyện và phòng khám đa khoa khu vực:

- Kinh phí đầu tư cho bệnh viện huyện: Tổng mức đầu tư:219.812 triệu đồng, đã cấp đến năm 2012: 163.000 triệu đồng, giai đoạn 2013-2015:46.500 triệu đồng, giai đoạn 2016-2020: 104.812 triệu đồng từ nguồn vốn Tráiphiếu Chính phủ (phụ lục 03).

- Phòng khám đa khoa khu vực:Tổng mức đầu tư: 55.996 triệu đồng, đã cấp đến năm 2012: 18.400 triệu đồng,giai đoạn 2013-2015: 15.000 triệu đồng, giai đoạn 2016-2020: 32.996 triệu đồngtừ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ (phụ lục 03).

+ Năm 2012: dự kiến có 2 phòng khám đa khoa khu vực đượcxây dựng gắn với trạm y tế tại xã Bình Yên (Định Hóa) và xã Cúc Đường (Võ Nhai)từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

+ Từ năm 2013 đến 2015: có 6 phòng khám đa khoa khu vựcđược xây theo mô hình trên từ nguồn Trái phiếu Chính phủ tại các xã Thanh Ninh,Điềm Thụy (Phú Bình), Trung Thành (Phổ Yên), Hòa Bình (Đồng Hỷ), Hợp Thành (PhúLương), Tràng Xá (Võ Nhai).

* Trung tâm y tế huyện:

- Tiếp tục đầu tư xây dựng và củng cố các trung tâm y tế huyệntheo kế hoạch. Tổng mức đầu tư: 127.765 triệu đồng, đã cấp đến năm 2012: 44.520triệu đồng, giai đoạn 2013-2015: 111.660 triệu đồng, từ nguồn vốn hỗ trợ có mụctiêu của Trung ương và ngân sách địa phương (phụ lục 4).

- Từ 2016 – 2020, mỗi năm 1.000 triệu đồng/huyện cho duy tu bảodưỡng nhà và nâng cấp trang thiết bị:

+ 1.000 triệu đồng/huyện/năm x 9 huyện x 5 năm = 45.000 triệuđồng.

* Trạm y tế xã:

*Xây dựng trạm y tế (diện cấp bách):

- Số trạm y tế có nhu cầu xây dựng giai đoạn 2013 –2015 là 16 trạm. Mỗi năm tỉnh cần xây dựng 5 – 6 trạm, duy tu bảodưỡng 5 trạm (phụ lục 1).

Xây mới dự tính: 16 trạm x 3.000 triệu đồng/trạm = 48.000triệu đồng

Duy tu, bảo dưỡng 2.000 triệu đồng /năm x 3 năm = 6.000 triệuđồng

Tổng cộng 54.000 triệu đồng

- Giai đoạn 2016- 2020, có 50 trạm y tế cần nâng cấp, sửa chữa,dự kiến

1000 triệu /1 trạm y tế, tổng kinh phí 50.000 triệu đồng (phụlục 5).

* Trang thiết bị cho trạm y tế xã (máy siêu âm đen trắng xáchtay, trị giá khoảng 350 triệu đồng/máy):

- Giai đoạn 2013 – 2015, trang bị 60 máy siêu âm cho 60 xã,dự kiến cần 21.000 triệu đồng (năm 2011 và 2012 đã trang bị 32 máy siêu âm; tổng92 máy/181 xã = 50,8% số xã).

- Giai đoạn 2016 – 2020 trang bị cho các xã còn lại, dự kiếncần 32.000 triệu đồng (phụ lục 5).

b) Đào tạo:

- Nhu cầu bác sỹ còn thiếu 110 người để đạtchỉ tiêu 330 bác sỹ, trong đó cần 230 bác sỹ sau đại học (gọi chung là bác sỹchuyên khoa) để đạt chỉ tiêu 70% có trình độ sau đại học. Hiện đang có 116 bácsỹ sau đại học/215 bác sỹ (54%). Dự kiến cần đào tạo 120 bác sỹ chuyên khoa:

120 người x 15 triệu đồng/người = 1.800 triệuđồng.

Giai đoạn 2013–2015 đào tạo khoảng 50 bácsỹ chuyên khoa = 750 triệu đồng.

Giai đoạn 2016–2020 đào tạo khoảng 80 bácsỹ chuyên khoa = 1.050 triệu đồng từ nguồn kinh phí của đơn vị.

- Đào tạo bác sỹ chuyên tu hệ 4 năm: đến năm 2015 có khoảng 90–100bác sỹ chuyên tu được đào tạo cho tuyến huyện và xã, tương đương 30 trường hợp/năm,trong đó dự án Quỹ toàn cầu hỗ trợ 15 trường hợp, tỉnh hỗ trợ 15 trường hợp.Mức hỗ trợ 10 triệu đồng/người/năm, trung bình mỗi năm 150 triệu đồng (phụlục 5).

- Đào tạo các lớp ngắn hạn sử dụng máy siêu âm, máy điện tim,máy xét nghiệm: hỗ trợ 6 triệu đồng/xã x 181 xã = 1.086 triệu đồng.

Giai đoạn 2013 – 2015: kinh phí 540 triệu đồng,

Giai đoạn 2016 – 2020: kinh phí 546 triệu đồng (phụ lục5).

- Đào tạo nhân viên y tế thôn bản do dự án Quỹ toàn cầu hỗ trợ:mỗi năm mở 4 – 5 lớp, mỗi lớp khoảng 50 học viên. Dự án đã khởi động từ quý IInăm 2012 và kết thúc năm 2016.

- Đào tạo tập huấn thường xuyên: theo các chương trình mục tiêuQuốc gia và lồng ghép các chương trình, dự án.

c) Hỗ trợ chi thường xuyên cho trạm y tế và hỗ trợ chonhân viên y tế tại các tổ dân phố thuộc các phường, thị trấn:

- Hỗ trợ chi thường xuyên cho mỗi trạm y tế phường, thị trấntăng thêm 10 triệu đồng/trạm/năm để đạt mức 20 triệu đồng/trạm y tế/năm, bằng mứccủa các trạm y tế xã:

38 trạm x 10 triệu đồng/trạm/năm = 380 triệu đồng/năm.

Giai đoạn 2016-2020: chi thường xuyên của tất cả các trạm y tếtrong tỉnh đạt 30 triệu đồng/trạm/năm. Kinh phí tăng thêm như sau:

38 trạm x 20 triệu đồng/trạm/năm = 760 triệu đồng/năm.

143 trạm x 10 triệu đồng/trạm/năm = 1.430 triệu đồng/năm (phụlục 5).

- Hỗ trợ cho nhân viên y tế tại các tổ dân phố thuộc các phường,thị trấn mức 0,15 hệ số lương tối thiểu/tháng:

671 người x 1,050 triệu đồng/người/tháng x 0,15 x 12 tháng= 1.268,190 triệu đồng/năm (làm tròn 1.270 triệu đồng/năm - phụ lục 5).

4. Tiến độ thực hiện đề án:

Giai đoạn 2013 – 2015:

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án.

- Xây dựng cơ chế chính sách: thu hút, đào tạo, hỗ trợ y tế thônbản, chi thường xuyên ...

- Sắp xếp nhân lực, tăng cường đào tạo bác sỹ chuyên khoa chotuyến huyện và bác sỹ đa khoa cho tuyến xã.

- Cơ bản hoàn thiện cơ sở vật chất, xây mới các trạm y tế bịhư hỏng và duy tu, bảo dưỡng các trạm đã xuống cấp, đảm bảo tiêu chuẩn về cơ sởnhà trạm đạt chuẩn Quốc gia về y tế.

- Trang bị máy siêu âm cho 50% số trạm y tế xã.

- Bước đầu hỗ trợ nhân viên y tế của các tổ dân phố, hỗ trợ chithường xuyên cho các trạm y tế phường, thị trấn bằng mức chi của trạm y tế xã.

- Về kinh phí (phụ lục 2)

Giai đoạn 2016 – 2020:

- Tuyển dụng đủ biên chế, tiếp tục đào tạo cán bộ nâng cao trìnhđộ chuyên môn và trình độ quản lý.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất cho các đơn vị tuyến huyện.

- Sửa chữa, nâng cấp các trạm y tế còn lại.

- Trang bị đủ số máy siêu âm cho 100% trạm y tế xã.

- Tăng mức chi thường xuyên của các trạm y tế.

- Về kinh phí (phụ lục 2)

Điều 2. Sở Y tế (là cơ quan thườngtrực của Đề án) phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và UBNDcác huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung củaĐề án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Thủ trưởng cácsở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xãchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Bộ Y tế; - Thường trực Tỉnh uỷ; - Thường trực HĐND tỉnh; - Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo); - Như Điều 3 (Thực hiện); - Lưu: VT, VX,TH. VyhdQĐ.03.09.12/25b | KT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH Ma Thị Nguyệt |
| --- | --- |

Phụ biểu số 01:

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /8/2012 của UBND tỉnh)

CHI TIẾT KINH PHÍ ĐỀN BÙGIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

I. Tổng kinh phí:52.447 triệu đồng, gồm các đơn vị sau:

1. Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên: 37.985 triệu đồng đểđền bù giải phóng mặt bằng (Quyết định phê duyệt số 2642/QĐ-UBND ngày 31/10/2010của UBND tỉnh Thái Nguyên)

2. Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Thái Nguyên: 14.462triệu đồng để đền bù giải phóng mặt bằng (Quyết định phê duyệt số 2751/QĐ-UBND ngày31/10/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên).

II. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2011-2015 là: 52.447 triệu đồng.

Phụ biểu số 02:

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /8/2012 của UBND tỉnh)

CHI TIẾT KINH PHÍ MUA SẮM TRANGTHIẾT BỊ DẠY NGHỀ

I. Tổng kinh phí: 208.215 triệu đồng,gồm các đơn vị sau:

1. Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên: 60.000 triệu đồng (Quyếtđịnh phê duyệt số 2642/QĐ-UBND ngày 31/10/2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

2. Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Thái Nguyên: 73.215triệu đồng (Quyết định phê duyệt số 2751/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND tỉnhThái Nguyên)

3. Các Trung tâm Dạy nghề cấp huyện đầu tư theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

- Trung tâm Dạy nghề Thành phố Thái Nguyên: 9.000 triệu đồng(được thành lập năm 2010 trên cơ sở chuyển từ Trung tâm GTVL Thành phố).

- Trung tâm Dạy nghề huyện Định Hoá: 5.000 triệu đồng (là huyệnmiền núi, được cấp đất năm 2009 để đầu tư xây dựng trung tâm).

- Trung tâm Dạy nghề thị xã Sông Công: 3.000 triệu đồng.

- Trung tâm Dạy nghề huyện Phú Lương: 3.000 triệu đồng.

- Trung tâm Dạy nghề huyện Đại Từ: 3.000 triệu đồng.

- Trung tâm Dạy nghề huyện Võ Nhai: 3.000 triệu đồng.

- Trung tâm Dạy nghề huyện Đồng Hỷ: 3.000 triệu đồng.

- Trung tâm Dạy nghề huyện Phú Bình: 3.000 triệu đồng.

- Trung tâm Dạy nghề Thái Nguyên thuộc Sở Lao động-TBXH: 3.000triệu đồng.

4. 02 Trường trung cấp nghề dự kiến thành lập trên cơ sở nângcấp từ Trung tâm dạy nghề công lập cấp huyện là: 40.000 triệu đồng.

II. Nguồn kinh phí: Chương trìnhmục tiêu Quốc gia (NSTW): 208.215 triệu đồng, trong đó giai đoạn 2011-2015 là: 120.000triệu đồng, giai đoạn 2011-2015 là: 88.215 triệu đồng.