| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- |
| --- | --- |
| Số: 177/2007/QĐ-UBND | Ninh Bình, ngày 18 tháng 01 năm 2007 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNHVỀ THỦ TỤC THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NỘI ĐỒNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT VỤĐÔNG ĐẾN NĂM 2010.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINHBÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày26/12/2002;

Căn cứ Thông tư số 106/2003/TT-BTC ngày 7/11/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý vốn đầu tư XDCB thuộcxã phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2006/NQ-TU ngày 14/4/2005 của Tỉnh ủy Ninh Bình về phát triển sản xuất vụ đông đến năm2010;

Xét đề nghị của sở Kế hoạch &Đầu tư tại văn bản số 909/KH & ĐT ngày 27/12/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định nàybản Quy định về thủ tục thực hiện đầu tư công trình thủy lợi nội đồng phục vụsản xuất vụ đông, đến năm 2010.

Điều 2. Các quy định tại Quyết định này ápdụng cho các công trình thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất vụ đông từ năm 2006đến năm 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp & PTNT, Thủ trưởngcác ngành có liên quan, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - TT-TU (để báo cáo); - TT HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp; - Webstie Chính phủ; - Sở Tư pháp, Công an tỉnh; - VP2, VP4, VP5; - Lưu VT, VP3. h 02co che vu dong | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Thị Thanh |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

THỦ TỤC THỰC HIỆN ĐẦU TƯMỤC THỦY LỢI NỘI ĐỒNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 177/2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2007của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

Điều 1. Đối tượng và thủ tục đầu tư:

1. Về đối tượng đầu tư:

Kinh phí hỗ trợ đầu tư cho công tác thủy lợi nội đồngphục vụ tưới tiêu cho cây trồng vụ đông bao gồm đào đắp, nạo vét, xây dựng kênhtưới, tiêu nội đồng, bờ vùng, đường vùng trên kênh (kênh cấp II, cấp III), cốngnội đồng và mua sắm, sửa chữa máy bơm nhỏ phục vụ tưới tiêu cục bộ cho từngvùng sản xuất vụ đông.

2. Chủ đầu tư: UBND xã, phường, thịtrấn.

UBND các xã, phường, thị trấn thành lập ban quản lýdự án giúp chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư theo quy định; thành phần banquản lý dự án phải có đại diện Ban tài chính xã, phường, thị trấn.

3. Về thủ tục đầu tư:

Sau khi được UBND huyện, thị xã giao kế hoạch vốn đầutư, UBND các xã, phường, thị trấn lập kế hoạch các hạng mục đầu tư, báo cáoThường trực Đảng ủy và Thường trực HĐND cùng cấp thông qua để trình UBND huyện,thị xã duyệt. Sau khi được duyệt các xã, phường, thị trấn lập báo cáo kinh tếkỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, dự toán và trình duyệt theo quy định của Quyếtđịnh số 1188/QĐ-UBND ngày 02/6/2006 của UBND tỉnh về việc ủy quyền quản lý đầutư và xây dựng.

Việc lập các thủ tục đầu tư, UBND các huyện, thị xãgiao cho các phòng chuyên môn hoặc đơn vị khai thác công trình thủy lợi củahuyện, thị xã giúp các xã, phường, thị trấn lập các thủ tục đầu tư; Dự toán đầutư không được tính thuế, chi phí chung và chi phí khảo sát thiết kế không quá 20%theo quy định (huyện, thị xã dùng kinh phí sự nghiệp kinh tế để chi). Nếu côngtrình thủy lợi nội đồng kết hợp với công trình giao thông nội đồng chỉ giao cho1 đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Điều 2. Về cấp phát, thanh quyếttoán:

Được thực hiện theo Thông tư số 106/2003/TT-BTC ngày07/11/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý vốn đầu tư XDCB thuộc xã,thị trấn và theo hướng dẫn này; cụ thể như sau:

A. Về thủ tục thanh toán vốn đầu tư bao gồm:

- Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật,thiết kế bản vẽ thi công về dự toán công trình kèm theo báo cáo kinh tế kỹthuật và dự toán chi tiết công trình. Những công trình đào lắp, nạo vét kênhmương có giá trị từ 20 triệu đồng trở xuống chỉ duyệt thiết kế bản vẽ thi côngvà dự toán công trình.

- Quyết định chỉ định thầu hoặc quyết định trúng thầu.

- Hợp đồng kinh tế giữa Ban quản lý dự án và đơn vịnhận thầu.

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành kèm theobản tính giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành.

- Biên bản nghiệm thu, giao nhận thiết bị giữa Banquản lý với nhà cung cấp, kèm theo hóa đơn kiêm phiếu xuất kho (nếu có).

- Phiếu giá thanh toán.

- Chứng từ rút vốn đầu tư.

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư của Ban tàichính xã.

Toàn bộ hồ sơ trên gửi về Kho bạc nhà nước nơi chủđầu tư mở tài khoản.

Về thời gian thanh toán: trong 07 ngày làm việc, kểtừ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Kho bạc nhà nước sẽ thực hiện việc thanh toán chonhà thầu, đồng thời thu hồi vốn tạm ứng (nếu có).

B. Thủ tục tạm ứng:

Sau khi có hợp đồng kinh tế giữa Ban quản lý dự án vàđơn vị nhận thầu, nếu cần thiết phải tạm ứng vốn, Ban tài chính xã có văn bảnđề nghị tạm ứng gửi Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản; trong thời gian 07 ngàylàm việc kể từ khi nhận đủ tài liệu trên, Kho bạc nhà nước thực hiện việc tạm ứngvốn. Mức tạm ứng vốn cụ thể như sau:

+ Đối với khối lượng xây lắp: được tạm ứng 30% giátrị hợp đồng nhưng không được vượt kế hoạch vốn trong năm đã ghi cho côngtrình.

+ Đối với khối lượng thiết bị: là số tiền mà chủ đầutư phải thanh toán theo hợp đồng nhưng không vượt quá kế hoạch vốn trong năm.

C. Về thủ tục quyết toán vốn đầu tư:

Sau khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sửdụng, chủ đầu tư lập hồ sơ báo cáo quyết toán. Nội dung cụ thể như sau:

- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (Theobiểu mẫu số 01/QTDAX ).

- Bảng đối chiếu số liệu sử dụng nguồn vốn đầu tư(Theo biểu mẫu số 02/QTDAX ).

Điều 3: Chế độ báo cáo:Được thực hiện theoThông tư số 106/2003/TT-BTC ngày 07/11/2003 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

- Chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện về khốilượng công việc hoàn thành và thanh toán vốn đầu tư về Phòng Tài chính - kếhoạch huyện, thị xã theo mẫu số 03/BC /THKHX.

- Phòng Tài chính - kế hoạch tổng hợp theo mẫu 04/BC-THKHX báo cáo UBND huyện, thị xã để báo cáo về UBND tỉnh, Sở Tài chính, SởKế hoạch và Đầu tư và Sở Nông nghiệp & PTNT./.