ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 10/2019/TT-BXD NGÀY 26/12/2019 CỦA BỘ XÂY DỰNG

Phần 1.

THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
1. Nội dung định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ

a. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ quy định mức hao phí về vật liệu, lao động, máy và thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khi chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết, phụ tùng lắp đặt của máy và thiết bị đến khi lắp đặt hoàn thành, kết thúc việc chạy thử kiểm tra chất lượng công tác lắp đặt máy và thiết bị công nghệ (nếu có) theo yêu cầu kỹ thuật.
b. Công tác lắp đặt máy và thiết bị công nghệ trong định mức bao gồm các công việc lắp ráp tổ hợp, lắp đặt, điều chỉnh cân bằng phần chính của máy và thiết bị, các phụ tùng, các cụm chi tiết của máy, thiết bị và các vật liệu khác đi theo máy, thiết bị (sau đây gọi chung là lắp đặt máy). Trong đó “máy” được hiểu là một kết cấu cơ học, gồm các phần hay bộ phận làm việc phối hợp với nhau, thực hiện các chuyển động hợp lý nhất định để biến đổi năng lượng, vật liệu hoặc thông tin. Nhiệm vụ của máy là thay thế một phần hoặc toàn bộ các chức năng sản xuất của con người nhằm tăng năng suất lao động. “Thiết bị” là một tổng thể nói chung những cơ cấu, dụng cụ, phụ tùng (có thể bao gồm cả máy) cần thiết để trang bị cho một hoạt động sản xuất.

c. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:

- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác lắp đặt, kết thúc việc chạy thử kiểm tra chất lượng công tác lắp đặt của máy và thiết bị công nghệ (nếu có).

- Bảng các hao phí định mức gồm:

+ Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt, kết thúc việc chạy thử kiểm tra chất lượng công tác lắp đặt của máy và thiết bị công nghệ (nếu có). Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu, mức hao phí vật liệu phụ được tính bằng tỉ lệ % trên chi phí vật liệu chính.

Mức hao phí vật liệu đã được định mức chưa bao gồm vật liệu cần dùng cho công tác chạy thử toàn bộ hệ thống như hao phí vật liệu bôi trơn, năng lượng phục vụ vận hành khi chạy thử (không tải và có tải theo quy định), hiệu chỉnh phần điện của thiết bị, thử máy để bàn giao và vật liệu liên kết các thành phần của thiết bị hoặc các công việc có yêu cầu kỹ thuật riêng như thông rửa thiết bị bằng hóa chất... trong quá trình lắp đặt máy và thiết bị.

Ô xy trong tập định mức này được tính theo đơn vị chai theo tiêu chuẩn có thể tích 40lít và áp suất 15MPa.

+ Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành, kết thúc việc chạy thử kiểm tra chất lượng công tác lắp đặt của máy và thiết bị công nghệ (nếu có). Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công theo cấp bậc công nhân, cấp bậc công nhân là cấp bậc bình quân của các công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ tham gia thực hiện một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt máy và thiết bị.

+ Mức hao phí máy thi công: Là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác lắp đặt, kết thúc việc chạy thử kiểm tra chất lượng công tác lắp đặt của máy và thiết bị công nghệ (nếu có). Mức hao phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.

2. Kết cấu tập định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ

Tập định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ bao gồm 18 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt; cụ thể như sau:

Chương I:  Lắp đặt máy công cụ và máy gia công kim loại khác
Chương II: Lắp đặt máy và thiết bị nâng chuyển
Chương III: Lắp đặt máy nghiền, sàng, cấp liệu
Chương IV: Lắp đặt lò và thiết bị trao đổi nhiệt
Chương V: Lắp đặt máy bơm, quạt, trạm máy nén khí
Chương VI: Lắp đặt thiết bị lọc bụi và ống khói
Chương VII: Lắp đặt thiết bị cân, đóng bao và xếp bao
Chương VIII: Lắp đặt thiết bị trộn, khuấy, đùn ép liệu & gạt, đảo, đánh đống
Chương IX: Lắp đặt thiết bị bunke, bình bể và thiết bị sản xuất khí
Chương X: Lắp đặt Turbin
Chương XI: Lắp đặt máy phát điện và thiết bị điện
Chương XII: Lắp đặt thiết bị van
Chương XIII: Lắp đặt thiết bị phân ly, ly tâm và tạo hình
Chương XIV: Lắp đặt hệ thống đường ống công nghệ
Chương XV: Lắp đặt thiết bị đo lường và điều khiển
Chương XVI: Lắp đặt máy và thiết bị chế biến
Chương XVII: Gia công & lắp đặt thiết bị phi tiêu chuẩn
Chương XVIII: Công tác khác
3. Hướng dẫn áp dụng

- Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ được xác định trong điều kiện lắp đặt bình thường (ở độ cao và độ sâu ≤ 1m). Trong những điều kiện khác với quy định này thì mức hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh theo hệ số quy định trong phụ lục kèm theo.

- Mức hao phí nhân công và máy thi công tính cho một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt bằng biện pháp thi công thủ công kết hợp cơ giới. Trường hợp lắp đặt hoàn toàn bằng thủ công thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,5 và không tính hao phí máy thi công lắp đặt.

- Máy và thiết bị gồm nhiều khối, nhiều bộ phận có trọng lượng như nhau, có các chi tiết yêu cầu kỹ thuật lắp đặt giống nhau, thì định mức lắp đặt cho từng khối, từng bộ phận, từng cụm chi tiết sẽ được làm cơ sở để tính định mức cho lắp đặt từng khối, từng bộ phận, từng cụm chi tiết tương tự. Tuy nhiên mức hao phí nhân công, máy thi công lắp đặt mỗi khối, mỗi bộ phận, từng cụm chi tiết sau khi được tính bình quân không nhỏ hơn 80% mức hao phí nhân công, máy thi công lắp đặt của khối, của bộ phận đầu tiên.

- Trong định mức lắp đặt máy và thiết bị công nghệ đã bao gồm công việc sơn vá, sơn dặm. Công tác sơn phủ thiết bị (nếu có yêu cầu) được tính riêng.

Phần 2.

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
Chương I

LẮP ĐẶT MÁY CÔNG CỤ VÀ MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI KHÁC
MA.01000  LẮP ĐẶT MÁY CÔNG CỤ VÀ MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra máy trước khi lắp đặt; gia công các tấm đệm, căn kê; vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30 mét; xác định tim cốt và vạch dấu định vị xác vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên vị trí thành máy & thiết bị hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ máy, thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 0,5
	≤ 2,0
	≤ 5,0

	MA.010
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	2,300
	1,490
	1,300

	
	Dầu các loại
	kg
	2,600
	1,710
	1,500

	
	Thép tấm
	kg
	3,500
	2,290
	2,000

	
	Đồng lá
	kg
	0,070
	0,046
	0,040

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,020
	0,015
	0,012

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	Nhân công 3,5/7
	công
	30,58
	20,64
	18,35

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Tời điện 1T
	ca
	0,420
	-
	-

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	-
	0,240
	-

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	-
	-
	0,210

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03


	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 10
	≤ 20
	≤ 50
	> 50

	MA.010
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,150
	1,060
	0,990
	0,950

	
	Dầu các loại
	kg
	1,330
	1,220
	1,140
	1,090

	
	Thép tấm
	kg
	1,780
	1,630
	1,520
	1,450

	
	Đồng lá
	kg
	0,040
	0,030
	0,030
	0,030

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,011
	0,010
	0,009
	0,008

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5


	
	Nhân công 3,5/7
	công
	15,48
	13,14
	10,87
	9,07

	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,191
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	-
	0,178
	-
	-

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	-
	-
	0,169
	-

	
	Cần cẩu 150T
	ca
	-
	-
	-
	0,140

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	04
	05
	06
	07


Chương II
LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN
MB.01000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TỜI ĐIỆN VÀ PALĂNG ĐIỆN 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê; xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí cần lắp đặt theo thiết kế; lắp đặt các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 1
	≤ 5
	> 5

	MB.010
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,500
	1,320
	1,200

	
	Dầu các loại
	kg
	1,650
	1,450
	1,320

	
	Thép tấm
	kg
	2,250
	1,980
	1,800

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,150
	0,130
	0,120

	
	Khí gas
	kg
	0,300
	0,240
	0,160

	
	Ô xy
	chai
	0,150
	0,120
	0,080

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,011
	0,010
	0,009

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	28,88
	25,42
	23,10

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	0,460
	-
	-

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	-
	0,400
	0,370

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,110
	0,094
	0,085

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,330
	0,280
	0,220

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03


MB.02000  LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CẦN CẨU, CẦU TRỤC 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của máy; gia công các tấm đệm, căn kê; xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí cần lắp đặt theo thiết kế; lắp đặt các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 1
	≤ 5
	≤ 10

	MB.020
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,790
	1,560
	1,380

	
	Dầu các loại
	kg
	2,070
	1,800
	1,590

	
	Thép tấm
	kg
	2,760
	2,400
	2,120

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,210
	0,180
	0,160

	
	Khí gas
	kg
	0,240
	0,220
	0,200

	
	Ô xy
	chai
	0,120
	0,110
	0,100

	
	Đồng lá
	kg
	0,055
	0,048
	0,042

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,500
	0,430
	0,380

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,014
	0,012
	0,011

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	29,45
	22,10
	17,95

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Tời điện 1T
	ca
	0,310
	-
	-

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	-
	0,250
	-

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	-
	-
	0,240

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,500
	0,430
	0,380

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,081
	0,069
	0,057

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,269
	0,246
	0,224

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03


(Tiếp theo)
Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 20
	≤ 50
	≤ 100
	> 100

	MB.020
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,300
	1,210
	1,150
	1,060

	
	Dầu các loại
	kg
	1,500
	1,400
	1,330
	1,220

	
	Thép tấm
	kg
	2,000
	1,870
	1,780
	1,630

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,150
	0,140
	0,130
	0,120

	
	Khí gas
	kg
	0,180
	0,180
	0,160
	0,140

	
	Ô xy
	chai
	0,090
	0,090
	0,080
	0,070

	
	Đồng lá
	kg
	0,040
	0,037
	0,036
	0,033

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,360
	0,340
	0,320
	0,300

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,010
	0,009
	0,009
	0,008

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	15,29
	12,43
	11,59
	10,57

	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,220
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	-
	0,200
	-
	-

	
	Cần cẩu 150T
	ca
	-
	-
	0,180
	-

	
	Cần cẩu 250T
	ca
	-
	-
	-
	0,168

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,360
	0,340
	0,320
	0,300

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,051
	0,044
	0,039
	0,033

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,202
	0,200
	0,179
	0,157

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	04
	05
	06
	07


MB.03000  LẮP ĐẶT ĐƯỜNG RAY CỦA MÁY NÂNG CHUYỂN
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra ray. Lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công. Lắp ráp các ray, các đà đỡ ray, căn chỉnh, kiểm tra chất lượng và độ chính xác của công tác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m ray đơn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường ray

	
	
	
	Mặt đất
	Trên cao

	MB.030
	Vật liệu
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	0,050
	0,050

	
	Thép các loại
	kg
	0,240
	0,240

	
	Que hàn
	kg
	0,050
	0,050

	
	Khí gas
	kg
	0,092
	0,092

	
	Ô xy
	chai
	0,046
	0,046

	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,90
	1,80

	
	Máy thi công
	
	
	

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	0,026
	-

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	-
	0,040

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,029
	0,040

	
	Máy cưa kim loại 1,7 kW
	ca
	0,010
	0,010

	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	01
	02


MB.04000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ GẦU NÂNG, VÍT TẢI, MÁNG KHÍ ĐỘNG
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí cần lắp đặt; lắp đặt các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử theo phương án kỹ thuật kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 1
	≤ 5
	≤ 10

	MB.040
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,720
	1,500
	1,320

	
	Dầu các loại
	kg
	1,980
	1,730
	1,530

	
	Thép tấm
	kg
	2,640
	2,310
	2,030

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,200
	0,170
	0,150

	
	Khí gas
	kg
	0,200
	0,180
	0,180

	
	Ô xy
	chai
	0,100
	0,090
	0,090

	
	Đồng lá
	kg
	0,050
	0,050
	0,040

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,800
	0,700
	0,620

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,012
	0,011
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	24,19
	18,15
	14,75

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Tời điện 1T
	ca
	0,300
	-
	-

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	-
	0,250
	-

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	-
	-
	0,230

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,800
	0,699
	0,616

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,078
	0,066
	0,055

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,224
	0,202
	0,202

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03


(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 20
	≤ 50
	> 50

	MB.040
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,250
	1,170
	1,110

	
	Dầu các loại
	kg
	1,440
	1,350
	1,280

	
	Thép tấm
	kg
	1,920
	1,800
	1,710

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,140
	0,130
	0,130

	
	Khí gas
	kg
	0,160
	0,160
	0,140

	
	Ô xy
	chai
	0,080
	0,080
	0,070

	
	Đồng lá
	kg
	0,040
	0,040
	0,030

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,580
	0,540
	0,520

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,010
	0,009
	0,008

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	12,50
	11,10
	10,21

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,210
	-
	-

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	-
	0,190
	-

	
	Cần cẩu 150T
	ca
	-
	-
	0,173

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,583
	0,545
	0,517

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,049
	0,042
	0,038

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,179
	0,170
	0,157

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	04
	05
	06


Ghi chú: Định mức đã bao gồm phạm vi thiết bị phần cơ đầu, cuối, kết cấu khung giá bệ đỡ, trục đỡ, hệ thống che (nếu có).

MB.05000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BĂNG TẢI
Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 1
	≤ 5
	≤ 10
	≤ 20
	> 20

	MB.050
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,860
	1,690
	1,500
	1,380
	1,280

	
	Dầu các loại
	kg
	2,150
	1,950
	1,730
	1,590
	1,470

	
	Thép tấm
	kg
	2,860
	2,600
	2,310
	2,120
	1,970

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,210
	0,200
	0,170
	0,160
	0,150

	
	Khí gas
	kg
	0,260
	0,220
	0,200
	0,180
	0,160

	
	Ô xy
	chai
	0,130
	0,110
	0,100
	0,090
	0,080

	
	Đồng lá
	kg
	0,060
	0,050
	0,050
	0,040
	0,040

	
	Đá mài, cắt
	viên
	1,000
	0,910
	0,810
	0,740
	0,690

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,012
	0,011
	0,010
	0,010
	0,009

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	34,39
	26,46
	21,50
	18,32
	15,71

	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	0,190
	-
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	-
	0,150
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	-
	-
	0,130
	-
	-

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	-
	-
	-
	0,120
	-

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	-
	-
	-
	-
	0,110

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	1,000
	0,910
	0,810
	0,740
	0,690

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,081
	0,075
	0,067
	0,060
	0,050

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,291
	0,246
	0,224
	0,202
	0,179

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05


Ghi chú:

- Công tác lắp đặt thiết bị băng tải ngoài phạm vi kết cấu băng chuyền, thiết bị phần cơ đầu và cuối băng tải, bao gồm cả kết cấu khung giá bệ đỡ, trục đỡ, hệ thống che (nếu có).

- Trường hợp băng tải được lắp đặt ở địa hình qua đồi núi thì định mức nhân công và máy thi công lắp đặt được nhân với hệ số điều chỉnh là 1,2; trường hợp băng tải được lắp đặt từ cầu cảng qua biển vào đất liền thì định mức nhân công và máy thi công lắp đặt được nhân với hệ số điều chỉnh là 1,5.

MB.06000  CÔNG TÁC DÁN BĂNG TẢI (LOẠI BĂNG TẢI KHÔNG LÕI THÉP)
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra băng tải, dán băng tải theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 mối dán

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều rộng băng tải (mm)

	
	
	
	≤ 600
	≤ 800
	≤ 1000
	≤ 1200
	≤ 1600

	MB.060
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	

	
	Keo dán
	kg
	3,500
	4,000
	5,000
	6,000
	7,000

	
	Bàn chải sắt
	cái
	1,000
	2,000
	3,000
	4,000
	5,000

	
	Bát đánh rỉ
	cái
	2,000
	2,500
	3,000
	4,000
	5,000

	
	Đá mài
	viên
	1,000
	1,500
	2,000
	2,500
	3,000

	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	5,40
	7,20
	9,00
	10,80
	12,60

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	Tời điện 5T
	ca
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	
	Máy dán băng tải
	ca
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	
	Máy mài 1,0 kW
	ca
	0,600
	0,800
	1,000
	1,200
	1,400

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05


MB.07000  LẮP ĐẶT THANG MÁY 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; gia công, lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công; Lắp đặt thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử, kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MB.070
	Vật liệu 
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,300

	
	Dầu các loại
	kg
	1,500

	
	Thép các loại
	kg
	15,00

	
	Que hàn
	kg
	2,000

	
	Khí gas
	kg
	1,000

	
	Ô xy
	chai
	0,500

	
	Xăng
	kg
	0,400

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	36,00

	
	Máy thi công 
	
	

	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,506

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,500

	
	Máy khác
	%
	1

	
	
	
	01


Chương III
LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN, SÀNG, CẤP LIỆU
MC.01000  LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN BÚA, NGHIỀN HÀM, NGHIỀN LỒNG 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của máy; gia công các tấm đệm, căn kê; xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành máy hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt. Vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 1
	≤ 5
	≤ 10

	MC.010
	Vật liệu 
	kg
	1,690
	1,500
	1,330

	
	Mỡ các loại
	
	
	
	

	
	Dầu các loại
	kg
	1,950
	1,690
	1,500

	
	Thép tấm
	kg
	2,600
	2,280
	2,020

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,200
	0,160
	0,140

	
	Khí gas
	kg
	0,240
	0,220
	0,180

	
	Ô xy
	chai
	0,120
	0,110
	0,090

	
	Đồng lá
	kg
	0,050
	0,050
	0,040

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,260
	0,230
	0,200

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,014
	0,013
	0,012

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	31,26
	27,35
	25,40

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Tời điện 1T
	ca
	0,290
	-
	-

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	-
	0,280
	-

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	-
	-
	0,254

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,260
	0,230
	0,200

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,103
	0,085
	0,078

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,300
	0,275
	0,225

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03


(Tiếp theo)
Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 20
	≤ 50
	≤ 100
	> 100

	MC.010
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,220
	1,100
	1,070
	1,060

	
	Dầu các loại
	kg
	1,380
	1,250
	1,210
	1,200

	
	Thép tấm
	kg
	1,860
	1,680
	1,640
	1,620

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,130
	0,120
	0,120
	0,120

	
	Khí gas
	kg
	0,160
	0,144
	0,140
	0,136

	
	Ô xy
	chai
	0,080
	0,072
	0,070
	0,068

	
	Đồng lá
	kg
	0,040
	0,030
	0,030
	0,030

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,190
	0,170
	0,164
	0,160

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,011
	0,010
	0,009
	0,008

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	21,64
	16,75
	13,98
	13,29

	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,231
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	-
	0,210
	-
	-

	
	Cần cẩu 150T
	ca
	-
	-
	0,180
	-

	
	Cần cẩu 250T
	ca
	-
	-
	-
	0,170

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,190
	0,170
	0,160
	0,160

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,074
	0,061
	0,056
	0,050

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,200
	0,180
	0,175
	0,170

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	04
	05
	06
	07


MC.02000  LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN BI, NGHIỀN ĐỨNG 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của máy; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành máy hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 1
	≤ 5
	≤ 10

	MC.020
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,860
	1,690
	1,500

	
	Dầu các loại
	kg
	2,150
	1,950
	1,730

	
	Thép tấm
	kg
	2,860
	2,600
	2,310

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,210
	0,200
	0,170

	
	Khí gas
	kg
	0,260
	0,220
	0,200

	
	Ô xy
	chai
	0,130
	0,110
	0,100

	
	Đồng lá
	kg
	0,060
	0,050
	0,050

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,500
	0,450
	0,400

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,014
	0,013
	0,012

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	43,50
	32,46
	30,14

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Tời điện 1T
	ca
	0,329
	-
	-

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	-
	0,293
	-

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	-
	-
	0,270

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,500
	0,450
	0,400

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,116
	0,095
	0,086

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,325
	0,275
	0,250

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03


(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 20
	≤ 50
	≤ 100
	> 100

	MC.020
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,380
	1,250
	1,210
	1,200

	
	Dầu các loại
	kg
	1,590
	1,440
	1,400
	1,390

	
	Thép tấm
	kg
	2,120
	1,920
	1,870
	1,850

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,160
	0,140
	0,140
	0,140

	
	Khí gas
	kg
	0,180
	0,160
	0,160
	0,140

	
	Ô xy
	chai
	0,090
	0,080
	0,080
	0,070

	
	Đồng lá
	kg
	0,045
	0,045
	0,040
	0,040

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,370
	0,340
	0,330
	0,320

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,011
	0,010
	0,009
	0,008

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	27,29
	21,11
	17,63
	16,75

	
	Máy thi công 
	
	
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,240
	
	
	

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	-
	0,220
	-
	-

	
	Cần cẩu 150T
	ca
	-
	-
	0,180
	-

	
	Cần cẩu 250T
	ca
	-
	-
	-
	0,170

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,370
	0,340
	0,330
	0,320

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,082
	0,068
	0,062
	0,060

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,225
	0,210
	0,200
	0,175

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	04
	05
	06
	07


Ghi chú: Công tác lắp đặt máy nghiền bi, nghiền đứng bao gồm cả hệ thống truyền động, hệ thống bôi trơn các ổ trục, hệ thống làm mát, hệ thống bảo vệ.

MC.03000  LẮP ĐẶT MÁY SÀNG 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của máy; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành máy hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 0,5
	≤ 2
	≤ 5

	MC.030
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,820
	1,500
	1,300

	
	Dầu các loại
	kg
	2,000
	1,690
	1,430

	
	Thép tấm
	kg
	2,730
	2,280
	1,950

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,180
	0,160
	0,130

	
	Khí gas
	kg
	0,280
	0,240
	0,220

	
	Ô xy
	chai
	0,140
	0,120
	0,110

	
	Đồng lá
	kg
	0,050
	0,050
	0,040

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,500
	0,420
	0,360

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,020
	0,015
	0,012

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	33,13
	23,66
	22,70

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Tời điện 1T
	ca
	0,380
	-
	-

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	-
	0,270
	-

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	-
	-
	0,270

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,500
	0,420
	0,360

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,093
	0,084
	0,077


	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,315
	0,270
	0,248

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03


(Tiếp theo)
Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 10
	≤ 20
	≤ 50
	> 50

	MC.030
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,150
	1,060
	1,010
	0,930

	
	Dầu các loại
	kg
	1,270
	1,170
	1,110
	1,030

	
	Thép tấm
	kg
	1,730
	1,590
	1,510
	1,400

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,120
	0,110
	0,100
	0,090

	
	Khí gas
	kg
	0,200
	0,180
	0,160
	0,140

	
	Ô xy
	chai
	0,100
	0,090
	0,080
	0,070

	
	Đồng lá
	kg
	0,040
	0,035
	0,035
	0,030

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,320
	0,290
	0,280
	0,260

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,011
	0,010
	0,009
	0,008

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	19,22
	16,38
	14,79
	10,50

	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,250
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	-
	0,230
	-
	-

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	-
	-
	0,210
	-

	
	Cần cẩu 150T
	ca
	-
	-
	-
	0,180

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,320
	0,290
	0,280
	0,260

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,070
	0,066
	0,060
	0,050

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,225
	0,203
	0,180
	0,158

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	04
	05
	06
	07


MC.04000  LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ CẤP LIỆU (XÍCH CẤP LIỆU, VAN QUAY, MÁNG CẤP LIỆU KIỂU TẤM, THIẾT BỊ RÚT ĐỐNG)
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành máy hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 0,5
	≤ 2
	≤ 5

	MC.040
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,860
	1,690
	1,500

	
	Dầu các loại
	kg
	2,150
	1,950
	1,690

	
	Thép tấm
	kg
	2,860
	2,600
	2,280

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,210
	0,200
	0,160

	
	Khí gas
	kg
	0,260
	0,220
	0,200

	
	Ô xy
	chai
	0,130
	0,110
	0,100

	
	Đồng lá
	kg
	0,060
	0,050
	0,050

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,800
	0,670
	0,590

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,012
	0,011
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	31,10
	26,43
	24,10

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Tời điện 1T
	ca
	0,300
	-
	-

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	-
	0,286
	-

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	-
	-
	0,273

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,800
	0,670
	0,590

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,090
	0,080
	0,075

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,270
	0,240
	0,225

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03


(Tiếp theo)
Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 10
	≤ 20
	> 20

	MC.040
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,330
	1,220
	1,160

	
	Dầu các loại
	kg
	1,500
	1,380
	1,310

	
	Thép tấm
	kg
	2,020
	1,860
	1,760

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,140
	0,130
	0,130

	
	Khí gas
	kg
	0,170
	0,160
	0,150

	
	Ô xy
	chai
	0,090
	0,080
	0,076

	
	Đồng lá
	kg
	0,045
	0,040
	0,040

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,520
	0,480
	0,460

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,010
	0,009
	0,008

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	22,33
	19,83
	16,52

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,257
	-
	-

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	-
	0,238
	-

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	-
	-
	0,220

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,520
	0,480
	0,460

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,072
	0,068
	0,060

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,219
	0,203
	0,190

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	04
	05
	06


MC.05000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẤP LIỆU KHÁC (KIỂU LẬT TOA)
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt sàn phễu và khóa chặn vành lật, các con lăn đỡ, khối dẫn động quay của lật toa, vành lật và giá dẫn hướng cáp, dầm hộp nối, dầm đỡ toa xe, cơ cấu kẹp toa xe, bộ phận cữ chặn, hệ thống phun nước khử bụi, cơ cấu định vị toa xe, cơ cấu chuyển toa theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MC.050
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	4,192

	
	Dầu các loại
	kg
	3,040

	
	Thép các loại
	kg
	5,000

	
	Que hàn
	kg
	6,500

	
	Khí gas
	kg
	0,200

	
	Ô xy
	chai
	0,100

	
	Gỗ hộp nhóm 4
	m3
	0,020

	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	23,60

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần cẩu 150T
	ca
	0,150

	
	Cần cẩu 50T
	ca
	0,150

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	1,500

	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,100

	
	Kích thủy lực 100T
	ca
	0,200

	
	Tời điện 10T
	ca
	0,500

	
	Máy khác
	%
	2

	
	01


Chương IV
LẮP ĐẶT LÒ VÀ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT
MD.01000  LẮP ĐẶT LÒ HƠI 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, tổ hợp và lắp đặt bản thể lò hơi, các thiết bị và các đấu nối vào bản thể lò hơi tính đến mặt bích, mối hàn hoặc van gần nhất, tôn tường lò theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất - MW

	
	
	
	≤ 50
	≤ 100
	≤ 200
	≤ 300

	MD.010
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	Thép các loại
	kg
	11,000
	10,700
	10,500
	10,000

	
	Que hàn
	kg
	13,200
	12,840
	12,600
	12,000

	
	Que hàn hợp kim
	kg
	9,900
	9,630
	9,450
	9,000

	
	Khí gas
	kg
	1,644
	1,598
	1,568
	1,494

	
	Ô xy
	chai
	0,822
	0,799
	0,784
	0,747

	
	Khí Argon
	chai
	0,138
	0,134
	0,131
	0,125

	
	Đá mài
	viên
	0,275
	0,268
	0,263
	0,250

	
	Đá cắt
	viên
	0,138
	0,134
	0,131
	0,125

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	51,3
	48,45
	45,6
	42,75

	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 500T
	ca
	-
	-
	0,012
	0,010

	
	Cần cẩu 250T
	ca
	-
	0,020
	-
	-

	
	Cần cẩu 150T
	ca
	0,030
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 100T
	ca
	0,165
	0,160
	0,155
	0,150

	
	Cần cẩu 50T
	ca
	0,165
	0,160
	0,155
	0,150

	
	Cần cẩu tháp 50T
	ca
	0,055
	0,050
	0,045
	0,040

	
	Tời điện 10T
	ca
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	
	Palăng xích 5T
	ca
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	
	Máy nén khí 600 m3/h
	ca
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	
	Máy hàn TIG
	ca
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000

	
	Máy mài 1,0 kW
	ca
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	
	Máy siêu âm
	ca
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	01
	02
	03
	04


Ghi chú: Không bao gồm bao hơi, các thiết bị đo lường và điều khiển (C&I), kết cấu khung sườn lò, bảo ôn, xây lò.
MD.02000  LẮP ĐẶT BỘ XỬ LÝ VÀ BỘ PHÂN PHỐI KHÍ 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt bộ phân phối, các van xả, van an toàn, ống xả Khí gas ngoài trời theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bộ xử lý khí
	Bộ phận phối khí

	MD.020
	Vật liệu
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,310
	1,350

	
	Dầu các loại
	kg
	1,510
	1,550

	
	Thép các loại
	kg
	-
	6,500

	
	Que hàn cacbon cường độ cao
	kg
	1,000
	1,000

	
	Khí gas
	kg
	1,000
	1,000

	
	Ô xy
	chai
	0,500
	0,500

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,010
	-

	
	Đá mài
	viên
	-
	1,000

	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	19,07
	13,99

	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,150
	0,150

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,750
	1,000

	
	Máy mài 1,0 kW
	ca
	-
	1,000

	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	01
	02


MD.03000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MỒI KHÍ PROPAN 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt chai chứa khí, hệ thống đường ống, các thiết bị và phụ kiện kèm theo theo từng khối và từng bộ phận, các khối và các bộ phận được lắp theo phương pháp hàn, chốt và vít theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MD.030
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,250

	
	Dầu các loại
	kg
	1,000

	
	Thép các loại
	kg
	3,250

	
	Que hàn cacbon cường độ cao
	kg
	1,000

	
	Đá mài
	viên
	1,000

	
	Khí gas
	kg
	0,480

	
	Ô xy
	chai
	0,240

	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	12,83

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	0,100

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,750

	
	Máy mài 1,0 kW
	ca
	1,100

	
	Máy uốn ống 2000W
	ca
	1,000

	
	Palăng 5T
	ca
	0,100

	
	Máy khác
	%
	2

	
	01


MD.04000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO ĐẾM KHÍ, DẦU 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, lắp đặt các đồng hồ đo đếm, các van cách ly, bộ tách lọc, hệ thống đường ống, các thiết bị và phụ kiện kèm theo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MD.040
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	0,625

	
	Dầu các loại
	kg
	0,575

	
	Que hàn cacbon cường độ cao
	kg
	1,000

	
	Khí gas
	kg
	0,200

	
	Ô xy
	chai
	0,100

	
	Đá mài
	viên
	2,000

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	12,83

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần cẩu 20T
	ca
	0,200

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,300

	
	Máy mài 1,0 kW
	ca
	2,100


	
	Palăng 5T
	ca
	1,000

	
	Máy khác
	%
	2

	
	01


MD.05000  LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHAO CHỐNG TRÀN DẦU SỰ CỐ
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, lắp đặt hệ thống phao, tời kéo phao, neo phao, các tủ bảng điều khiển các động cơ điện khớp nối và hộp số theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MD.050
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	0,980

	
	Dầu các loại
	kg
	1,080

	
	Que hàn cacbon cường độ cao
	kg
	1,000

	
	Khí gas
	kg
	1,000

	
	Ô xy
	chai
	0,500

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	17,62

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,200

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,200

	
	Máy khác
	%
	2

	
	01


MD.06000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẢNG DẦU
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt các thiết bị tiếp nhận dầu theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MD.060
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	0,980

	
	Dầu các loại
	kg
	1,080

	
	Thép các loại
	kg
	5,000

	
	Que hàn cacbon cường độ cao
	kg
	1,000

	
	Khí gas
	kg
	1,000

	
	Ô xy
	chai
	0,500

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,010


	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	21,25

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần cẩu nổi 50T
	ca
	0,200

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,200

	
	Máy khác
	%
	2

	
	01


MD.07000  LẮP ĐẶT BAO HƠI
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt bao hơi và các thiết bị bên trong bao hơi theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất - MW

	
	
	
	≤ 50
	≤ 100
	≤ 200
	≤ 300

	MD.070
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	Thép các loại
	kg
	77,000
	74,900
	73,500
	70,000

	
	Que hàn
	kg
	0,154
	0,150
	0,147
	0,140

	
	Khí gas
	kg
	0,154
	0,150
	0,148
	0,140

	
	Ô xy
	chai
	0,077
	0,075
	0,074
	0,070

	
	Xăng
	kg
	0,407
	0,396
	0,389
	0,370

	
	Đá mài
	viên
	0,209
	0,203
	0,200
	0,190

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	18,70
	17,89
	17,08
	16,26

	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 500T
	ca
	-
	-
	0,140
	0,125

	
	Cần cẩu 250T
	ca
	0,250
	0,220
	-
	-

	
	Cần cẩu 150T
	ca
	0,216
	0,206
	0,196
	0,186

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	
	Palăng xích 5T
	ca
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	
	Tời điện 15T
	ca
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	
	Máy mài 1,0 kW
	ca
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03
	04


MD.08000  LẮP ĐẶT LÒ THU HỒI NHIỆT
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, tổ hợp và lắp đặt bản thể lò, các thiết bị và các đấu nối vào bản thể lò tính đến mặt bích, mối hàn hoặc van gần nhất, tôn tường lò theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính : 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất - MW

	
	
	
	≤ 150
	≤ 250

	MD.080
	Vật liệu
	
	
	

	
	Thép các loại
	kg
	5,000
	4,750

	
	Que hàn
	kg
	3,500
	3,325

	
	Que hàn hợp kim
	kg
	5,000
	4,750

	
	Khí gas
	kg
	0,400
	0,380

	
	Ô xy
	chai
	0,200
	0,190

	
	Khí Argon
	chai
	0,100
	0,095

	
	Đá mài
	viên
	0,250
	0,238

	
	Đá cắt
	viên
	0,125
	0,119

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,014
	0,014

	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	30,45
	27,84

	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	Cần cẩu 500T
	ca
	0,010
	0,008

	
	Cần cẩu 150T
	ca
	0,150
	0,130

	
	Cần cẩu 50T
	ca
	0,150
	0,130

	
	Cần cẩu tháp 50T
	ca
	0,040
	0,030

	
	Tời điện 10T
	ca
	0,100
	0,100

	
	Palăng xích 5T
	ca
	0,100
	0,100

	
	Máy nén khí 600 m3/h
	ca
	0,100
	0,100

	
	Máy hàn 50 kW
	ca
	1,500
	1,500

	
	Máy hàn TIG
	ca
	2,000
	2,000

	
	Máy mài 1,0 kW
	ca
	0,050
	0,050

	
	Máy siêu âm
	ca
	0,100
	0,100

	
	Máy khác
	%
	5
	5

	
	
	
	01
	02


Ghi chú: Không bao gồm bao hơi, các thiết bị đo lường và điều khiển (C&I), kết cấu khung sườn lò, bảo ôn, xây lò.
MD.09000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LÀM MÁT VÀ TRAO ĐỔI NHIỆT KIỂU GIÀN 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt giá đỡ, khung dầm, các tấm ngăn, gioăng làm kín giữa các môi chất theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MD.090
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,620

	
	Dầu các loại
	kg
	1,860

	
	Thép các loại
	kg
	2,490

	
	Que hàn
	kg
	0,190

	
	Khí gas
	kg
	0,180

	
	Ô xy
	chai
	0,090

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,012

	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	31,10

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,406

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,050

	
	Máy khác
	%
	2

	
	01


MD.10000  LẮP ĐẶT KHUNG SƯỜN LÒ VÀ KẾT CẤU ĐỠ THIẾT BỊ
MD.10100  LẮP ĐẶT KHUNG SƯỜN LÒ
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công. Lắp đặt cột đỡ, xà dầm, thanh giằng ngang, đứng, mái, bao che lò theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MD.101
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	0,250

	
	Dầu các loại
	kg
	0,500

	
	Thép các loại
	kg
	10,000

	
	Que hàn
	kg
	6,000

	
	Khí gas
	kg
	0,400

	
	Ô xy
	chai
	0,200

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,015

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	25,50

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần cẩu 250T
	ca
	0,100

	
	Cần cẩu 150T
	ca
	0,070

	
	Cần cẩu 100T
	ca
	0,070

	
	Cần cẩu 50T
	ca
	0,030

	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,020

	
	Tời điện 5T
	ca
	0,100

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	2,000

	
	Máy nén khí 600 m3/h
	ca
	0,100

	
	Máy khác
	%
	5

	
	01


MD.10200  LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP ĐỠ THIẾT BỊ 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công. Lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh và nghiệm thu thiết bị. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MD.102
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	0,250

	
	Dầu các loại
	kg
	0,500

	
	Thép các loại
	kg
	7,500

	
	Que hàn
	kg
	5,000

	
	Khí gas
	kg
	0,800

	
	Ô xy
	chai
	0,400

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,015

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	22,95

	
	Máy thi công 
	
	

	
	Cần cẩu 100T
	ca
	0,100

	
	Cần cẩu 50T
	ca
	0,030

	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,020

	
	Tời điện 5T
	ca
	0,100

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	2,000

	
	Máy nén khí 600 m3/h
	ca
	0,100

	
	Máy khác
	%
	5

	
	01


MD.11000  LẮP ĐẶT LÒ NUNG 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 1
	≤ 5
	≤ 10

	MD.110
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	2,030
	1,690
	1,500

	
	Dầu các loại
	kg
	2,340
	1,950
	1,730

	
	Thép tấm
	kg
	3,120
	2,600
	2,310

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,230
	0,200
	0,170

	
	Khí gas
	kg
	0,240
	0,200
	0,180

	
	Ô xy
	chai
	0,120
	0,100
	0,090

	
	Đồng lá
	kg
	0,060
	0,055
	0,050

	
	Đá mài, cắt
	viên
	1,000
	0,830
	0,740

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,020
	0,015
	0,012

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	53,82
	48,10
	39,31

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Tời điện 1T
	ca
	0,340
	-
	-

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	-
	0,300
	-

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	-
	-
	0,270

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	1,000
	0,830
	0,740

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,096
	0,083
	0,074

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,290
	0,250
	0,220

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03


(Tiếp theo)
Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 20
	≤ 50
	≤ 100
	> 100

	MD.110
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,380
	1,260
	1,220
	1,200

	
	Dầu các loại
	kg
	1,590
	1,450
	1,400
	1,390

	
	Thép tấm
	kg
	2,120
	1,930
	1,870
	1,850

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,160
	0,140
	0,140
	0,140

	
	Khí gas
	kg
	0,160
	0,150
	0,144
	0,136

	
	Ô xy
	chai
	0,080
	0,075
	0,072
	0,068

	
	Đồng lá
	kg
	0,050
	0,045
	0,045
	0,040

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,680
	0,620
	0,600
	0,590

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,011
	0,010
	0,009
	0,008

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	30,42
	21,97
	19,53
	16,84

	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,250
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	-
	0,200
	-
	-

	
	Cần cẩu 150T
	ca
	-
	-
	0,186
	-

	
	Cần cẩu 250T
	ca
	-
	-
	-
	0,184

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,680
	0,620
	0,600
	0,590

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,068
	0,063
	0,061
	0,060

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,194
	0,182
	0,174
	0,165

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	04
	05
	06
	07


Ghi chú: Công tác lắp đặt lò nung bao gồm phạm vi cả các bệ đỡ, hệ thống truyền động cơ khí và thủy lực, hệ thống dầu bôi trơn ổ đỡ, con lăn đẩy, con lăn đỡ, hệ thống làm mát, hệ thống bảo vệ, vòi đốt lò, các tầng ghi tĩnh, thanh gạt, xích cào và các phụ kiện của thiết bị làm lạnh.

MD.12000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THÁP TRAO ĐỔI NHIỆT VÀ THÁP ĐIỀU HÒA KHÍ THẢI
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 0,5
	≤ 2
	≤ 5

	MD.120
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	2,030
	1,810
	1,690

	
	Dầu các loại
	kg
	2,340
	2,090
	1,950

	
	Thép tấm
	kg
	3,120
	2,780
	2,600

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,230
	0,210
	0,200

	
	Khí gas
	kg
	0,240
	0,220
	0,200

	
	Ô xy
	chai
	0,120
	0,110
	0,100

	
	Đá mài, cắt
	viên
	1,000
	0,890
	0,830

	
	Đồng lá
	kg
	0,060
	0,055
	0,050

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,016
	0,014
	0,013

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	46,18
	36,94
	32,32

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Tời điện 1T
	ca
	0,340
	-
	-

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	-
	0,314
	-

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	-
	-
	0,300

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	1,000
	0,890
	0,830

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,096
	0,089
	0,083

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,290
	0,270
	0,250

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03


(Tiếp theo)
Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 10
	≤ 20
	≤ 50
	> 50

	MD.120
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,500
	1,380
	1,250
	1,220

	
	Dầu các loại
	kg
	1,730
	1,590
	1,440
	1,400

	
	Thép tấm
	kg
	2,310
	2,120
	1,920
	1,870

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,170
	0,160
	0,140
	0,140

	
	Khí gas
	kg
	0,180
	0,160
	0,150
	0,140

	
	Ô xy
	chai
	0,090
	0,080
	0,075
	0,070

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,740
	0,680
	0,620
	0,600

	
	Đồng lá
	kg
	0,050
	0,045
	0,040
	0,040

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,012
	0,011
	0,010
	0,009

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	30,02
	27,70
	20,78
	18,47

	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,270
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	-
	0,250
	-
	-

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	-
	-
	0,191
	-

	
	Cần cẩu 150T
	ca
	-
	-
	-
	0,187

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,740
	0,680
	0,620
	0,600

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,074
	0,068
	0,062
	0,061

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,220
	0,194
	0,182
	0,169

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	04
	05
	06
	07


Ghi chú: Công tác lắp đặt nhóm thiết bị này bao gồm cả phạm vi buồng phân hủy với vòi đốt đa kênh, các van đối trọng cho mỗi cyclon trao đổi nhiệt, các vòng với các đầu phun của tháp điều hòa khí thải.

MD.13000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NẤU, SẤY, HẤP
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 0,5
	≤ 2
	≤ 5

	MD.130
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	2,030
	1,810
	1,690

	
	Dầu các loại
	kg
	2,340
	2,090
	1,950

	
	Thép tấm
	kg
	3,120
	2,780
	2,600

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,230
	0,210
	0,200

	
	Khí gas
	kg
	0,240
	0,220
	0,200

	
	Ô xy
	chai
	0,120
	0,110
	0,100

	
	Đồng lá
	kg
	0,060
	0,055
	0,050

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,020
	0,015
	0,012

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	44,44
	35,55
	26,91

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Tời điện 1T
	ca
	0,340
	-
	-

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	-
	0,310
	-

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	-
	-
	0,290

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,100
	0,090
	0,080

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,270
	0,246
	0,224

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03


(Tiếp theo)
Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 10
	≤ 20
	≤ 50
	> 50

	MD.130
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,500
	1,380
	1,260
	1,220

	
	Dầu các loại
	kg
	1,730
	1,590
	1,450
	1,400

	
	Thép tấm
	kg
	2,310
	2,120
	1,930
	1,870

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,170
	0,160
	0,140
	0,140

	
	Khí gas
	kg
	0,180
	0,160
	0,150
	0,140

	
	Ô xy
	chai
	0,090
	0,080
	0,075
	0,070

	
	Đồng lá
	kg
	0,050
	0,045
	0,040
	0,040

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,011
	0,010
	0,009
	0,008

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	24,98
	21,29
	15,93
	13,66

	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,260
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	-
	0,240
	-
	-

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	-
	-
	0,190
	-

	
	Cần cẩu 150T
	ca
	-
	-
	-
	0,180

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,073
	0,068
	0,062
	0,061

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,202
	0,179
	0,168
	0,157

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	04
	05
	06
	07


MD.14000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NHIỆT LUYỆN VÀ NẤU CHẢY KIM LOẠI
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tìm cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 0,5
	≤ 2
	≤ 5

	MD.140
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	2,090
	1,690
	1,500

	
	Dầu các loại
	kg
	2,370
	1,920
	1,690

	
	Thép tấm
	kg
	3,190
	2,580
	2,280

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,230
	0,180
	0,160

	
	Khí gas
	kg
	0,280
	0,240
	0,220

	
	Ô xy
	chai
	0,140
	0,120
	0,110

	
	Đồng lá
	kg
	0,060
	0,055
	0,050

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,020
	0,015
	0,012

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	31,45
	23,58
	22,02

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Tời điện 1T
	ca
	0,390
	-
	-

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	-
	0,320
	-

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	-
	-
	0,280

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,100
	0,080
	0,074

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,308
	0,264
	0,242

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03


(Tiếp theo)
Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 10
	≤ 20
	≤ 50
	> 50

	MD.140
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,330
	1,220
	1,100
	1,070

	
	Dầu các loại
	kg
	1,500
	1,380
	1,250
	1,210

	
	Thép tấm
	kg
	2,020
	1,860
	1,680
	1,640

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,140
	0,130
	0,120
	0,120

	
	Khí gas
	kg
	0,200
	0,180
	0,160
	0,140

	
	Ô xy
	chai
	0,100
	0,090
	0,080
	0,070

	
	Đồng lá
	kg
	0,050
	0,040
	0,030
	0,030

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,011
	0,010
	0,009
	0,008

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	20,44
	18,87
	15,73
	13,37

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,252
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	-
	0,235
	-
	-

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	-
	-
	0,190
	-

	
	Cần cẩu 150T
	ca
	-
	-
	-
	0,180

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,067
	0,062
	0,057
	0,053

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,220
	0,198
	0,176
	0,154

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	04
	05
	06
	07


Chương V
LẮP ĐẶT MÁY BƠM, QUẠT, TRẠM MÁY NÉN KHÍ
ME.01000  LẮP ĐẶT BƠM NƯỚC CẤP CHO LÒ HƠI
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt bơm, động cơ, hệ thống làm mát, dầu bôi trơn, khớp nối thủy lực, hệ thống dầu thủy lực theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	ME.010
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	0,940

	
	Dầu các loại
	kg
	1,193

	
	Thép các loại
	kg
	12,000

	
	Que hàn
	kg
	0,400

	
	Khí gas
	kg
	0,600

	
	Ô xy
	chai
	0,300

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,030

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	40,00

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,170

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,200

	
	Máy khác
	%
	5

	
	01


ME.02000  LẮP ĐẶT BƠM NƯỚC TUẦN HOÀN 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt bơm, miệng loe hút, co, khớp nối, vỏ bọc khớp nối, tấm móng, vành khung, đế bơm, đệm kín, đường ống nước làm mát cho gối trục bơm, toàn bộ các ống thông, ống xả và các van theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	ME.020
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	0,930

	
	Dầu các loại
	kg
	1,020

	
	Thép các loại
	kg
	10,000

	
	Que hàn
	kg
	0,500

	
	Khí gas
	kg
	0,600

	
	Ô xy
	chai
	0,300

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,030

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	29,75

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần cẩu 50T
	ca
	0,200

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,200

	
	Máy khác
	%
	5

	
	02


ME.03000  LẮP ĐẶT BƠM NƯỚC NGƯNG, BƠM THẢI XỈ
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt bom, giá đỡ và các chi tiết theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	ME.030
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,030

	
	Dầu các loại
	kg
	1,180

	
	Thép các loại
	kg
	10,000

	
	Que hàn
	kg
	0,425

	
	Khí gas
	kg
	0,600

	
	Ô xy
	chai
	0,300

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,020

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	39,15

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,150

	
	Máy hàn 50 kW
	ca
	0,170

	
	Máy khác
	%
	2

	
	01


ME.04000  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY BƠM KHÁC, MÁY QUẠT
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra máy, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt máy, giá đỡ và các chi tiết theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 0,2
	≤ 1
	≤ 2

	ME.040
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	2,600
	2,300
	1,300

	
	Dầu các loại
	kg
	3,000
	2,600
	1,500

	
	Thép tấm
	kg
	4,000
	3,500
	2,000

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,300
	0,250
	0,170

	
	Khí gas
	kg
	0,300
	0,260
	0,200

	
	Ô xy
	chai
	0,150
	0,130
	0,100

	
	Đồng lá
	kg
	0,060
	0,050
	0,045

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,500
	0,440
	0,250

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,020
	0,015
	0,012

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	Nhân công 3,5/7
	công
	45,36
	34,02
	27,60

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Tời điện 0,5T
	ca
	0,460
	-
	-

	
	Tời điện 1T
	ca
	-
	0,400
	-

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	-
	-
	0,220

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,500
	0,440
	0,250

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,130
	0,110
	0,075

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,360
	0,312
	0,216

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03


(Tiếp theo)
Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 5
	≤ 10
	> 10

	ME.040
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,210
	1,150
	1,060

	
	Dầu các loại
	kg
	1,390
	1,330
	1,220

	
	Thép tấm
	kg
	1,860
	1,780
	1,630

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,150
	0,130
	0,120

	
	Khí gas
	kg
	0,180
	0,160
	0,140

	
	Ô xy
	chai
	0,090
	0,080
	0,070

	
	Đồng lá
	kg
	0,040
	0,036
	0,033

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,230
	0,220
	0,200

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,011
	0,010
	0,009

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	Nhân công 3,5/7
	công
	22,50
	21,56
	20,25

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	0,210
	-
	-

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	-
	0,200
	-

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	-
	-
	0,180

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,230
	0,220
	0,200

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,065
	0,056
	0,050

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,216
	0,192
	0,168

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	04
	05
	06


Ghi chú:

- Công tác lắp đặt nhóm máy này bao gồm cả giá đỡ, động cơ, khớp nối và các thiết bị phụ kiện kèm theo khác như hệ thống làm mát các gối trục (nếu có).

- Đối với công tác lắp đặt máy quạt, định mức được tính bằng định mức tương ứng của máy bơm nhân với hệ số 0,9.

ME.05000  LẮP ĐẶT TRẠM MÁY NÉN KHÍ
Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 0,5
	≤ 2
	≤ 5

	ME.050
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	2,600
	1,730
	1,300

	
	Dầu các loại
	kg
	3,000
	2,000
	1,500

	
	Thép tấm
	kg
	4,000
	2,670
	2,000

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,300
	0,200
	0,150

	
	Khí gas
	kg
	0,300
	0,240
	0,200

	
	Ô xy
	chai
	0,150
	0,120
	0,100

	
	Đồng lá
	kg
	0,080
	0,060
	0,050

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,800
	0,530
	0,400

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,020
	0,015
	0,012

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	81,65
	54,43
	39,19

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Tời điện 1T
	ca
	0,440
	-
	-

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	-
	0,290
	-

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	-
	-
	0,220

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	0,800
	0,530
	0,400

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,125
	0,083
	0,063

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,360
	0,288
	0,240

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03


(Tiếp theo)

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 5
	> 10

	ME.050
	Vật liệu
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,150
	1,060

	
	Dầu các loại
	kg
	1,330
	1,220

	
	Thép tấm
	kg
	1,780
	1,630

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,130
	0,120

	
	Khí gas
	kg
	0,180
	0,160

	
	Ô xy
	chai
	0,090
	0,080

	
	Đồng lá
	kg
	0,050
	0,040

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,360
	0,330

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,011
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	29,48
	25,12

	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,200
	-

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	-
	0,180

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	0,360
	0,330

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,060
	0,050

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,216
	0,192

	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	
	
	04
	05


Ghi chú: Công tác lắp đặt trạm máy nén khí bao gồm cả phạm vi giá đỡ, động cơ dẫn động, khớp nối, các thiết bị phụ kiện khác kèm theo trạm như hệ thống làm mát các gối trục, van an toàn, van điều áp, bình tích áp, thiết bị tách nước, tách dầu trong khí nén.

Chương VI
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LỌC BỤI VÀ ỐNG KHÓI
MF.01000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 0,5
	≤ 2
	≤ 5

	MF.010
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	2,370
	1,970
	1,690

	
	Dầu các loại
	kg
	2,730
	2,280
	1,950

	
	Thép tấm
	kg
	3,640
	3,030
	2,600

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,270
	0,230
	0,200

	
	Khí gas
	kg
	0,280
	0,240
	0,220

	
	Ô xy
	chai
	0,140
	0,120
	0,110

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,360
	0,300
	0,260

	
	Đồng lá
	kg
	0,070
	0,060
	0,050

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,020
	0,015
	0,012

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	59,63
	42,59
	37,27

	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	Tời điện 1T
	ca
	0,420
	-
	-

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	-
	0,350
	-

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	-
	-
	0,300

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,364
	0,303
	0,260

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,116
	0,097
	0,083

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,336
	0,288
	0,264

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03


(Tiếp theo)
Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 10
	≤ 20
	≤ 50
	> 50

	MF.010
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,500
	1,380
	1,310
	1,210

	
	Dầu các loại
	kg
	1,730
	1,590
	1,510
	1,400

	
	Thép tấm
	kg
	2,310
	2,120
	2,020
	1,870

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,170
	0,160
	0,150
	0,140

	
	Khí gas
	kg
	0,200
	0,180
	0,160
	0,140

	
	Ô xy
	chai
	0,100
	0,090
	0,080
	0,070

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,230
	0,210
	0,200
	0,190

	
	Đồng lá
	kg
	0,050
	0,040
	0,040
	0,040

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,012
	0,011
	0,010
	0,009

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	33,62
	28,64
	25,86
	20,69

	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,270
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	-
	0,250
	-
	-

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	-
	-
	0,230
	-

	
	Cần cẩu 150T
	ca
	-
	-
	-
	0,190

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,231
	0,212
	0,202
	0,187

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,074
	0,068
	0,065
	0,060

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,240
	0,216
	0,192
	0,168

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	04
	05
	06
	07


MF.02000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LỌC BỤI KHÁC (KIỂU TÚI, TAY ÁO)
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 0,5
	≤ 2
	≤ 5

	MF.020
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	2,150
	1,790
	1,540

	
	Dầu các loại
	kg
	2,480
	2,070
	1,770

	
	Thép tấm
	kg
	3,310
	2,760
	2,360

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,250
	0,210
	0,180

	
	Khí gas
	kg
	0,240
	0,220
	0,200

	
	Ô xy
	chai
	0,120
	0,110
	0,100

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,330
	0,280
	0,240

	
	Đồng lá
	kg
	0,070
	0,060
	0,050

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,020
	0,015
	0,012

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	44,72
	31,94
	26,10

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Tời điện 1T
	ca
	0,400
	-
	-

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	-
	0,330
	-

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	-
	-
	0,280

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,330
	0,280
	0,240

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,106
	0,088
	0,076

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,288
	0,264
	0,240

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03


(Tiếp theo)
Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 10
	≤ 20
	> 20

	MF.020
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,360
	1,310
	1,250

	
	Dầu các loại
	kg
	1,570
	1,510
	1,440

	
	Thép tấm
	kg
	2,100
	2,020
	1,920

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,160
	0,150
	0,140

	
	Khí gas
	kg
	0,180
	0,160
	0,140

	
	Ô xy
	chai
	0,090
	0,080
	0,070

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,210
	0,200
	0,190

	
	Đồng lá
	kg
	0,040
	0,040
	0,040

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,012
	0,010
	0,009

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	25,95
	22,11
	18,43

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,250
	-
	-

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	-
	0,230
	-

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	-
	-
	0,220

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,210
	0,200
	0,190

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,067
	0,065
	0,062

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,216
	0,192
	0,168

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	04
	05
	06


MF.03000  LẮP ĐẶT BỘ KHỬ LƯU HUỲNH
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, tổ hợp và lắp đặt bộ khử lưu huỳnh (bao gồm các kết cấu đỡ, bồn bể, giá đỡ, silô, bộ hấp thụ, bơm, quạt, bộ lọc chân không, phễu hứng, băng tải, băng chuyền, thiết bị bốc dỡ thạch cao, các máy nghiền, máy nâng liệu, bộ lọc băng tải chân không, bộ phân ly, hệ thống xử lý nước thải, bồn cấp chất xúc tác, máy nâng, gầu tiếp liệu, thiết bị bốc dỡ đá vôi, các kết cấu bao che) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MF.030
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	0,500

	
	Dầu các loại
	kg
	0,500

	
	Thép các loại
	kg
	10,000

	
	Que hàn
	kg
	5,000

	
	Que hàn hợp kim
	kg
	8,000

	
	Khí gas
	kg
	0,750

	
	Ô xy
	chai
	0,375

	
	Đá mài
	viên
	0,250

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	40,27

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần cẩu 100T
	ca
	0,060

	
	Cần cẩu 50T
	ca
	0,186

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	3,000

	
	Máy nén khí 600 m3/h
	ca
	0,100

	
	Máy mài 1,0 kW
	ca
	0,050

	
	Máy khác
	%
	2

	
	01


Ghi chú: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I), bảo ôn.

MF.04000  LẮP ĐẶT ĐƯỜNG KHÓI, GIÓ 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, tổ hợp và lắp đặt thiết bị bao gồm giá đỡ, khung dầm và các chi tiết theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MF.040
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	0,300

	
	Dầu các loại
	kg
	0,300

	
	Thép các loại
	kg
	15,000

	
	Que hàn
	kg
	1,500

	
	Que hàn cacbon cường độ cao
	kg
	5,000

	
	Khí gas
	kg
	0,600

	
	Ô xy
	chai
	0,300

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,011

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	30,40

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần cẩu 50T
	ca
	0,150

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,150

	
	Máy hàn 50 kW
	ca
	2,000

	
	Máy khác
	%
	2

	
	01


MF.05000  LẮP ĐẶT BỘ CHUYỂN ĐỔI DÒNG KHÓI
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị bao gồm giá đỡ, khung dầm, hệ thống thủy lực và các chi tiết theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MF.050
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,410

	
	Dầu các loại
	kg
	1,630

	
	Thép các loại
	kg
	15,000

	
	Que hàn
	kg
	3,000

	
	Khí gas
	kg
	1,000

	
	Ô xy
	chai
	0,500

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,011

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	31,32

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,240

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	1,000

	
	Máy khác
	%
	2

	
	01


MF.06000  LẮP ĐẶT ỐNG KHÓI
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, sản xuất lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tua bin khí và lò thu hồi nhiệt
	Lò hơi đốt than, dầu, khí

	MF.060
	Vật liệu
	
	
	

	
	Thép các loại
	kg
	10,000
	10,000

	
	Que hàn
	kg
	3,000
	5,000

	
	Khí gas
	kg
	0,420
	0,840

	
	Ô xy
	chai
	0,210
	0,420

	
	Đá mài
	viên
	-
	0,200

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5

	
	Nhân công 4,5/7

Máy thi công 
	công
	22,95
	39,69

	
	Cần cẩu 125T
	ca
	0,200
	-

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,100
	-

	
	Cần cẩu 20T
	ca
	-
	0,220

	
	Tời điện 5T
	ca
	-
	0,200

	
	Máy hàn 50 kW
	ca
	1,000
	5,000

	
	Máy nén khí 600 m3/h
	ca
	0,050
	0,100

	
	Máy mài 1,0 kW
	ca
	-
	0,200

	
	Kích rút (bộ)
	ca
	-
	0,200

	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	
	
	01
	02


Ghi chú: Không bao gồm phần xây dựng, hệ thống điện, hệ thống báo không, hệ thống tiếp địa, bảo ôn, sơn.

Chương VII
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÂN, ĐÓNG BAO VÀ XẾP BAO
MG.01000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÂN ĐƯỜNG SẮT, CÂN ĐƯỜNG BỘ VÀ CÂN BĂNG TẢI
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính : 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cân đường sắt, cân đường bộ
	Cân băng tải

	MG.010
	Vật liệu
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,380
	0,910

	
	Dầu các loại
	kg
	1,590
	1,050

	
	Thép các loại
	kg
	2,120
	1,400

	
	Que hàn
	kg
	1,000
	0,100

	
	Khí gas
	kg
	0,160
	0,100

	
	Ô xy
	chai
	0,080
	0,050

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,011
	0,007

	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	26,60
	11,40

	
	Máy thi công
	
	
	

	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,300
	-

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	-
	0,075

	
	Máy hàn 50 kW
	ca
	0,250
	0,050

	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	
	
	01
	02


MG.02000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÁC LOẠI CÂN KHÁC
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra máy, gia công, lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 0,5
	≤ 2
	≤ 5

	MG.020
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,860
	1,690
	1,500

	
	Dầu các loại
	kg
	2,150
	1,950
	1,690

	
	Thép tấm
	kg
	2,860
	2,600
	2,280

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,210
	0,200
	0,160

	
	Khí gas
	kg
	0,260
	0,220
	0,200

	
	Ô xy
	chai
	0,130
	0,110
	0,100

	
	Đồng lá
	kg
	0,060
	0,052
	0,046

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,360
	0,327
	0,286

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,013
	0,011
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	30,04
	25,53
	23,26

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Tời điện 1T
	ca
	0,300
	-
	-

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	-
	0,290
	-

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	-
	-
	0,270

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,360
	0,330
	0,290

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,090
	0,080
	0,080

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,290
	0,250
	0,230

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03


(Tiếp theo)
Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 10
	≤ 20
	> 20

	MG.020
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,330
	1,220
	1,160

	
	Dầu các loại
	kg
	1,500
	1,380
	1,310

	
	Thép tấm
	kg
	2,020
	1,860
	1,760

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,140
	0,130
	0,130

	
	Khí gas
	kg
	0,180
	0,160
	0,140

	
	Ô xy
	chai
	0,090
	0,080
	0,070

	
	Đồng lá
	kg
	0,040
	0,040
	0,040

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,254
	0,233
	0,222

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,010
	0,009
	0,008

	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	20,30
	18,02
	15,02

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,260
	-
	-

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	-
	0,240
	-

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	-
	-
	0,220

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,254
	0,233
	0,222

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,072
	0,068
	0,065

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,203
	0,180
	0,158

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	04
	05
	06


MG.03000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG BAO, XẾP BAO 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 0,5
	≤ 2
	≤ 5

	MG.030
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	2,090
	1,820
	1,690

	
	Dầu các loại
	kg
	2,370
	2,060
	1,950

	
	Thép tấm
	kg
	3,190
	2,770
	2,600

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,230
	0,200
	0,200

	
	Khí gas
	kg
	0,280
	0,240
	0,200

	
	Ô xy
	chai
	0,140
	0,120
	0,100

	
	Đồng lá
	kg
	0,060
	0,060
	0,050

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,360
	0,313
	0,294

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,020
	0,015
	0,012

	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	27,14
	23,60
	19,83

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Tời điện 1T
	ca
	0,360
	-
	-

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	-
	0,320
	-

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	-
	-
	0,280

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,360
	0,313
	0,294

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,100
	0,080
	0,070

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,315
	0,270
	0,225

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03


(Tiếp theo)
Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 10
	≤ 20
	> 20

	MG.030
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,500
	1,380
	1,250

	
	Dầu các loại
	kg
	1,730
	1,590
	1,440

	
	Thép tấm
	kg
	2,310
	2,120
	1,920

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,170
	0,160
	0,140

	
	Khí gas
	kg
	0,180
	0,160
	0,140

	
	Ô xy
	chai
	0,090
	0,080
	0,070

	
	Đồng lá
	kg
	0,050
	0,040
	0,040

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,261
	0,240
	0,217

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,011
	0,010
	0,009

	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	18,17
	16,52
	13,22

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,250
	-
	-

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	-
	0,230
	-

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	-
	-
	0,220

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,261
	0,240
	0,217

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,067
	0,062
	0,059

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,203
	0,180
	0,158

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	04
	05
	06


Chương VIII
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRỘN, KHUẤY, ĐÙN ÉP LIỆU & GẠT, ĐẢO, ĐÁNH ĐỐNG
MH.01000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRỘN, KHUẤY 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 0,5
	≤ 2
	≤ 5

	MH.010
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	2,090
	1,820
	1,690

	
	Dầu các loại
	kg
	2,370
	2,060
	1,950

	
	Thép tấm
	kg
	3,190
	2,770
	2,600

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,230
	0,200
	0,200

	
	Khí gas
	kg
	0,280
	0,240
	0,200

	
	Ô xy
	chai
	0,140
	0,120
	0,100

	
	Đồng lá
	kg
	0,060
	0,060
	0,050

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,400
	0,348
	0,327

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,013
	0,011
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2

	
	Nhân công 4/7
	công
	31,26
	27,18
	23,44

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Tời điện 1T
	ca
	0,360
	-
	-

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	-
	0,290
	-

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	-
	-
	0,260

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,400
	0,348
	0,327

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,090
	0,080
	0,070

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,315
	0,270
	0,225

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03


(Tiếp theo)
Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 10
	≤ 20
	> 20

	MH.010
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,500
	1,380
	1,250

	
	Dầu các loại
	kg
	1,730
	1,590
	1,440

	
	Thép tấm
	kg
	2,310
	2,120
	1,920

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,170
	0,160
	0,140

	
	Khí gas
	kg
	0,180
	0,160
	0,140

	
	Ô xy
	chai
	0,090
	0,080
	0,070

	
	Đồng lá
	kg
	0,050
	0,040
	0,040

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,290
	0,266
	0,241

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,010
	0,009
	0,008

	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2

	
	Nhân công 4/7
	công
	20,32
	17,67
	14,07

	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,247
	-
	-

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	-
	0,231
	-

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	-
	-
	0,222

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,290
	0,266
	0,241

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,068
	0,065
	0,058

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,203
	0,180
	0,158

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	04
	05
	06


MH.02000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ GẠT, ĐẢO, ĐÁNH ĐỐNG
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 0,5
	≤ 2
	≤ 5

	MH.020
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,860
	1,690
	1,610

	
	Dầu các loại
	kg
	2,150
	1,950
	1,860

	
	Thép tấm
	kg
	2,860
	2,600
	2,480

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,210
	0,200
	0,190

	
	Khí gas
	kg
	0,240
	0,220
	0,200

	
	Ô xy
	chai
	0,120
	0,110
	0,100

	
	Đồng lá
	kg
	0,057
	0,052
	0,050

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,500
	0,455
	0,433

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,015
	0,012
	0,011

	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	29,76
	25,30
	20,83

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Tời điện 1T
	ca
	0,300
	-
	-

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	-
	0,280
	-

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	-
	-
	0,270

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,500
	0,455
	0,433

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,090
	0,081
	0,074

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,270
	0,248
	0,225

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03


(Tiếp theo)
Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 10
	≤ 20
	> 20

	MH.020
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,500
	1,380
	1,310

	
	Dầu các loại
	kg
	1,730
	1,590
	1,510

	
	Thép tấm
	kg
	2,310
	2,120
	2,020

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,170
	0,160
	0,150

	
	Khí gas
	kg
	0,180
	0,160
	0,140

	
	Ô xy
	chai
	0,090
	0,080
	0,070

	
	Đồng lá
	kg
	0,046
	0,042
	0,040

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,403
	0,371
	0,352

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,010
	0,009
	0,008

	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	19,34
	17,85
	14,88

	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,250
	-
	-

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	-
	0,240
	-

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	-
	-
	0,230

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,403
	0,371
	0,352

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,068
	0,060
	0,050

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,203
	0,180
	0,158

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	04
	05
	06


Ghi chú: Công tác lắp đặt thiết bị này bao gồm toàn bộ máy kể cả hệ thống ống trên thiết bị, hệ thống truyền động dầu thủy lực. Định mức này không bao gồm công tác lắp đặt đường ray.

MH.03000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÙN, ÉP 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 0,5
	≤ 2
	≤ 5

	MH.030
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,810
	1,690
	1,500

	
	Dầu các loại
	kg
	2,090
	1,950
	1,690

	
	Thép tấm
	kg
	2,780
	2,600
	2,280

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,210
	0,200
	0,160

	
	Khí gas
	kg
	0,220
	0,200
	0,180

	
	Ô xy
	chai
	0,110
	0,100
	0,090

	
	Đồng lá
	kg
	0,056
	0,052
	0,046

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,014
	0,012
	0,011

	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	28,34
	24,09
	19,84

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Tời điện 1T
	ca
	0,280
	-
	-

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	-
	0,270
	-

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	-
	-
	0,260

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,250
	0,230
	0,210

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,231
	0,210
	0,189

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03


(Tiếp theo)
Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 10
	≤ 20
	> 20

	MH.030
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,330
	1,220
	1,160

	
	Dầu các loại
	kg
	1,500
	1,380
	1,310

	
	Thép tấm
	kg
	2,020
	1,860
	1,760

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,140
	0,130
	0,130

	
	Khí gas
	kg
	0,180
	0,160
	0,140

	
	Ô xy
	chai
	0,090
	0,080
	0,070

	
	Đồng lá
	kg
	0,040
	0,037
	0,035

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,011
	0,010
	0,009

	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	18,42
	17,00
	14,17

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,240
	-
	-

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	-
	0,230
	-

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	-
	-
	0,220

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,200
	0,180
	0,150

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,189
	0,168
	0,147

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	04
	05
	06


Chương IX
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BUNKE, BÌNH BỂ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT KHÍ
MI.01000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BUNKE 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính : 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MI.010
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	0,960

	
	Dầu các loại
	kg
	1,060

	
	Thép các loại
	kg
	5,000

	
	Que hàn
	kg
	12,300

	
	Que hàn Inox
	kg
	1,800

	
	Khí gas
	kg
	0,140

	
	Ô xy
	chai
	0,070

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	3

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	28,12

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần cẩu 250T
	ca
	0,053

	
	Pa lăng 5T
	ca
	0,942

	
	Máy hàn 50 kW
	ca
	2,608

	
	Máy khác
	%
	2

	
	01


MI.02000  LẮP ĐẶT BÌNH NGƯNG
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt toàn bộ bình ngưng bao gồm cả hộp nước vào và ra bình ngưng, hệ thống làm sạch, phin lọc rác, hệ thống rút (hoặc tạo) chân không theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính : 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Làm mát bằng nước
	Làm mát bằng không khí

	MI.020
	Vật liệu
	
	
	

	
	Thép các loại
	kg
	72,730
	60,608

	
	Que hàn
	kg
	3,640
	3,640

	
	Khí gas
	kg
	1,100
	1,100

	
	Ô xy
	chai
	0,550
	0,550

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,009
	0,009

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	25,80
	25,80

	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	Cần cẩu 200T
	ca
	0,070
	-

	
	Cần cẩu 150T
	ca
	-
	0,050

	
	Cần cẩu 50T
	ca
	0,100
	0,100

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	2,000
	2,000

	
	Pa lăng 5T
	ca
	0,130
	0,100


	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,050
	0,050

	
	Máy bơm áp lực cao
	ca
	0,050
	-

	
	Máy khác
	%
	5
	2

	
	
	
	01
	02


MI.03000  LẮP ĐẶT BÌNH KHỬ KHÍ
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt bình khử khí cả phần hơi và nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MI.030
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại
	kg
	20,000

	
	Que hàn
	kg
	2,645

	
	Khí gas
	kg
	0,800

	
	Ô xy
	chai
	0,400

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,009

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	13,33

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần cẩu 200T
	ca
	0,100

	
	Cần cẩu 50T
	ca
	0,144

	
	Máy hàn 50 kW
	ca
	1,000

	
	Máy khác
	%
	5

	
	01


Ghi chú: Không bao gồm các van, bảo ôn.

MI.04000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ SẢN XUẤT KHÍ NITƠ (N2), CACBONNIC (CO2) VÀ HYDRO (H2)
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính : 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	N2, CO2
	H2

	MI.040
	Vật liệu
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,240
	1,240

	
	Dầu các loại
	kg
	1,370
	1,370

	
	Thép các loại
	kg
	10,000
	10,000

	
	Que hàn
	kg
	1,300
	1,300

	
	Que hàn hợp kim
	kg
	5,000
	5,000

	
	Khí gas
	kg
	0,400
	0,400

	
	Ô xy
	chai
	0,200
	0,200

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,010
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	34,80
	39,37

	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	-
	0,200

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	0,200
	-

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	3,000
	3,000

	
	Máy nén khí 600 m3/h
	ca
	0,100
	0,100

	
	Máy khác
	%
	3
	3

	
	01
	02


MI.05000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÌNH GIA NHIỆT CAO ÁP, HẠ ÁP 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt tấm đế, giá đỡ, khung dầm, thiết bị và các chi tiết theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MI.050
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	0,500

	
	Dầu các loại
	kg
	1,000

	
	Thép các loại
	kg
	3,000

	
	Que hàn
	kg
	0,150

	
	Khí gas
	kg
	0,140

	
	Ô xy
	chai
	0,070

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	22,25

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần cẩu 65T
	ca
	0,100

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,200

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,050

	
	Máy nén khí 240 m3/h
	ca
	0,200

	
	Máy khác
	%
	2

	
	01


Ghi chú: Không bao gồm bảo ôn, sơn.

MI.06000  LẮP ĐẶT BỒN CHỨA (BÌNH BỂ)
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, tổ hợp và lắp đặt giá đỡ, khung dầm, thiết bị và các chi tiết, nạp các hóa chất dạng hạt (nếu có) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính : 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MI.060
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	0,300

	
	Dầu các loại
	kg
	0,500

	
	Thép các loại
	kg
	11,500

	
	Que hàn
	kg
	15,000

	
	Khí gas
	kg
	2,000

	
	Ô xy
	chai
	1,000

	
	Đá mài
	viên
	5,000

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	33,66

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,200

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	5,000

	
	Máy mài 1,0 kW
	ca
	2,500

	
	Máy khác
	%
	2

	
	01


Ghi chú: Không bao gồm sơn và phun cát.

Chương X
LẮP ĐẶT TURBIN
MK.01100  LẮP ĐẶT TURBIN HƠI VÀ PHỤ KIỆN BẰNG KÍCH RÚT 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt tuabin, van hơi chính, van chặn, bộ quay trục, hệ thống dầu tuabin theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất - MW

	
	
	
	≤ 50
	≤ 100
	≤ 200
	≤ 300

	MK.011
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	0,550
	0,535
	0,525
	0,500

	
	Dầu các loại
	kg
	5,500
	5,350
	5,250
	5,000

	
	Thép các loại
	kg
	99,000
	96,300
	94,500
	90,000

	
	Que hàn
	kg
	4,510
	4,387
	4,305
	4,100

	
	Que hàn hợp kim
	kg
	0,264
	0,257
	0,252
	0,240

	
	Khí gas
	kg
	1,804
	1,754
	1,722
	1,640

	
	Ô xy
	chai
	0,902
	0,877
	0,861
	0,820

	
	Đá mài
	viên
	3,850
	3,745
	3,675
	3,500

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,073
	0,071
	0,069
	0,066

	
	Vật liệu khác
	%
	7
	7
	7
	7

	
	Nhân công 5,0/7 
	công
	62,64
	59,16
	55,68
	52,2

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	Máy khoan điện 0,62kW
	ca
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451

	
	Máy mài 1,0 kW
	ca
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,900
	0,900
	0,900
	0,900

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,410
	0,410
	0,410
	0,410

	
	Kích thủy lực 100T
	ca
	2,500
	2,400
	2,300
	2,200

	
	Kích rút
	ca
	0,125
	0,120
	0,115
	0,110

	
	Pa lăng 20T
	ca
	3,806
	3,806
	3,806
	3,806

	
	Pa lăng 5T
	ca
	1,522
	1,522
	1,522
	1,522

	
	Máy nén khí 600 m3/h
	ca
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381

	
	Máy xiết bulông
	ca
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	01
	02
	03
	04


Ghi chú: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I), bảo ôn.

MK.01200  LẮP ĐẶT TURBIN HƠI VÀ PHỤ KIỆN BẰNG CẦN CẨU 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt tuabin, van hơi chính, van chặn, bộ quay trục, hệ thống dầu tuabin theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính : 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất - MW

	
	
	
	≤ 50
	≤ 100
	≤ 200
	≤ 300

	MK.012
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	0,550
	0,535
	0,525
	0,500

	
	Dầu các loại
	kg
	5,500
	5,350
	5,250
	5,000

	
	Thép các loại
	kg
	99,000
	96,300
	94,500
	90,000

	
	Que hàn
	kg
	4,510
	4,387
	4,305
	4,100

	
	Que hàn hợp kim
	kg
	0,264
	0,257
	0,252
	0,240

	
	Khí gas
	kg
	1,804
	1,754
	1,722
	1,640

	
	Ô xy
	chai
	0,902
	0,877
	0,861
	0,820

	
	Đá mài
	viên
	3,850
	3,745
	3,675
	3,500

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,073
	0,071
	0,069
	0,066

	
	Vật liệu khác
	%
	7
	7
	7
	7

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	62,64
	59,16
	55,68
	52,2

	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 250T
	ca
	-
	-
	0,120
	0,100

	
	Cần cẩu 150T
	ca
	0,250
	0,200
	-
	-

	
	Cần cẩu 65T
	ca
	0,140
	0,135
	0,130
	0,125

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,140
	0,135
	0,130
	0,125

	
	Máy khoan điện 0,62kW
	ca
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451

	
	Máy mài 1,0 kW
	ca
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,900
	0,900
	0,900
	0,900

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,410
	0,410
	0,410
	0,410

	
	Máy nén khí 600 m3/h
	ca
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381

	
	Máy xiết bulông
	ca
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	01
	02
	03
	04


Ghi chú: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I), bảo ôn.

MK.02100  LẮP ĐẶT TURBIN KHÍ VÀ PHỤ KIỆN BẰNG KÍCH RÚT 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị, hệ thống dầu tua bin theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính : 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất - MW

	
	
	
	≤ 150
	≤ 250

	MK.021
	Vật liệu
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	0,200
	0,190

	
	Dầu các loại
	kg
	3,000
	2,850

	
	Thép các loại
	kg
	15,000
	14,250

	
	Que hàn
	kg
	1,500
	1,425

	
	Que hàn hợp kim
	kg
	0,050
	0,048

	
	Khí gas
	kg
	1,640
	1,558

	
	Ô xy
	chai
	0,820
	0,779

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,030
	0,029

	
	Vật liệu khác
	%
	7
	7

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	44,2
	40,8

	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	Máy nén khí 600 m3/h
	ca
	0,200
	0,200

	
	Pa lăng 5T
	ca
	2,000
	2,000

	
	Kích thủy lực 100T
	ca
	1,000
	0,800

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,700
	0,700

	
	Máy xiết bulông
	ca
	0,050
	0,050

	
	Máy khác
	%
	5
	5

	
	
	
	01
	02


Ghi chú: Không bao gồm hệ thống ống, hệ thống đo lường và điều khiển (C&I), bảo ôn.

MK.02200  LẮP ĐẶT TURBIN KHÍ VÀ PHỤ KIỆN BẰNG CẦN CẨU 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị, hệ thống dầu tua bin theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính : 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất - MW

	
	
	
	≤ 150
	≤ 250

	MK.022
	Vật liệu
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	0,200
	0,190

	
	Dầu các loại
	kg
	3,000
	2,850

	
	Thép các loại
	kg
	15,000
	14,250

	
	Que hàn
	kg
	1,500
	1,425

	
	Que hàn hợp kim
	kg
	0,050
	0,048

	
	Khí gas
	kg
	1,640
	1,558

	
	Ô xy
	chai
	0,820
	0,779

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,030
	0,030

	
	Vật liệu khác
	%
	7
	7

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	44,2
	40,8

	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	Cần cẩu 250T
	ca
	-
	0,050

	
	Cần cẩu 150T
	ca
	0,100
	-

	
	Cần cẩu 65T
	ca
	0,125
	0,115

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,125
	0,115

	
	Máy nén khí 600 m3/h
	ca
	0,200
	0,200

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,700
	0,700

	
	Máy xiết bulông
	ca
	0,050
	0,050

	
	Máy khác
	%
	5
	5

	
	
	
	01
	02


Ghi chú: Không bao gồm hệ thống ống, hệ thống đo lường và điều khiển (C&I), bảo ôn.

MK.03100  LẮP ĐẶT TURBIN THỦY LỰC VÀ PHỤ KIỆN ≤ 50 TẤN 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, tổ hợp các cụm chi tiết, lắp đặt tuabin, buồng xoắn, ống hút, bộ phận điều khiển tuabin, thiết bị dầu áp lực, bảng điều khiển tuabin, các bộ phận và chi tiết gắn liền vào tuabin, chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng lắp đặt, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tua bin có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 5
	≤ 15
	≤ 25
	≤ 50

	MK.031
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,788
	1,703
	1,622
	1,544

	
	Dầu các loại
	kg
	2,319
	2,209
	2,104
	2,004

	
	Thép các loại
	kg
	6,078
	5,788
	5,513
	5,250

	
	Que hàn
	kg
	2,500
	2,250
	2,025
	1,823

	
	Khí gas
	kg
	0,590
	0,562
	0,536
	0,510

	
	Ô xy
	chai
	0,295
	0,281
	0,268
	0,255

	
	Xăng
	kg
	0,547
	0,521
	0,496
	0,472

	
	Dây chì
	kg
	0,133
	0,127
	0,121
	0,115

	
	Đồng tròn
	kg
	0,517
	0,492
	0,469
	0,447

	
	Bu lông
	cái
	6,900
	6,571
	6,258
	5,960

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,015
	0,014
	0,013
	0,013

	
	Vật liệu khác
	%
	3
	3
	3
	3

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	58,82
	44,11
	39,21
	35,29

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	Cầu trục 20T (V.hành)
	ca
	0,350
	-
	-
	-


	
	Cầu trục 70T (V.hành)
	ca
	-
	0,280
	0,270
	0,240

	
	Máy hàn 50 kW
	ca
	1,000
	0,900
	0,810
	0,729

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,290
	0,240
	0,230
	0,230

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03
	04


Ghi chú: Các loại tua bin có khối lượng ≤ 50 tấn mức độ tổ hợp ít, buồng xoắn, ống hút được chế tạo thành từng cụm.

MK.03200  LẮP ĐẶT TURBIN THỦY LỰC VÀ PHỤ KIỆN > 50 TẤN 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, tổ hợp các cụm chi tiết, lắp đặt tuabin, buồng xoắn, ống hút, bộ phận điều khiển tuabin, thiết bị dầu áp lực, bảng điều khiển tuabin, các bộ phận và chi tiết gắn liền vào tuabin, chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng lắp đặt, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tua bin có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 100
	≤ 150
	≤ 200

	MK.032
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,471
	1,401
	1,334

	
	Dầu các loại
	kg
	1,909
	1,818
	1,731

	
	Thép các loại
	kg
	7,680
	7,296
	6,931

	
	Que hàn
	kg
	12,375
	11,757
	11,169

	
	Que hàn than
	kg
	1,604
	1,528
	1,455

	
	Khí gas
	kg
	0,486
	0,464
	0,442

	
	Ô xy
	chai
	0,243
	0,232
	0,221

	
	Xăng
	kg
	0,450
	0,430
	0,410

	
	Dây chì
	kg
	0,110
	0,104
	0,099

	
	Đồng tròn
	kg
	0,425
	0,405
	0,386

	
	Bu lông
	cái
	5,676
	5,406
	5,149

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,012
	0,012
	0,011

	
	Vật liệu khác
	%
	3
	3
	3

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	63,16
	60,16
	57,29

	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	Cầu trục 75T (V. hành)
	ca
	0,350
	-
	-

	
	Cầu trục 100T (V. hành)
	ca
	-
	0,330
	-

	
	Cầu trục 150T (V. hành)
	ca
	-
	-
	0,303

	
	Cổng trục 30T
	ca
	0,187
	0,178
	-

	
	Cổng trục 50T
	ca
	-
	-
	0,170

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	5,550
	4,995
	4,496

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,207
	0,197
	0,187

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03


(Tiếp theo)
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tua bin có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 300
	≤ 400
	> 400

	MK.032
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,210
	1,210
	1,090

	
	Dầu các loại
	kg
	1,579
	1,570
	1,422

	
	Thép các loại
	kg
	6,585
	6,255
	5,943

	
	Que hàn
	kg
	10,610
	10,080
	9,576

	
	Que hàn than
	kg
	1,368
	1,320
	1,254

	
	Khí gas
	kg
	0,420
	0,400
	0,380

	
	Ô xy
	chai
	0,210
	0,200
	0,190

	
	Xăng
	kg
	0,389
	0,370
	0,325

	
	Dây chì
	kg
	0,095
	0,09
	0,086

	
	Đồng tròn
	kg
	0,368
	0,350
	0,333

	
	Bu lông
	cái
	4,904
	4,670
	4,437

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,011
	0,010
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	3
	3
	3

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	54,56
	51,97
	49,37

	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	Cầu trục 250T (V.hành)
	ca
	0,282
	-
	-

	
	Cầu trục 350T (V.hành)
	ca
	-
	0,262
	0,244

	
	Cổng trục 50T
	ca
	0,162
	0,154
	0,146

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	4,046
	3,641
	3,277

	
	Máy hàn hơi
	ca
	0,179
	0,170
	0,160

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	04
	05
	06


Ghi chú:

- Các loại tua bin có khối lượng > 50 tấn mức độ tổ hợp nhiều, buồng xoắn, ống hút phải tổ hợp từ các tấm phôi.

- Đối với tua bin cánh quay có cơ cấu điều chỉnh kép thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,1

- Đối với tua bin có khối lượng > 50 tấn, công tác tổ hợp phức tạp thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,20.

Chương XI

LẮP ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN
ML.01100  LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TURBIN HƠI BẰNG KÍCH RÚT
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt máy phát, máy kích thích quay theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính : 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất - MW

	
	
	
	≤ 50
	≤ 100
	≤ 200
	≤ 300

	ML.011
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	0,550
	0,535
	0,525
	0,500

	
	Dầu các loại
	kg
	1,100
	1,070
	1,050
	1,000

	
	Thép các loại
	kg
	99,000
	96,300
	94,500
	90,000

	
	Que hàn
	kg
	4,510
	4,387
	4,305
	4,100

	
	Khí gas
	kg
	0,572
	0,556
	0,546
	0,520

	
	Ô xy
	chai
	0,550
	0,535
	0,525
	0,500

	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	39,90
	37,05
	35,15
	33,25

	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	Tời điện 10T
	ca
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	
	Kích thủy lực 100T
	ca
	0,230
	0,220
	0,210
	0,200

	
	Kích rút
	ca
	0,125
	0,120
	0,115
	0,110

	
	Máy hàn 50 kW
	ca
	0,900
	0,900
	0,900
	0,900

	
	Máy nén khí 600 m3/h
	ca
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	01
	02
	03
	04


Ghi chú: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I).

ML.01200  LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TURBIN HƠI BẰNG CẦN CẨU
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt máy phát, máy kích thích quay theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính : 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất - MW

	
	
	
	≤ 50
	≤ 100
	≤ 200
	≤ 300

	ML.012
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	0,550
	0,535
	0,525
	0,500

	
	Dầu các loại
	kg
	1,100
	1,070
	1,050
	1,000

	
	Thép các loại
	kg
	99,000
	96,300
	94,500
	90,000

	
	Que hàn
	kg
	4,510
	4,387
	4,305
	4,100

	
	Khí gas
	kg
	0,572
	0,556
	0,546
	0,520

	
	Ô xy
	chai
	0,550
	0,535
	0,525
	0,500

	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	37,80
	35,10
	33,30
	31,50

	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 250T
	ca
	-
	-
	0,120
	0,100

	
	Cần cẩu 150T
	ca
	0,250
	0,200
	-
	-

	
	Cần cẩu 50T
	ca
	0,130
	0,120
	0,110
	0,100

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,900
	0,900
	0,900
	0,900

	
	Máy nén khí 600 m3/h
	ca
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	01
	02
	03
	04


Ghi chú: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I).

ML.02100  LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TUABIN KHÍ BẰNG KÍCH RÚT
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt máy phát, máy kích thích quay, hệ thống khởi động tuabin theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính : 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất - MW

	
	
	
	≤ 150
	≤ 250

	ML.021
	Vật liệu
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	0,450
	0,428

	
	Dầu các loại
	kg
	0,900
	0,855

	
	Thép các loại
	kg
	31,500
	29,925

	
	Que hàn
	kg
	1,800
	1,710

	
	Khí gas
	kg
	0,094
	0,089

	
	Ô xy
	chai
	0,090
	0,086

	
	Vật liệu khác
	%
	7
	7

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	28,98
	25,76

	
	Máy thi công
	
	
	

	
	Tời điện 10T
	ca
	0,180
	0,180

	
	Kích thủy lực 100T
	ca
	0,180
	0,160

	
	Máy hàn điện 50kW
	ca
	0,450
	0,450

	
	Máy nén khí 600 m3/h
	ca
	0,090
	0,090

	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	01
	02


Ghi chú: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I).

ML.02200  LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TUABIN KHÍ BẰNG CẦN CẨU
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt máy phát, máy kích thích quay, hệ thống khởi động tuabin theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất - MW

	
	
	
	≤ 150
	≤ 250

	ML.022
	Vật liệu
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	0,450
	0,428

	
	Dầu các loại
	kg
	0,900
	0,855

	
	Thép các loại
	kg
	31,500
	29,925

	
	Que hàn
	kg
	1,800
	1,710

	
	Khí gas
	kg
	0,094
	0,089

	
	Ô xy
	chai
	0,090
	0,086

	
	Vật liệu khác
	%
	7
	7

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	28,35
	25,20

	
	Máy thi công
	
	
	

	
	Cần cẩu 250T
	ca
	0,090
	0,070

	
	Cần cẩu 50T
	ca
	0,090
	0,070

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,450
	0,450

	
	Máy nén khí 600 m3/h
	ca
	0,090
	0,090

	
	Máy khác
	%
	7,000
	7,000

	
	01
	02


Ghi chú: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I).

ML.03100  LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TURBIN THỦY LỰC ≤ 50 TẤN 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, tổ hợp các cụm chi tiết, lắp đặt roto, stato, trục, nắp, máy phát kích thích, bộ phận kích từ, chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng lắp đặt, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy phát có khối lượng

	
	
	
	≤ 5
	≤ 15
	≤ 25
	≤ 50

	ML.031
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	3,243
	3,089
	2,942
	2,801

	
	Dầu các loại
	kg
	3,752
	3,574
	3,403
	3,241

	
	Thép các loại
	kg
	5,012
	4,773
	4,546
	4,330

	
	Que hàn
	kg
	1,801
	1,715
	1,634
	1,556

	
	Que hàn đồng
	kg
	0,134
	0,128
	0,122
	0,116

	
	Khí gas
	kg
	0,376
	0,358
	0,340
	0,324

	
	Ô xy
	chai
	0,188
	0,179
	0,170
	0,162

	
	Khí argon
	bình
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Đồng lá
	kg
	0,107
	0,102
	0,097
	0,093

	
	Dây chì
	kg
	0,241
	0,230
	0,219
	0,208

	
	Bulông
	bộ
	12,516
	11,920
	11,353
	10,812

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,027
	0,026
	0,024
	0,023

	
	Vật liệu khác
	%
	7
	7
	7
	7

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	51,95
	49,47
	47,12
	44,87

	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 15T
	ca
	0,106
	0,097
	-
	-

	
	Cần cẩu 25T
	ca
	-
	-
	0,187
	0,078

	
	Cầu trục 50T (V.hành)
	ca
	0,350
	0,350
	-
	-

	
	Cầu trục 70T (V.hành)
	ca
	-
	-
	0,307
	0,307

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	1,244
	1,288
	1,128
	1,074

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,341
	0,325
	0,310
	0,295

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03
	04


Ghi chú: Các loại máy phát điện thủy lực có khối lượng ≤ 50 tấn mức độ tổ hợp ít, được chế tạo thành các cụm roto, stato liền khối.

ML.03200  LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TURBIN THỦY LỰC > 50 TẤN
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, tổ hợp các cụm chi tiết, lắp đặt roto, stato, trục, nắp, máy phát kích thích, bộ phận kích từ, chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng lắp đặt, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy phát có khối lượng - tấn

	
	
	
	≤ 100
	≤ 150
	≤ 200

	ML.032
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	2,668
	2,541
	2,420

	
	Dầu các loại
	kg
	3,087
	2,940
	2,800

	
	Thép các loại
	kg
	4,123
	3,927
	3,740

	
	Que hàn
	kg
	1,482
	1,411
	1,344

	
	Que hàn đồng
	kg
	0,110
	0,105
	0,100

	
	Khí gas
	kg
	0,308
	0,294
	0,280

	
	Ô xy
	chai
	0,154
	0,147
	0,140

	
	Khí argon
	bình
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Đồng lá
	kg
	0,088
	0,084
	0,080

	
	Dây chì
	kg
	0,198
	0,189
	0,180

	
	Bulông
	bộ
	10,297
	9,807
	9,340

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,022
	0,021
	0,020

	
	Vật liệu khác
	%
	7
	7
	7

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	75,59
	71,99
	68,57

	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	Cầu trục 250T (V.hành)
	ca
	0,397
	0,378
	0,360

	
	Cần cẩu 40T
	ca
	0,170
	0,162
	0,154

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	1,023
	0,974
	0,928

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,281
	0,268
	0,255

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03


(Tiếp theo)

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy phát có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 300
	≤ 400
	≤ 400

	ML.032
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	2,299
	2,184
	2,075

	
	Dầu các loại
	kg
	2,660
	2,527
	2,401

	
	Thép các loại
	kg
	3,553
	3,375
	3,207

	
	Que hàn
	kg
	1,277
	1,213
	1,152

	
	Que hàn đồng
	kg
	0,095
	0,090
	0,086

	
	Khí gas
	kg
	0,266
	0,252
	0,240

	
	Ô xy
	chai
	0,133
	0,126
	0,120

	
	Khí argon
	bình
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Đồng lá
	kg
	0,076
	0,072
	0,069

	
	Dây chì
	kg
	0,171
	0,162
	0,154

	
	Bulông
	bộ
	8,873
	8,429
	8,008

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,019
	0,018
	0,017

	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	65,14
	61,88
	58,79

	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	Cầu trục 350T (V. hành)
	ca
	0,342
	0,325
	0,309

	
	Cần cẩu 63T
	ca
	0,146
	0,139
	0,132

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,882
	0,838
	0,796

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,242
	0,230
	0,218

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	04
	05
	06


Ghi chú: Các loại máy phát điện thủy lực có khối lượng > 50 tấn mức độ tổ hợp nhiều, được chế tạo thành các cụm roto, stato không liền khối phải tổ hợp từ các mảnh thép từ và ghép thanh dẫn.

ML.04000  LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN (DẠNG CATỐT HY SINH)
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính : 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	ML.040
	Vật liệu
	
	

	
	Que hàn
	kg
	15,000

	
	Khí gas
	kg
	2,000

	
	Ô xy
	chai
	1,000

	
	Đá mài
	viên
	2,000

	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	40,50

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	3,000

	
	Máy mài 1,0 kW
	ca
	2,000

	
	Máy khác
	%
	2

	
	01


ML.05000  LẮP ĐẶT TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của máy; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 0,5
	≤ 2
	≤ 5

	ML.050
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	2,370
	1,800
	1,690

	
	Dầu các loại
	kg
	2,730
	2,080
	1,950

	
	Thép tấm
	kg
	3,640
	2,770
	2,600

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,270
	0,210
	0,200

	
	Khí gas
	kg
	0,220
	0,200
	0,180

	
	Ô xy
	chai
	0,110
	0,100
	0,090

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,360
	0,280
	0,260

	
	Đồng lá
	kg
	0,070
	0,060
	0,050

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,020
	0,015
	0,012

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	31,97
	24,35
	20,55

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Tời điện 1T
	ca
	0,200
	-
	-

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	-
	1,580
	-

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	-
	-
	0,140

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,110
	0,090
	0,080

	
	Máy hàn hơi 1000 1/h
	ca
	0,270
	0,250
	0,240

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,360
	0,280
	0,260

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03


(Tiếp theo)
Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 10
	≤ 20
	> 20

	ML.050
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,500
	1,380
	1,280

	
	Dầu các loại
	kg
	1,730
	1,590
	1,470

	
	Thép tấm
	kg
	2,310
	2,120
	1,970

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,170
	0,160
	0,150

	
	Khí gas
	kg
	0,180
	0,160
	0,140

	
	Ô xy
	chai
	0,090
	0,080
	0,070

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,230
	0,210
	0,200

	
	Đồng lá
	kg
	0,050
	0,040
	0,040

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,011
	0,010
	0,009

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	18,56
	15,81
	13,63

	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,130
	-
	-

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	-
	0,120
	-

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	-
	-
	0,100

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,073
	0,068
	0,060

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,220
	0,200
	0,180

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,230
	0,210
	0,200

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	04
	05
	06


Chương XII

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VAN

MM.01000 LẮP ĐẶT VAN PHẲNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị, thử khô hiệu chỉnh sai sót, chạy thử thiết bị không tải và có tải kiểm tra chất lượng lắp theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khối lượng van (tấn)

	
	
	
	≤ 10
	≤ 20
	≤ 30
	≤ 50

	MM.010
	Vật liệu
Mỡ các loại
	kg
	0,275
	0,25
	0,225
	0,203

	
	Dầu các loại
	kg
	0,154
	0,14
	0,126
	0,113

	
	Thép các loại
	kg
	8,837
	8,472
	8,107
	7,779

	
	Que hàn
	kg
	3,133
	2,879
	2,625
	2,396

	
	Khí gas
	kg
	0,324
	0,298
	0,272
	0,248

	
	Ô xy
	chai
	0,162
	0,149
	0,136
	0,124

	
	Xăng
	kg
	0,330
	0,300
	0,270
	0,243

	
	Đồng lá
	kg
	0,033
	0,030
	0,027
	0,024

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,006
	0,005
	0,005
	0,005

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	30,63
	28,31
	25,99
	23,90

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	Cổng trục 20T
	ca
	0,220
	0,200
	-
	-

	
	Cổng trục 50T
	ca
	-
	-
	0,180
	0,160

	
	Cầu cẩu 20T
	ca
	0,110
	0,100
	-
	-

	
	Cầu cẩu 50T
	ca
	-
	-
	0,090
	0,080

	
	Cần cẩu 40T
	ca
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,716
	0,658
	0,600
	0,548

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,253
	0,230
	0,207
	0,186

	
	Tời điện 7,5T
	ca
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033

	
	Tời điện 3T
	ca
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03
	04


Ghi chú: Đối với van có khối lượng lớn hơn 50T tính như van có khối lượng 50T, định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 0,8.

MM.02000 LẮP ĐẶT VAN CUNG
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị, thử khô hiệu chỉnh sai sót, chạy thử thiết bị không tải và có tải kiểm tra chất lượng lắp theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khối lượng van (tấn)

	
	
	
	≤ 10
	≤ 20
	≤ 30
	≤ 50

	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	MM.020
	Mỡ các loại
	kg
	1,045
	0,950
	0,855
	0,771

	
	Dầu các loại
	kg
	1,210
	1,100
	0,990
	0,888

	
	Thép các loại
	kg
	24,999
	23,966
	22,933
	22,006

	
	Que hàn
	kg
	5,777
	5,309
	4,841
	4,418

	
	Khí gas
	kg
	0,566
	0,520
	0,474
	0,432

	
	Ôxy
	chai
	0,283
	0,260
	0,237
	0,216

	
	Xăng
	kg
	0,319
	0,290
	0,261
	0,235

	
	Đá mài
	viên
	0,187
	0,170
	0,153
	0,136

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,012
	0,010
	0,010
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	23,66
	21,87
	20,08
	18,46

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,260
	0,220
	-
	-

	
	Cần cẩu 50T
	ca
	-
	-
	0,140
	0,120

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,220
	0,200
	0,180
	0,160

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	1,480
	1,360
	1,240
	1,133

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,286
	0,260
	0,234
	0,210

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03
	04


Ghi chú: Đối với van có khối lượng lớn hơn 50T tính như van có khối lượng 50T, định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 0,8.

MM.03000 LẮP ĐẶT VAN BƯỚM (VAN ĐĨA), VAN CẦU
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khối lượng van (tấn)

	
	
	
	≤ 10
	≤ 20
	≤ 30
	≤ 50

	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	MM.030
	Mỡ các loại
	kg
	3,667
	3,333
	3,000
	2,705

	
	Dầu các loại
	kg
	4,278
	3,889
	3,500
	3,139

	
	Thép các loại
	kg
	10,901
	10,450
	10,000
	9,596

	
	Que hàn
	kg
	0,358
	0,329
	0,300
	0,274

	
	Khí gas
	kg
	0,168
	0,154
	0,140
	0,128

	
	Ôxy
	chai
	0,084
	0,077
	0,070
	0,064

	
	Đồng lá
	kg
	0,049
	0,044
	0,040
	0,036

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,012
	0,010
	0,010
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	39,68
	36,67
	33,66
	30,96

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,650
	0,600
	-
	-

	
	Cần cẩu 40T
	ca
	-
	-
	0,390
	0,334

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,155
	0,143
	0,130
	0,119

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03
	04


Ghi chú: Đối với van có khối lượng lớn hơn 50T tính như van có khối lượng 50T, định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 0,8.

MM.04000 LẮP ĐẶT ĐẦU HÚT NƯỚC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt đầu hút, hệ thống chắn rác và phao báo hiệu theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MM.040
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	0,500

	
	Dầu các loại
	kg
	0,500

	
	Thép các loại
	kg
	15,000

	
	Que hàn
	kg
	1,028

	
	Khí gas
	kg
	0,828

	
	Ô xy
	chai
	0,414

	
	Đá mài
	viên
	0,100

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	54,35

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần cẩu 50T
	ca
	0,100

	
	Cần cẩu nổi 100T
	ca
	0,300

	
	Sà lan 100T
	ca
	0,300

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,588

	
	Máy mài 1,0 kW
	ca
	0,600

	
	Tời điện 5T
	ca
	0,100

	
	Máy khác
	%
	5

	
	01


MM.05000 LẮP KHE VAN, KHE LƯỚI CHẮN RÁC
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều sâu lắp (m)

	
	
	
	≤ 10
	≤ 30
	≤ 40
	> 40

	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	MM.050
	Dầu các loại
	kg
	0,500
	0,475
	0,451
	0,429

	
	Que hàn
	kg
	5,950
	5,653
	5,370
	5,101

	
	Khí gas
	kg
	1,200
	1,140
	1,084
	1,028

	
	Ôxy
	chai
	0,600
	0,570
	0,542
	0,514

	
	Đá mài
	viên
	0,340
	0,323
	0,307
	0,292

	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	29,98
	37,02
	43,00
	50,40

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,220
	0,200
	-
	-

	
	Cần cẩu 63T
	ca
	-
	-
	0,190
	0,170

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	1,850
	1,758
	1,670
	1,586

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,600
	0,570
	0,542
	0,514

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03
	04


MM.06000 LẮP ĐẶT LƯỚI CHẮN RÁC
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lưới có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 5
	≤ 10
	≤ 20
	≤ 30
	≤ 40
	> 40

	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	MM.060
	Mỡ các loại
	kg
	1,560
	1,291
	1,174
	1,067
	0,970
	0,922

	
	Dầu các loại
	kg
	1,790
	1,477
	1,343
	1,221
	1,110
	1,055

	
	Thép các loại
	kg
	10,454
	8,637
	7,853
	7,139
	6,490
	6,166

	
	Que hàn
	kg
	1,660
	1,371
	1,246
	1,133
	1,030
	0,979

	
	Khí gas
	kg
	1,320
	1,092
	0,992
	0,902
	0,820
	0,780

	
	Ô xy
	chai
	0,660
	0,546
	0,496
	0,451
	0,410
	0,390

	
	Xăng
	kg
	0,480
	0,399
	0,363
	0,330
	0,300
	0,285

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,020
	0,013
	0,012
	0,011
	0,010
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	24,23
	20,02
	18,20
	16,55
	15,04
	14,29

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cổng trục 20T
	ca
	0,200
	0,200
	-
	-
	-
	-

	
	Cổng trục 50T
	ca
	-
	-
	0,200
	0,200
	0,150
	0,150

	
	Cần cẩu 25T
	ca
	-
	-
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,467
	0,386
	0,351
	0,319
	0,290
	0,276

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,370
	0,306
	0,278
	0,253
	0,230
	0,219

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06


MM.07000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG, MỞ KIỂU VÍT VÀ TỜI
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị đóng, mở kiểu vít
	Tời

	
	
	
	Quay tay
	Chạy điện
	Quay tay
	Chạy điện

	MM.070
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	3,400
	3,400
	2,000
	2,000

	
	Dầu các loại
	kg
	4,000
	4,000
	3,800
	3,800

	
	Thép các loại
	kg
	32,00
	32,00
	16,00
	15,00

	
	Que hàn
	kg
	4,500
	4,500
	2,000
	1,370

	
	Khí gas
	kg
	0,360
	0,360
	1,080
	1,000

	
	Ô xy
	chai
	0,180
	0,180
	0,540
	0,500

	
	Sơn
	kg
	2,300
	2,300
	0,010
	0,010

	
	Xăng
	kg
	2,400
	-
	-
	-

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,040
	0,040
	-
	-

	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	22,95
	21,25
	14,45
	12,75

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,300
	2,800
	0,200
	0,200

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	1,120
	1,120
	0,500
	0,340

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03
	04


Chương XIII

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHÂN LY, LY TÂM VÀ TẠO HÌNH

MN.01000 LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ LY TÂM, PHÂN LY
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 0,5
	≤ 2
	≤ 5

	MN.010
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,860
	1,690
	1,610

	
	Dầu các loại
	kg
	2,150
	1,950
	1,860

	
	Thép tấm
	kg
	2,860
	2,600
	2,480

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,210
	0,200
	0,190

	
	Khí gas
	kg
	0,220
	0,200
	0,180

	
	Ô xy
	chai
	0,110
	0,100
	0,090

	
	Đồng lá
	kg
	0,057
	0,052
	0,050

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,800
	0,730
	0,690

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,015
	0,013
	0,012

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	35,82
	33,26
	31,34

	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	Tời điện 1T
	ca
	0,300
	-
	-

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	-
	0,286
	-

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	-
	-
	0,273

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,800
	0,730
	0,690

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,089
	0,083
	0,079

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,270
	0,250
	0,240

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03


(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 10
	≤ 20
	> 20

	MN.010
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,500
	1,380
	1,250

	
	Dầu các loại
	kg
	1,730
	1,590
	1,440

	
	Thép tấm
	kg
	2,310
	2,120
	1,920

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,170
	0,160
	0,140

	
	Khí gas
	kg
	0,180
	0,160
	0,140

	
	Ô xy
	chai
	0,090
	0,080
	0,070

	
	Đồng lá
	kg
	0,046
	0,042
	0,038

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,650
	0,590
	0,540

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,011
	0,010
	0,009

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	29,10
	24,80
	22,38

	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,266
	-
	-

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	-
	0,246
	-

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	-
	-
	0,234

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,650
	0,590
	0,540

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,074
	0,068
	0,059

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,220
	0,200
	0,180

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	04
	05
	06


MN.02000 LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ TẠO HÌNH

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 0,5
	≤ 2
	≤ 5

	MN.020
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,770
	1,610
	1,530

	
	Dầu các loại
	kg
	2,040
	1,860
	1,770

	
	Thép tấm
	kg
	2,720
	2,480
	2,360

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,200
	0,190
	0,180

	
	Khí gas
	kg
	0,220
	0,200
	0,180

	
	Ô xy
	chai
	0,110
	0,100
	0,090

	
	Đồng lá
	kg
	0,050
	0,050
	0,050

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,300
	0,270
	0,260

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,012
	0,011
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	37,22
	34,56
	32,57

	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	Tời điện 1T
	ca
	0,300
	
	

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	
	0,286
	

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	
	
	0,273

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	0,300
	0,270
	0,260

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,090
	0,083
	0,079

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,248
	0,225
	0,203

	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	01
	02
	03


(Tiếp theo)

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 10
	≤ 20
	> 20

	MN.020
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,430
	1,310
	1,190

	
	Dầu các loại
	kg
	1,650
	1,510
	1,370

	
	Thép tấm
	kg
	2,200
	2,020
	1,830

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,160
	0,150
	0,140

	
	Khí gas
	kg
	0,180
	0,160
	0,140

	
	Ô xy
	chai
	0,090
	0,080
	0,070

	
	Đồng lá
	kg
	0,040
	0,040
	0,040

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,240
	0,220
	0,200

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,010
	0,009
	0,008

	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	29,92
	25,49
	23,01

	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,266
	
	

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	
	0,246
	

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	
	
	0,234

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	0,240
	0,220
	0,200

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,074
	0,068
	0,059

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,203
	0,180
	0,158

	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	04
	05
	06


MN.03000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TÁCH KIM LOẠI
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MN.030
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	0,910

	
	Dầu các loại
	kg
	1,050

	
	Thép các loại
	kg
	1,400

	
	Que hàn
	kg
	0,100

	
	Khí gas
	kg
	0,100

	
	Ô xy
	chai
	0,050

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,007

	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	12,96

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	0,075

	
	Máy hàn 50 kW
	ca
	0,050

	
	Máy khác
	%
	2

	
	01


Chương XIV:
LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ

MO.01000 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG THÉP

MO.01100 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, mài vát mép ống, vệ sinh bên trong và bên ngoài ống, đấu nối và căn chỉnh mối nối ống, hàn lót bằng que hàn TIG trong môi trường khí Argon, hàn phủ bằng que hàn hồ quang theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MO.011
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại
	kg
	7,000

	
	Que hàn cường độ cao
	kg
	1,000

	
	Que hàn hợp kim
	kg
	13,15

	
	Que hàn TIG
	kg
	2,450

	
	Khí gas
	kg
	0,200

	
	Ô xy
	chai
	0,100

	
	Khí Argon
	chai
	0,100

	
	Đá mài
	viên
	0,600

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	52,00

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,114

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	0,143

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	3,240

	
	Máy hàn TIG
	ca
	0,950

	
	Máy nén khí 240 m3/h
	ca
	0,095

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,095

	
	Tời điện 3T
	ca
	1,900

	
	Máy khác
	%
	2

	
	01


Ghi chú:

- Không bao gồm đường ống cấp nước lò, đường ống hơi chính, đường ống gia nhiệt, đường ống tái sấy, đường ống rẽ nhánh tuabin, đường ống làm mát tuần hoàn, đường ống thép không rỉ, đường ống cứu hỏa.

- Định mức trên tính cho 1 tấn bao gồm lắp đặt các van và phụ kiện kèm theo.

MO.01200 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP SUẤT CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, mài vát mép ống, vệ sinh bên trong và bên ngoài ống, đấu nối và căn chỉnh mối nối ống, xông khí Argon, hàn lót bằng que hàn TIG trong môi trường khí Argon, hàn hoàn thiện, làm sạch và xử lý nhiệt mối hàn theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MO.012
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại
	kg
	10,00

	
	Que hàn cường độ cao
	kg
	1,000

	
	Que hàn hợp kim
	kg
	10,00

	
	Que hàn TIG
	kg
	2,450

	
	Khí gas
	kg
	0,200

	
	Ô xy
	chai
	0,100

	
	Khí Argon
	chai
	0,100

	
	Đá mài
	viên
	0,800

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	55,25

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần cẩu 50T
	ca
	0,095

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	0,190

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	3,240

	
	Máy hàn TIG
	ca
	0,950

	
	Máy nén khí 240 m3/h
	ca
	0,095

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	1,900

	
	Tời điện 3T
	ca
	1,425

	
	Máy khác
	%
	2

	
	01


Ghi chú:

- Bao gồm đường ống cấp nước lò, đường ống hơi chính, đường ống gia nhiệt, đường ống tái sấy, đường ống rẽ nhánh tuabin.

- Định mức trên tính cho 1 tấn bao gồm lắp đặt các van và phụ kiện kèm theo.

MO.01300 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC TUẦN HOÀN THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m. Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, đo lấy dấu, vệ sinh ống, lắp giá đỡ, hàn lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MO.013
	Vật liệu
	
	

	
	Dầu các loại
	kg
	2,250

	
	Thép các loại
	kg
	5,000

	
	Que hàn cường độ cao
	kg
	5,200

	
	Khí gas
	kg
	0,200

	
	Ô xy
	chai
	0,100

	
	Đá mài
	viên
	1,667

	
	Bitum
	kg
	5,250

	
	Vải thủy tinh
	m2
	2,040

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	27,14

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần cẩu 50T
	ca
	0,067

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,190

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	1,425

	
	Máy nén khí 240 m3/h
	ca
	0,095

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	3,800

	
	Tời điện 3T
	ca
	0,285

	
	Máy khác
	%
	2

	
	01


Ghi chú: Định mức trên tính cho 1 tấn bao gồm lắp đặt các van và phụ kiện kèm theo.

MO.01400 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP BỌC THÁP ĐIỀU ÁP NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra ống, vận chuyển ống trong phạm vi 30m, lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong ống, lắp đặt ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MO.014
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	0,042

	
	Thép các loại
	kg
	8,805

	
	Que hàn
	kg
	3,840

	
	Que hàn than
	kg
	0,108

	
	Khí gas
	kg
	0,766

	
	Ôxy
	chai
	0,383

	
	Đá mài
	viên
	0,315

	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	41,34

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần cẩu 40T
	ca
	0,244

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	1,421

	
	Máy nén khí 600 m3/h
	ca
	0,141

	
	Máy mài 1,0 kW
	ca
	0,289

	
	Máy khác
	%
	1

	
	01


MO.01500 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC TRONG HẦM NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra ống, vận chuyển ống trong phạm vi 30m, lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong ống, lắp đặt các đoạn ống, nắp thăm, mối bù co giãn và các kết cấu mặt bích thử nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường ống thép trong hầm

	
	
	
	Đoạn nằm ngang
	Đoạn đứng, nghiêng

	MO.015
	Vật liệu
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	0,042
	0,042

	
	Thép các loại
	kg
	8,805
	8,805

	
	Que hàn
	kg
	3,840
	3,840

	
	Que hàn than
	kg
	0,108
	0,108

	
	Khí gas
	kg
	0,766
	0,766

	
	Ôxy
	chai
	0,383
	0,383

	
	Đá mài
	viên
	0,315
	0,315

	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	34,45
	41,34

	
	Máy thi công
	
	
	

	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,148
	0,165

	
	Ôtô đầu kéo 150CV
	ca
	0,203
	0,226

	
	Rơ moóc 15T
	ca
	0,203
	0,226

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	1,279
	1,421

	
	Máy nén khí 600 m3/h
	ca
	0,126
	0,141

	
	Máy mài 1,0 kW
	ca
	0,260
	0,289

	
	Tời điện 5T
	ca
	1,489
	1,654

	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	01
	02


Ghi chú: Đoạn ống có độ dốc ≤ 15° được tính là ống nằm ngang, độ dốc > 15° đến 90° được tính là ống nghiêng.

MO.01600 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC NGOÀI HỞ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra ống, vận chuyển ống trong phạm vi 30m. Lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong ống, lắp đặt các đoạn ống, nắp thăm, mối bù co giãn và các kết cấu mặt bích thử nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường ống thép ngoài hở

	
	
	
	Đoạn nằm ngang
	Đoạn đứng, nghiêng

	MO.016
	Vật liệu
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	0,047
	0,047

	
	Thép các loại
	kg
	9,784
	9,784

	
	Que hàn
	kg
	4,267
	4,267

	
	Que hàn than
	kg
	0,120
	0,120

	
	Khí gas
	kg
	0,852
	0,852

	
	Ôxy
	chai
	0,426
	0,426

	
	Đá mài
	viên
	0,350
	0,350

	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	27,54
	35,80

	
	Máy thi công
	
	
	

	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,210
	0,295

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	1,830
	1,830

	
	Máy nén khí 600 m3/h
	ca
	0,140
	0,140

	
	Máy mài 1,0 kW
	ca
	0,280
	0,280

	
	Máy sấy 2 kW
	ca
	0,410
	0,410

	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	
	
	01
	02


Ghi chú: Đoạn ống có độ dốc ≤ 15° được tính là ống nằm ngang, độ dốc > 15° đến 90° được tính là ống nghiêng.

MO.02000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP KHÔNG RỈ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, mài vát mép ống, vệ sinh bên trong và bên ngoài ống, đấu nối và căn chỉnh mối nối ống, xông khí Argon, hàn bằng que hàn TIG trong môi trường khí Argon, làm sạch mối hàn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MO.020
	Vật liệu
	
	

	
	Que hàn Inox
	kg
	10,00

	
	Khí Argon
	chai
	1,780

	
	Đá mài
	viên
	9,000

	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	65,00

	
	Máy thi công
	
	

	
	Palăng 5T
	ca
	0,190

	
	Máy hàn TIG
	ca
	3,240

	
	Máy nén khí 240 m3/h
	ca
	0,539

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	3,914

	
	Máy khác
	%
	2

	
	01


Ghi chú:

- Bao gồm đường ống hệ thống cung cấp nhiên liệu dầu, khí, dầu bôi trơn, hệ thống đường ống điều khiển kiểm soát nước hóa học, tuyến ống lấy mẫu nước hơi.

- Định mức trên tính cho 1T bao gồm lắp đặt các van và phụ kiện kèm theo.

MO.03000 LẮP ĐẶT CÔN THÉP, KHUỶU THÉP, ỐNG XẢ TURBIN TỪ CÁC PHÂN ĐOẠN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra côn, khuỷu, vận chuyển côn, khuỷu trong phạm vi 30m, lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong côn, khuỷu, lắp đặt vào vị trí theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	MO.030
	Thép các loại
	kg
	7,993

	
	Que hàn
	kg
	2,130

	
	Khí gas
	kg
	2,400

	
	Ô xy
	chai
	1,200

	
	Đá mài
	viên
	0,230

	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	28,86

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần cẩu 50T
	ca
	0,096

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,329

	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,663

	
	Máy khác
	%
	2

	
	01


MO.04000 LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP MỐ ĐỠ ĐƯỜNG ỐNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	MO.040
	Thép các loại
	kg
	1,490

	
	Que hàn
	kg
	6,200

	
	Khí gas
	kg
	0,320

	
	Ôxy
	chai
	0,160

	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	7,8

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần cẩu 15T
	ca
	0,095

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	1,473

	
	Máy sấy 2 kW
	ca
	0,475

	
	Máy khác
	%
	2

	
	01


MO.05000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG TRƯỢT ĐỂ LẮP ỐNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng và dụng cụ thi công, lắp đặt đường trượt theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: m

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên tà vẹt gỗ
	Trên tà vẹt thép

	
	Vật liệu
	
	
	

	MO.050
	Thép các loại
	kg
	10,460
	109,82

	
	Ray P43
	kg
	89,300
	89,300

	
	Đinh Crampong
	cái
	8,770
	-

	
	Bulông
	cái
	0,974
	0,974

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,119
	-

	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	0,57
	0,57

	
	
	
	01
	02


Ghi chú: Định mức được tính cho cả hai bên đường trượt.

MO.06100 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 1 LỚP VẢI THỦY TINH d = 3 ± 0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót và bảo ôn ống, hàn ống, lao đẩy ống, lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	< 57
	67 - 89
	108

	
	
	
	
	
	3,5
	4,0

	MO.061
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	Ống thép
	m
	100,2
	100,2
	100,2
	100,2

	
	Nhựa đường
	kg
	78,13
	121,98
	148,03
	148,03

	
	Củi đun
	kg
	100,0
	150,0
	179,6
	179,6

	
	Xăng
	kg
	6,3
	9,8
	12
	12

	
	Que hàn
	kg
	0,52
	0,82
	1,0
	1,2

	
	Vải thủy tinh
	m2
	23,30
	36,39
	44,15
	44,15

	
	Bột cao su
	kg
	10,0
	15,0
	18,0
	18,0

	
	Vật liệu khác
	%
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	44,08
	54,83
	60,00
	68,00

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,11
	0,18
	0,22
	0,26

	
	Ô tô 5T
	ca
	0,02
	0,04
	0,10
	0,10

	
	
	
	01
	02
	03
	04


Tiếp theo

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	159
	219
	273

	
	
	5,0
	6,3
	7,0
	9,0
	7,0

	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	Ống thép
	m
	100,2
	100,2
	100,2
	100,2
	100,2

	Nhựa đường
	kg
	217,93
	217,93
	300,16
	300,16
	374,18

	Củi đun
	kg
	259,2
	259,2
	356,1
	356,1
	437,3

	Xăng
	kg
	17,50
	17,50
	20,00
	20,00
	30,00

	Que hàn
	kg
	2,70
	3,98
	6,20
	8,70
	7,80

	Vải thủy tinh
	m2
	65,00
	65,00
	89,53
	89,53
	111,61

	Bột cao su
	kg
	26,0
	26,0
	35,6
	35,6
	43,7

	Vật liệu khác
	%
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Nhân công 4,0/7
	công
	77,6
	86,48
	98,16
	110,00
	130,72

	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,60
	0,88
	1,36
	1,91
	1,72

	Máy nâng TO-12-24
	ca
	1,10
	1,10
	1,47
	1,47
	1,47

	Ô tô 5T
	ca
	0,20
	0,20
	0,30
	0,30
	0,40

	
	
	05
	06
	07
	08
	09


Ghi chú:

- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 7-8° thì định mức nhân công nhân hệ số 1,12

- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 9-35° thì định mức nhân công nhân hệ số 1,14

- Khi lắp đặt ống qua địa hình bùn nước ≤ 50cm định mức nhân công nhân hệ số 1,2; nếu bùn nước > 50 cm thì lập dự toán riêng.

MO.06200 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 2 LỚP VẢI THỦY TINH d = 6 ± 0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	< 57
	67 - 89
	108

	
	
	
	
	
	3,5
	4,0

	MO.062
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	Ống thép
	m
	100,2
	100,2
	100,2
	100,2

	
	Nhựa đường
	kg
	156,25
	243,97
	296,05
	296,05

	
	Củi đun
	kg
	203
	295,8
	351
	351

	
	Xăng
	kg
	6,30
	9,80
	12,00
	12,00

	
	Que hàn
	kg
	0,52
	0,82
	1,00
	1,20

	
	Vải thủy tinh
	m2
	46,61
	72,77
	88,31
	88,31

	
	Bột cao su
	kg
	20,3
	29,5
	35,1
	35,1

	
	Vật liệu khác
	%
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	46,48
	58,03
	64,8
	72,26

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,12
	0,18
	0,22
	0,27

	
	Ô tô 5T
	ca
	0,02
	0,04
	0,10
	0,10

	
	
	
	01
	02
	03
	04


Tiếp theo

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	159
	219
	273

	
	
	5,0
	6,3
	7,0
	9,0
	7,0

	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	Ống thép
	m
	100,2
	100,2
	100,2
	100,2
	100,2

	Nhựa đường
	kg
	435,85
	435,85
	600,33
	600,33
	748,35

	Củi đun
	kg
	499
	499
	672,9
	672,9
	829,5

	Xăng
	kg
	17,50
	17,50
	20,00
	20,00
	30,00

	Que hàn
	kg
	2,70
	3,98
	6,20
	8,70
	7,80

	Vải thủy tinh
	m2
	130,01
	130,01
	179,07
	179,07
	223,22

	Bột cao su
	kg
	50,00
	50,00
	67,30
	67,30
	83,00

	Vật liệu khác
	%
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Nhân công 4,0/7
	công
	82,56
	92,09
	104,16
	117,2
	139,2

	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,60
	0,88
	1,36
	1,91
	1,72

	Máy nâng TO-12-24
	ca
	1,10
	1,10
	1,47
	1,47
	1,47

	Ô tô 5T
	ca
	0,20
	0,20
	0,30
	0,30
	0,40

	
	
	05
	06
	07
	08
	09


MO.06300 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH d = 9 ± 0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	< 57
	67 - 89
	108

	
	
	
	
	
	3,5
	4,0

	MO.063
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	Ống thép
	m
	100,2
	100,2
	100,2
	100,2

	
	Nhựa đường
	kg
	234,37
	365,95
	444,08
	444,08

	
	Củi đun
	kg
	322,20
	457,80
	538,30
	538,30

	
	Xăng
	kg
	6,30
	9,80
	12,00
	12,00

	
	Que hàn
	kg
	0,52
	0,82
	1,00
	1,20

	
	Vải thủy tinh
	m2
	69,91
	109,16
	132,46
	132,46

	
	Bột cao su
	kg
	32,20
	45,80
	53,80
	53,80

	
	Vật liệu khác
	%
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	46,48
	58,03
	64,8
	72,26

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,11
	0,18
	0,22
	0,26

	
	Ô tô 5T
	ca
	0,02
	0,04
	0,1
	0,1

	
	
	
	01
	02
	03
	04


Tiếp theo

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	159
	219
	273

	
	
	5,0
	6,3
	7,0
	9,0
	7,0

	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	Ống thép
	m
	100,2
	100,2
	100,2
	100,2
	100,2

	Nhựa đường
	kg
	653,78
	653,78
	900,49
	900,49
	1122,53

	Củi đun
	kg
	754,5
	754,5
	1008,8
	1008,8
	1237,7

	Xăng
	kg
	17,5
	17,5
	20,00
	20,00
	30,00

	Que hàn
	kg
	2,70
	3,98
	6,20
	8,70
	7,80

	Vải thủy tinh
	m2
	195,01
	195,01
	268,6
	268,6
	334,83

	Bột cao su
	kg
	75,5
	75,5
	100,9
	100,9
	123,8

	Vật liệu khác
	%
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Nhân công 4,0/7
	công
	82,6
	92,1
	104,2
	117,2
	139,2

	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,60
	0,88
	1,36
	1,91
	1,72

	Máy nâng TO-12-24
	ca
	1,10
	1,10
	1,47
	1,47
	1,47

	Ô tô 5T
	ca
	0,20
	0,20
	0,30
	0,30
	0,40

	
	05
	06
	07
	08
	09


MO.06400 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO QUÉT 2 LỚP SƠN CHỐNG RỈ 1 LỚP SƠN LÓT - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	< 57
	67 - 89
	108

	
	
	
	
	
	3,5
	4,0

	MO.064
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	Ống thép
	m
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5

	
	Sơn chống rỉ
	kg
	2,47
	3,91
	5,07
	5,07

	
	Sơn màu
	kg
	1,64
	2,30
	2,80
	2,80

	
	Ô xy
	chai
	0,03
	0,06
	0,08
	0,09

	
	Đất đèn
	kg
	0,20
	0,41
	0,55
	0,61

	
	Que hàn
	kg
	0,68
	1,07
	1,33
	1,52

	
	Vật liệu khác
	%
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	35,6
	42,48
	50,24
	53,6

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,15
	0,24
	0,29
	0,33

	
	
	
	01
	02
	03
	04


Tiếp theo

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	159
	219
	273

	
	
	5,0
	6,3
	7,0
	9,0
	7,0

	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	Ống thép
	m
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5

	Sơn chống rỉ
	kg
	8,06
	8,06
	10,14
	10,14
	12,35

	Sơn màu
	kg
	4,10
	4,10
	5,64
	5,64
	7,00

	Ô xy
	chai
	0,13
	0,19
	0,27
	0,35
	0,33

	Đất đèn
	kg
	0,89
	1,30
	1,84
	2,37
	2,25

	Que hàn
	kg
	2,71
	3,98
	6,20
	8,70
	7,80

	Vật liệu khác
	%
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Nhân công 4,0/7
	công
	57,47
	64,08
	72,00
	80,96
	93,76

	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,60
	0,88
	1,36
	1,91
	1,72

	Cần cẩu 5T
	ca
	1,20
	1,20
	1,60
	1,60
	1,60

	
	05
	06
	07
	08
	09


MO.06500 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO BỌC MỘT LỚP VẢI THỦY TINH d = 3 ± 0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn 1 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	< 57
	67 - 89
	108

	
	
	
	
	
	3,5
	4,0

	MO.065
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	Ống thép
	m
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5

	
	Nhựa đường
	kg
	78,13
	121,98
	148,03
	148,03

	
	Củi đun
	kg
	100,00
	150,00
	179,60
	179,60

	
	Xăng
	kg
	6,30
	9,80
	12,00
	12,00

	
	Ô xy
	chai
	0,03
	0,06
	0,08
	0,09

	
	Đất đèn
	kg
	0,20
	0,41
	0,55
	0,61

	
	Que hàn
	kg
	0,68
	1,07
	1,33
	1,52

	
	Vải thủy tinh
	m2
	23,30
	36,39
	44,15
	44,15

	
	Bột cao su
	kg
	78,13
	121,98
	148,03
	148,03

	
	Vật liệu khác
	%
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	48,80
	60,00
	71,20
	75,84

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,15
	0,24
	0,29
	0,33

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03
	04


Tiếp theo

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	159
	219
	273

	
	
	5,0
	6,3
	7,0
	9,0
	7,0

	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	Ống thép
	m
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5

	Nhựa đường
	kg
	217,93
	217,93
	300,16
	300,16
	374,18

	Củi đun
	kg
	259,2
	259,2
	356,1
	356,1
	437,3

	Xăng
	kg
	17,5
	17,5
	20,0
	20,0
	30,0

	Ô xy
	chai
	0,13
	0,19
	0,27
	0,35
	0,33

	Đất đèn
	kg
	0,89
	1,30
	1,84
	2,37
	2,25

	Que hàn
	kg
	2,71
	3,98
	6,2
	8,7
	7,8

	Vải thủy tinh
	m2
	65,00
	65,00
	89,53
	89,53
	111,61

	Bột cao su
	kg
	26
	26
	35,6
	35,6
	43,7

	Vật liệu khác
	%
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Nhân công 4,0/7
	công
	84,98
	94,76
	107,20
	120,64
	141,49

	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,60
	0,88
	1,36
	1,91
	1,72

	Cần cẩu 5T
	ca
	1,20
	1,20
	1,60
	1,60
	1,60

	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	05
	06
	07
	08
	09


MO.06600 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO BỌC HAI LỚP VẢI THỦY TINH d = 6 ± 0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	< 57
	67 - 89
	108

	
	
	
	
	
	3,5
	4,0

	MO.066
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	Ống thép
	m
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5

	
	Nhựa đường
	kg
	156,25
	243,97
	296,05
	296,05

	
	Củi đun
	kg
	203,0
	295,8
	351,0
	351,0

	
	Xăng
	kg
	6,3
	9,8
	12,0
	12,0

	
	Ô xy
	chai
	0,03
	0,06
	0,08
	0,09

	
	Đất đèn
	kg
	0,20
	0,41
	0,55
	0,61

	
	Que hàn
	kg
	0,68
	1,07
	1,33
	1,52

	
	Vải thủy tinh
	m2
	46,61
	72,77
	88,31
	88,31

	
	Bột cao su
	kg
	20,3
	29,5
	35,1
	35,1

	
	Vật liệu khác
	%
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	51,20
	63,52
	75,328
	80,36

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,15
	0,24
	0,29
	0,33

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03
	04


Tiếp theo

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	159
	219
	273

	
	
	5,0
	6,3
	7,0
	9,0
	7,0

	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	Ống thép
	m
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5

	Nhựa đường
	kg
	435,85
	435,85
	600,33
	600,33
	748,35

	Củi đun
	kg
	498,9
	498,9
	672,9
	672,9
	829,5

	Xăng
	kg
	17,50
	17,50
	20,00
	20,00
	30,00

	Ô xy
	chai
	0,13
	0,19
	0,27
	0,35
	0,33

	Đất đèn
	kg
	0,89
	1,30
	1,84
	2,37
	2,25

	Que hàn
	kg
	2,71
	3,98
	6,20
	8,70
	7,80

	Vải thủy tinh
	m2
	130,01
	130,01
	179,07
	179,07
	223,22

	Bột cao su
	kg
	50,00
	50,00
	67,30
	67,30
	83,00

	Vật liệu khác
	%
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Nhân công 4,0/7
	công
	91,38
	101,92
	114,70
	129,08
	151,02

	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,60
	0,88
	1,36
	1,91
	1,72

	Cần cẩu 5T
	ca
	1,20
	1,20
	1,60
	1,60
	1,60

	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	05
	06
	07
	08
	09


MO.06700 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO BỌC BA LỚP VẢI THỦY TINH d = 9 ± 0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	< 57
	67 - 89
	108

	
	
	
	
	
	3,5
	4,0

	MO.067
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	Ống thép
	m
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5

	
	Nhựa đường
	kg
	234,37
	365,95
	444,08
	444,08

	
	Củi đun
	kg
	322,20
	457,80
	538,30
	538,30

	
	Xăng
	kg
	6,30
	9,80
	12,00
	12,00

	
	Ô xy
	chai
	0,03
	0,06
	0,08
	0,09

	
	Đất đèn
	kg
	0,20
	0,41
	0,55
	0,61

	
	Que hàn
	kg
	0,68
	1,07
	1,33
	1,52

	
	Vải thủy tinh
	m2
	69,91
	109,16
	132,46
	132,46

	
	Bột cao su
	kg
	32,2
	45,8
	53,8
	53,8

	
	Vật liệu khác
	%
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	61,52
	76,24
	90,4
	96,42

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,15
	0,24
	0,29
	0,33

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	01
	02
	03
	04


Tiếp theo

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	159
	219
	273

	
	
	5,0
	6,3
	7,0
	9,0
	7,0

	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	Ống thép
	m
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5

	Nhựa đường
	kg
	653,78
	653,78
	900,49
	900,49
	1122,53

	Củi đun
	kg
	754,5
	754,5
	1008,8
	1008,8
	1237,7

	Xăng
	kg
	17,5
	17,5
	20,0
	20,0
	30,0

	Ô xy
	chai
	0,13
	0,19
	0,27
	0,35
	0,33

	Đất đèn
	kg
	0,89
	1,30
	1,84
	2,37
	2,25

	Que hàn
	kg
	2,71
	3,98
	6,2
	8,7
	7,8

	Vải thủy tinh
	m2
	195,01
	195,01
	268,6
	268,6
	334,83

	Bột cao su
	kg
	75,5
	75,5
	100,9
	100,9
	123,8

	Vật liệu khác
	%
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Nhân công 4,0/7
	công
	108,58
	121,07
	137,68
	154,9
	181,2

	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,6
	0,88
	1,36
	1,91
	1,72

	Cần cẩu 5T
	ca
	1,2
	1,2
	1,6
	1,6
	1,6

	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	05
	06
	07
	08
	09


MO.06800 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU QUA SÔNG - HỒ BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH d = 9 ± 0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6 m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn 3 lớp, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	108
	159
	219
	273

	
	
	
	8,0
	8,0
	12,0
	9,0
	12,0
	12,0

	MO.068
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ống thép
	m
	100,2
	100,2
	100,2
	100,2
	100,2
	100,2

	
	Nhựa đường
	kg
	444,08
	653,78
	653,78
	900,49
	900,49
	1122,53

	
	Củi đun
	kg
	538
	754,5
	754,5
	1009
	1009
	1237,7

	
	Xăng
	kg
	12
	17,5
	17,5
	20
	20
	30

	
	Ô xy
	chai
	0,13
	0,21
	0,31
	0,35
	0,46
	0,33

	
	Đất đèn
	kg
	0,89
	1,42
	2,13
	2,35
	3,16
	2,25

	
	Que hàn
	kg
	3,40
	5,10
	9,20
	8,70
	12,90
	16,30

	
	Vải thủy tinh
	m2
	132,46
	195,01
	195,01
	268,6
	268,6
	334,83

	
	Bột cao su
	kg
	53,8
	75,5
	75,5
	100,9
	100,9
	123,8

	
	Gỗ bao nhóm IV
	m3
	0,46
	0,63
	0,63
	0,83
	0,83
	1,00

	
	Dây thép d = 3
	kg
	28,6
	35,8
	35,8
	44,4
	44,4
	52,1

	
	Vật liệu khác
	%
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	101,44
	116
	129,29
	146,27
	164,56
	195,84

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,75
	1,12
	2,02
	1,91
	2,84
	3,59

	
	Máy nâng T0-12-24
	ca
	1,20
	1,43
	1,43
	1,90
	1,90
	1,90

	
	Ô tô 5T
	ca
	0,1
	0,2
	0,2
	0,3
	0,3
	0,4

	
	Máy ủi 100 CV
	ca
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	2,5
	2,5

	
	Máy khác
	%
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06


MO.06900 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU QUA ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH d = 9 ± 0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6 m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, lắp chỉnh, hàn ống, bọc bảo ôn 3 lớp, bọc gỗ, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	108
	159
	219
	273

	
	
	
	8,0
	8,0
	12,0
	9,0
	12,0
	12,0

	MO.069
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ống thép
	m
	100,2
	100,2
	100,2
	100,2
	100,2
	100,2

	
	Nhựa đường
	kg
	444,08
	653,78
	653,78
	900,49
	900,49
	1122,53

	
	Củi đun
	kg
	547,8
	767,9
	767,9
	1024,2
	1024,2
	1267,1

	
	Xăng
	kg
	12
	17,5
	17,5
	20,0
	20,0
	30,0

	
	Ô xy
	chai
	0,13
	0,21
	0,31
	0,35
	0,46
	0,33

	
	Đất đèn
	kg
	0,89
	1,42
	2,13
	2,37
	3,16
	2,25

	
	Que hàn
	kg
	3,4
	5,1
	9,2
	8,7
	12,9
	16,3

	
	Vải thủy tinh
	m2
	132,46
	195,01
	195,01
	268,60
	268,60
	334,83

	
	Gỗ bao nhóm IV
	m3
	0,46
	0,63
	0,63
	0,83
	0,83
	1,00

	
	Dây thép d = 3
	kg
	28,6
	35,8
	35,8
	44,4
	44,4
	52,1

	
	Bột cao su
	kg
	53,8
	75,5
	75,5
	100,9
	100,9
	123,8

	
	Vật liệu khác
	%
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	104,08
	120,16
	134,00
	150,00
	168,72
	200,85

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,75
	1,12
	2,02
	1,91
	2,84
	3,59

	
	Máy nâng T0-12-24
	ca
	1,2
	1,43
	1,43
	1,9
	1,9
	1,9

	
	Máy khác
	%
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06


MO.07000 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP LỒNG DẪN XĂNG DẦU BỌC 1 LỚP VẢI THỦY TINH d = 3 ± 0,5 mm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển nguyên vật liệu trong phạm vi 50m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, hàn, lắp đặt ống vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 10m

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống lồng (mm)

	
	
	
	219x7
	273x8
	325x8
	426x10

	MO.070
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	Ống thép
	m
	10,02
	10,02
	10,02
	10,02

	
	Xăng
	kg
	2,0
	3,0
	3,6
	4,7

	
	Nhựa đường
	kg
	30,02
	37,42
	44,55
	58,39

	
	Củi đun
	kg
	35,6
	43,7
	51,9
	67,6

	
	Ô xy
	chai
	0,03
	0,03
	0,04
	0,05

	
	Đất đèn
	kg
	0,20
	0,20
	0,27
	0,34

	
	Que hàn
	kg
	0,52
	0,9
	1,07
	2,05

	
	Vật liệu khác
	%
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	11,55
	13,76
	16,48
	18,40

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,11
	0,20
	0,24
	0,45

	
	Máy nâng T0- 12- 24
	ca
	0,15
	0,21
	0,25
	0,25

	
	Máy khoan ngang UĐB4
	ca
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	
	01
	02
	03
	04


MO.07100 LẮP ĐẶT CÚT DẪN XĂNG DẦU NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, cưa, cắt ống, tẩy vát mép, dũa mép, lắp chỉnh, hàn với ống theo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: cái

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cút (mm)

	
	
	
	< 89
	108x4
	159

	
	
	
	
	
	5,0
	6,0
	12,0

	MO.071
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	Cút
	cái
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Ô xy
	chai
	0,01
	0,01
	0,03
	0,04
	0,04

	
	Đất đèn
	kg
	0,07
	0,10
	0,19
	0,19
	0,19

	
	Que hàn
	kg
	0,16
	0,23
	0,55
	0,80
	1,84

	
	Vật liệu khác
	%
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,34
	0,42
	0,63
	0,69
	0,74

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,035
	0,05
	0,12
	0,18
	0,40

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	01
	02
	03
	04
	05


Tiếp theo

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cút (mm)

	
	
	219
	273

	
	
	7,0
	9,0
	12,0
	7,0
	12,0

	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	Cút
	cái
	1
	1
	1
	1
	1

	Ô xy
	chai
	0,054
	0,052
	0,052
	0,066
	0,065

	Đất đèn
	kg
	0,27
	0,26
	0,26
	0,33
	0,33

	Que hàn
	kg
	1,24
	1,74
	2,58
	1,56
	3,26

	Vật liệu khác
	%
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Nhân công 4,0/7
	công
	0,88
	0,96
	1,00
	1,03
	1,12

	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,27
	0,38
	0,57
	0,34
	0,72

	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	06
	07
	08
	09
	10


Chương XV

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN

MP.01000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI THIẾT BỊ CẢM BIẾN
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 bộ

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MP.010
	Vật liệu
	
	

	
	Vải trắng
	kg
	0,100

	
	Băng làm kín
	cuộn
	0,500

	
	Cồn công nghiệp
	kg
	0,050

	
	Xăng
	kg
	0,100

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	0,40

	
	01


Ghi chú: Không bao gồm công việc kéo rải cáp.
MP.02000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI THIẾT BỊ BIẾN ĐỔI, PHÂN TÍCH, ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 bộ

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MP.020
	Vật liệu
	
	

	
	Băng làm kín
	cuộn
	1,000

	
	Mỡ bò
	kg
	0,010

	
	Vải trắng
	kg
	0,100

	
	Cồn công nghiệp
	kg
	0,050

	
	Xăng
	kg
	0,100

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	0,40

	
	01


Ghi chú: Không bao gồm các đường ống lấy mẫu.

MP.03000 LẮP ĐẶT TỦ DCS, PLC, RTU VÀ CÁC BẢNG ĐIỀU KHIỂN
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MP.130
	Vật liệu
	
	

	
	Xăng
	kg
	1,500

	
	Vazơlin
	kg
	0,400

	
	Băng nilông
	cuộn
	2,000

	
	Cồn công nghiệp
	kg
	0,700

	
	Mỡ phấn chì YC-2
	kg
	0,500

	
	Sơn cách điện
	kg
	0,300

	
	Giấy ráp
	tờ
	3,000

	
	Thép dẹt 25x4
	kg
	2,000

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	6,48

	
	Máy thi công
	
	

	
	Xe nâng thang
	ca
	0,200

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	0,250

	
	01


Ghi chú: Không bao gồm việc đấu nối cáp điện, cáp điều khiển tại tủ.
MP.04000 LẮP ĐẶT BÀN ĐIỀU KHIỂN
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MP.040
	Vật liệu
	
	

	
	Vải trắng
	kg
	0,500

	
	Giấy ráp
	tờ
	0,500

	
	Cồn công nghiệp
	kg
	0,500

	
	Xăng
	kg
	0,500

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	2,25

	
	01


MP.05000 LẮP ĐẶT MÀN HÌNH GIÁM SÁT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại ≤ 50”
	Loại > 50”

	MP.050
	Vật liệu
	
	
	

	
	Vải trắng
	kg
	0,200
	0,400

	
	Cồn công nghiệp
	kg
	0,200
	0,400

	
	Xăng
	kg
	0,400
	0,800

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	0,45
	4,50

	
	Máy thi công
	
	
	

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	-
	0,200

	
	01
	02


MP.06000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN CHO CÁC CƠ CẤU CHẤP HÀNH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 bộ

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MP.060
	Vật liệu
	
	

	
	Băng làm kín
	cuộn
	2,000

	
	Mỡ bò
	kg
	0,010

	
	Băng cách điện
	cuộn
	1,000

	
	Vật liệu khác
	%
	10

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	0,90

	
	01


Ghi chú: Không bao gồm công việc lắp đặt các van vào đường ống, không bao gồm lắp đặt đường ống.

MP.07000 LẮP ĐẶT ỐNG ĐO LƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 kg

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MP.070
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại
	kg
	0,150

	
	Que hàn
	kg
	0,030

	
	Que hàn TIG
	kg
	0,150

	
	Khí Argon
	chai
	0,030

	
	Đá mài
	viên
	0,120

	
	Vật liệu khác
	%
	20

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	0,49

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,010

	
	Máy hàn TIG
	ca
	0,040

	
	Máy mài cầm tay
	ca
	0,150

	
	Máy khác
	%
	10

	
	01


Ghi chú: Không bao gồm lắp ống khí nén.
MP.08100 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO ỨNG SUẤT CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MP.081
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại
	kg
	2,000

	
	Dây thép mạ kẽm
	kg
	0,200

	
	Que hàn
	kg
	0,170

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,22

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,010

	
	01


MP.08200 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ TRONG BÊ TÔNG
Thành phần công việc

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, định vị thiết bị đo bằng hàn, buộc, kéo rải cáp dẫn tín hiệu, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MP.082
	Vật liệu
	
	

	
	Cồn công nghiệp
	kg
	0,200

	
	Vật liệu khác
	%
	5,000

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,35

	
	
	
	01


MP.08300 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO ĐỘ TÁCH NỀN, ĐO THẤM
Thành phần công việc

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, định vị thiết bị đo bằng hàn, buộc, kéo rải cáp dẫn tín hiệu, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MP.083
	Vật liệu
	
	

	
	Xăng
	kg
	0,500

	
	Cồn công nghiệp
	kg
	0,200

	
	Vật liệu khác
	%
	5,000

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,80

	
	01


Chương XVI

LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CHẾ BIẾN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị trước khi lắp đặt; gia công các tấm đệm, căn kê; vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30 mét; xác định tim cốt và vạch dấu định vị chính xác vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành cỗ máy & thiết bị hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy & thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt.

MQ.01000 LẮP ĐẶT MÁY TRONG CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT DĂM MẢNH VÀ CẤP LIỆU

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤5
	≤10
	≤20
	≤50
	>50

	MQ.010
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,500
	1,150
	1,060
	1,020
	0,970

	
	Dầu các loại
	kg
	1,730
	1,270
	1,170
	1,120
	1,060

	
	Thép tấm
	kg
	2,310
	1,730
	1,590
	1,530
	1,450

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,170
	0,140
	0,120
	0,100
	0,900

	
	Khí gas
	kg
	0,600
	0,540
	0,480
	0,460
	0,420

	
	Ô xy
	chai
	0,300
	0,270
	0,240
	0,230
	0,210

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,430
	0,400
	0,360
	0,340
	0,320

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	17,80
	11,45
	10,56
	8,81
	7,57

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	0,320
	-
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	-
	0,290
	-
	-
	

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	-
	-
	0,220
	-
	-

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	-
	-
	-
	0,183
	-

	
	Cần cẩu 125T
	ca
	-
	-
	-
	-
	0,178

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	0,430
	0,400
	0,360
	0,340
	0,320

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,660
	0,594
	0,528
	0,506
	0,462

	
	Máy hàn điện 23kW
	ca
	0,080
	0,060
	0,056
	0,054
	0,053

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	01
	02
	03
	04
	05


MQ.02000 LẮP ĐẶT NỒI NẤU, BỂ PHÓNG BỘT VÀ HỆ THỐNG TRAO ĐỔI NHIỆT

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤10
	≤20
	≤50
	≤100
	>100

	MQ.020
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,300
	1,150
	1,020
	0,940
	0,920

	
	Dầu các loại
	kg
	1,430
	1,270
	1,120
	1,030
	1,010

	
	Thép tấm
	kg
	1,950
	1,730
	1,530
	1,400
	1,380

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,130
	0,120
	0,100
	0,100
	0,090

	
	Khí gas
	kg
	0,600
	0,520
	0,460
	0,420
	0,400

	
	Ô xy
	chai
	0,300
	0,260
	0,230
	0,210
	0,200

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,420
	0,400
	0,390
	0,360
	0,330

	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	19,08
	16,25
	15,01
	10,43
	8,19

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,270
	-
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	-
	0,250
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	-
	-
	0,230
	-
	

	
	Cần cẩu 125T
	ca
	-
	-
	-
	0,200
	0,180

	
	Cần cẩu 180T
	ca
	-
	-
	-
	
	

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	0,420
	0,400
	0,390
	0,360
	0,330

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,720
	0,624
	0,552
	0,504
	0,480

	
	Máy hàn điện 23kW
	ca
	0,100
	0,090
	0,080
	0,060
	0,055

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	01
	02
	03
	04
	05


MQ.03000 LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN XÉ, ĐÁNH TƠI (NGHIỀN THỦY LỰC)

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤5
	≤10
	≤20
	≤50
	>50

	MQ.030
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,300
	1,150
	1,060
	1,020
	0,970

	
	Dầu các loại
	kg
	1,430
	1,270
	1,170
	1,120
	1,060

	
	Thép tấm
	kg
	1,950
	1,730
	1,590
	1,530
	1,450

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,130
	0,120
	0,110
	0,100
	0,100

	
	Khí gas
	kg
	0,460
	0,420
	0,380
	0,360
	0,340

	
	Ô xy
	chai
	0,230
	0,210
	0,190
	0,180
	0,170

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,420
	0,400
	0,380
	0,340
	0,320

	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	11,96
	11,11
	9,46
	8,71
	7,57

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	0,183
	-
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	
	0,178
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	-
	-
	0,156
	-
	-

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	-
	-
	-
	0,130
	-

	
	Cần cẩu 125T
	ca
	-
	-
	-
	-
	0,120

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,575
	0,525
	0,475
	0,450
	0,425

	
	Máy hàn điện
	ca
	0,060
	0,056
	0,056
	0,054
	0,053

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	0,420
	0,400
	0,380
	0,340
	0,320

	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5

	
	01
	02
	03
	04
	05


MQ.04000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ KHUẤY BỘT, RỬA, LÀM SẠCH BỘT, SÀNG CHỌN, CÔ ĐẶC VÀ LỌC CÁT

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤0,5
	≤2,0
	≤5
	≤20
	≤50
	>50

	MQ.040
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,820
	1,400
	1,300
	1,150
	1,040
	0,960

	
	Dầu các loại
	kg
	2,000
	1,530
	1,430
	1,270
	1,140
	1,050

	
	Thép tấm
	kg
	2,730
	2,150
	1,950
	1,730
	1,550
	1,440

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,180
	0,150
	0,130
	0,100
	0,110
	0,100

	
	Khí gas
	kg
	0,640
	0,540
	0,500
	0,460
	0,420
	0,400

	
	Ô xy
	chai
	0,320
	0,270
	0,250
	0,230
	0,210
	0,200

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,420
	0,400
	0,350
	0,320
	0,290
	0,250

	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	38,28
	27,34
	23,92
	22,22
	16,80
	11,86

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pa lăng (tời) 1T
	ca
	0,380
	
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	
	0,290
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	
	
	0,250
	
	
	

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	
	
	
	0,220
	
	

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	
	
	
	
	0,190
	

	
	Cần cẩu 125T
	ca
	
	
	
	
	
	0,170

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,640
	0,540
	0,500
	0,460
	0,420
	0,400

	
	Máy hàn điện 23kW
	ca
	0,090
	0,080
	0,070
	0,060
	0,056
	0,053

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	0,420
	0,400
	0,350
	0,320
	0,290
	0,250

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	01
	02
	03
	
	
	


MQ.05000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TẨY, TUYỂN NỔI KHỬ MỰC

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤5
	≤10
	≤20
	≤50
	>50

	MQ.050
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,500
	1,380
	1,150
	1,020
	0,950

	
	Dầu các loại
	kg
	1,730
	1,470
	1,270
	1,120
	1,040

	
	Thép tấm
	kg
	2,310
	1,730
	1,590
	1,530
	1,420

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,200
	0,170
	0,160
	0,140
	0,110

	
	Khí gas
	kg
	0,600
	0,540
	0,480
	0,440
	0,400

	
	Ô xy
	chai
	0,300
	0,270
	0,240
	0,220
	0,200

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,430
	0,400
	0,360
	0,340
	0,280

	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	22,66
	21,05
	17,94
	14,65
	13,82

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	0,290
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	
	0,250
	
	
	

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	
	
	0,220
	
	

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	
	
	
	0,190
	

	
	Cần cẩu 125T
	ca
	
	
	
	
	0,180

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,660
	0,590
	0,530
	0,480
	0,440

	
	Máy hàn điện 23kW
	ca
	0,080
	0,074
	0,068
	0,062
	0,058

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	0,430
	0,400
	0,360
	0,340
	0,280

	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	01
	02
	03
	
	


MQ.06000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHƯNG BỐC, CÔ ĐẶC DỊCH VÀ PHỤ TRỢ

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤10
	≤20
	≤50
	≤100
	>100

	MQ.060
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,690
	1,500
	1,380
	1,250
	1,200

	
	Dầu các loại
	kg
	1,950
	1,730
	1,590
	1,440
	1,380

	
	Thép tấm
	kg
	2,600
	2,310
	2,120
	1,920
	1,840

	
	Que hàn
	kg
	0,200
	0,170
	0,160
	0,150
	0,100

	
	Khí gas
	kg
	0,600
	0,540
	0,480
	0,460
	0,420

	
	Ô xy
	chai
	0,300
	0,270
	0,240
	0,230
	0,210

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,320
	0,270
	0,250
	0,220
	0,180

	
	Vật liệu khác
	%
	7
	7
	7
	7
	7

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	26,04
	24,16
	20,42
	16,73
	12,97

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,300
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	
	0,270
	
	
	

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	
	
	0,250
	
	

	
	Cần cẩu 150T
	ca
	
	
	
	0,220
	

	
	Cần cẩu 180T
	ca
	
	
	
	
	0,190

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,630
	0,570
	0,500
	0,480
	0,440

	
	Máy hàn điện 23kW
	ca
	0,080
	0,074
	0,068
	0,070
	0,055

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	0,320
	0,270
	0,250
	0,220
	0,180

	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5

	
	01
	02
	03
	04
	05


MQ.07000 LẮP ĐẶT LÒ HƠI THU HỒI (ĐỐT DỊCH ĐÃ CÔ ĐẶC) VÀ XÚT HÓA
Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤10
	≤20
	≤50
	≤100
	>100

	MQ.070
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,690
	1,500
	1,310
	1,250
	1,220

	
	Dầu các loại
	kg
	1,950
	1,730
	1,510
	1,440
	1,400

	
	Thép tấm
	kg
	2,600
	2,310
	2,020
	1,920
	1,870

	
	Que hàn
	kg
	0,200
	0,170
	0,160
	0,150
	0,140

	
	Khí gas
	kg
	0,600
	0,540
	0,480
	0,460
	0,420

	
	Ô xy
	chai
	0,300
	0,270
	0,240
	0,230
	0,210

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,360
	0,320
	0,270
	0,220
	0,200

	
	Vật liệu khác
	%
	7
	7
	7
	7
	7

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	35,97
	32,48
	29,23
	25,05
	18,38

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,300
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	
	0,260
	
	
	

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	
	
	0,250
	
	

	
	Cần cẩu 150T
	ca
	
	
	
	0,220
	

	
	Cần cẩu 180T
	ca
	
	
	
	
	0,190

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,630
	0,570
	0,500
	0,480
	0,440

	
	Máy hàn điện
	ca
	0,080
	0,074
	0,068
	0,070
	0,060

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	0,360
	0,320
	0,270
	0,220
	0,200

	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5

	
	01
	02
	03
	04
	05


MQ.08000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY NGHIỀN BỘT TINH

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤0,5
	≤2,0
	≤5,0
	≤20
	≤50
	>50

	MQ.080
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,820
	1,400
	1,300
	1,150
	1,030
	0,960

	
	Dầu các loại
	kg
	2,000
	1,530
	1,430
	1,270
	1,140
	1,050

	
	Thép tấm
	kg
	2,730
	2,150
	1,950
	1,730
	1,550
	1,440

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,180
	0,150
	0,130
	0,110
	0,100
	0,090

	
	Khí gas
	kg
	0,640
	0,600
	0,540
	0,500
	0,460
	0,420

	
	Ô xy
	chai
	0,320
	0,300
	0,270
	0,250
	0,230
	0,210

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,420
	0,400
	0,350
	0,300
	0,280
	0,250

	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	18,54
	13,24
	11,58
	10,75
	9,16
	7,68

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pa lăng 1T
	ca
	0,380
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	-
	0,270
	-
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	-
	
	0,240
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	-
	-
	-
	0,220
	
	-

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	-
	-
	-
	
	0,200
	-

	
	Cần cẩu 125T
	ca
	-
	-
	-
	-
	-
	0,180

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,670
	0,630
	0,570
	0,530
	0,480
	0,440

	
	Máy hàn điện 23kW
	ca
	0,090
	0,080
	0,070
	0,060
	0,056
	0,053

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	0,420
	0,400
	0,350
	0,300
	0,280
	0,250

	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	01
	02
	03
	04
	05
	06


MQ.09000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI THIẾT BỊ GIA KEO

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤0,5
	≤2,0
	≤5,0
	≤20
	≤50
	>50

	MQ.090
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,820
	1,300
	1,150
	1,060
	1,030
	0,960

	
	Dầu các loại
	kg
	2,000
	1,430
	1,270
	1,170
	1,130
	1,050

	
	Thép tấm
	kg
	2,730
	1,950
	1,730
	1,590
	1,540
	1,440

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,180
	0,130
	0,120
	0,110
	0,100
	0,900

	
	Khí gas
	kg
	0,660
	0,600
	0,540
	0,500
	0,460
	0,420

	
	Ô xy
	chai
	0,330
	0,300
	0,270
	0,250
	0,230
	0,210

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,650
	0,540
	0,450
	0,450
	0,410
	0,350

	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	25,90
	20,73
	19,43
	16,84
	14,25
	11,66

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pa lăng 1T
	ca
	0,380
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	
	0,270
	-
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	-
	
	0,250
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	-
	-
	-
	0,240
	-
	-

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	-
	-
	-
	-
	0,230
	

	
	Cần cẩu 125T
	ca
	-
	-
	-
	-
	-
	0,180

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,690
	0,630
	0,570
	0,530
	0,480
	0,440

	
	Máy hàn điện
	ca
	0,093
	0,070
	0,068
	0,060
	0,056
	0,053

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	0,650
	0,540
	0,450
	0,450
	0,410
	0,350

	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	01
	02
	03
	04
	05
	06


MQ.10000 LẮP ĐẶT MÁY XEO, CÁN VÀ CUỘN

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤2
	≤5
	≤20
	≤50
	≤100
	>100

	MQ.100
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	2,270
	1,920
	1,690
	1,500
	1,345
	1,250

	
	Dầu các loại
	kg
	2,730
	2,210
	1,950
	1,730
	1,550
	1,440

	
	Thép tấm
	kg
	3,640
	2,950
	2,600
	2,310
	2,070
	1,920

	
	Que hàn
	kg
	0,270
	0,220
	0,200
	0,170
	0,155
	0,140

	
	Khí gas
	kg
	0,600
	0,540
	0,500
	0,460
	0,420
	0,400

	
	Ô xy
	chai
	0,300
	0,270
	0,250
	0,230
	0,210
	0,200

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,650
	0,580
	0,480
	0,430
	0,370
	0,300

	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	28,11
	24,71
	22,23
	18,07
	15,40
	11,12

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	0,321
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	
	0,290
	-
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	-
	-
	0,273
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	-
	-
	-
	0,260
	-
	-

	
	Cần cẩu 150T
	ca
	-
	-
	-
	-
	0,240
	-

	
	Cần cẩu 180T
	ca
	-
	-
	-
	-
	-
	0,190

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,630
	0,570
	0,530
	0,480
	0,440
	0,420

	
	Máy hàn điện 23kW
	ca
	0,110
	0,100
	0,090
	0,085
	0,078
	0,072

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	0,650
	0,580
	0,480
	0,430
	0,370
	0,300

	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	01
	02
	03
	04
	05
	06


MQ.11000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY CẮT CUỘN LẠI, CẮT VÀ XÉN

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤2
	≤5
	≤10
	≤20
	≤500
	>500

	MQ.110
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	2,270
	1,920
	1,690
	1,500
	1,310
	1,210

	
	Dầu các loại
	kg
	2,730
	2,210
	1,950
	1,730
	1,510
	1,400

	
	Thép tấm
	kg
	3,680
	2,950
	2,600
	2,310
	2,020
	1,870

	
	Que hàn các loại
	kg
	0,270
	0,220
	0,200
	0,170
	0,150
	0,140

	
	Khí gas
	kg
	0,600
	0,540
	0,500
	0,460
	0,420
	0,400

	
	Ô xy
	chai
	0,300
	0,270
	0,250
	0,230
	0,210
	0,200

	
	Đá mài, cắt
	viên
	0,650
	0,580
	0,520
	0,480
	0,400
	0,360

	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	16,49
	13,19
	12,10
	11,00
	8,80
	7,70

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 5T
	ca
	0,400
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	-
	0,290
	-
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	-
	-
	0,260
	-
	-
	-

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	-
	-
	-
	0,240
	-
	-

	
	Cần cẩu 90T
	ca
	-
	-
	-
	-
	0,220
	-

	
	Cần cẩu 125T
	ca
	-
	-
	-
	-
	-
	0,200

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	ca
	0,630
	0,570
	0,530
	0,480
	0,440
	0,420

	
	Máy hàn điện 23kW
	ca
	0,140
	0,110
	0,100
	0,090
	0,080
	0,070

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	0,650
	0,580
	0,520
	0,480
	0,400
	0,360

	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06


Chương XVII

GIA CÔNG & LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHI TIÊU CHUẨN

MR.10000 GIA CÔNG THIẾT BỊ PHI TIÊU CHUẨN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nghiên cứu thiết kế loại thiết bị, chi tiết cần gia công; gia công chế sửa bộ phận, chi tiết của thiết bị theo đúng yêu cầu về hình dạng, kích thước và tính năng kỹ thuật (các bước gia công chế tạo được thực hiện theo đúng quy trình công nghệ đã phê duyệt); việc tháo lắp, căn chỉnh trên sàn thao tác riêng cần đảm bảo độ chính xác theo đúng dung sai yêu cầu; đánh dấu mối ghép thử tại nơi gia công; vận chuyển và đóng gói đến kho, bãi tại công trường.

MR.10100 GIA CÔNG THIẾT BỊ VỎ LỌC BỤI TÚI (BAO GỒM CẢ MÁNG KHÍ ĐỘNG, VÍT TẢI, CÁC LOẠI GẦU TẢI)

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MR.101
	Vật liệu
	
	

	
	Thép tấm
	tấn
	0,740

	
	Thép hình
	tấn
	0,310

	
	Ô xy
	chai
	1,990

	
	Khí gas
	kg
	3,980

	
	Đá mài
	viên
	0,250

	
	Que hàn
	kg
	21,760

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 3,5/7
	công
	40,00

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn điện 23 kW
	ca
	4,840

	
	Máy lốc tôn
	ca
	1,780

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	3,210

	
	Pa lăng xích 3 tấn
	ca
	3,210

	
	Máy khác
	%
	0,5

	
	01


MR.10200 GIA CÔNG ỐNG CÁC LOẠI (BAO GỒM CẢ MÁNG THÁO LIỆU, ỐNG SỤC KHÍ, ỐNG HÚT KHÍ SẠCH, ỐNG THU BỤI, ỐNG KHÓI)

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MR.102
	Vật liệu
	
	

	
	Thép tấm
	tấn
	0,791

	
	Thép hình
	tấn
	0,264

	
	Ô xy
	chai
	2,160

	
	Khí gas
	kg
	4,320

	
	Đá mài
	viên
	0,270

	
	Que hàn
	kg
	23,590

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 3,5/7
	công
	45,15

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn điện 23 kW
	ca
	5,240

	
	Máy lốc tôn
	ca
	1,930

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	3,480

	
	Pa lăng xích 3 tấn
	ca
	3,480

	
	Máy khác
	%
	0,5

	
	01


MR.10300 GIA CÔNG THIẾT BỊ BĂNG TẢI CÁC LOẠI, XÍCH CÀO, CẤP LIỆU TẤM

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MR.103
	Vật liệu
	
	

	
	Thép tấm
	tấn
	0,120

	
	Thép hình
	tấn
	1,080

	
	Ô xy
	chai
	3,430

	
	Khí gas
	kg
	6,860

	
	Đá mài
	viên
	0,510

	
	Vật liệu khác
	%
	3,50

	
	Nhân công 3,5/7
	công
	50,10

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	3,270

	
	Máy khoan đứng 4,5 kW
	ca
	3,270

	
	Máy khác
	%
	3

	
	01


MR.10400 GIA CÔNG THIẾT BỊ DẠNG PHỄU KÉT (CỬA CHIA LIỆU, CỬA THÁO LIỆU, CẤP LIỆU RUNG, CỬA RÚT CLINKER, CẤP LIỆU TẤM, PHẦN THÉP CHO CẤP LIỆU TẤM)

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MR.104
	Vật liệu
	
	

	
	Thép tấm
	tấn
	0,856

	
	Thép hình
	tấn
	0,214

	
	Ô xy
	chai
	2,400

	
	Khí gas
	kg
	4,800

	
	Đá mài
	viên
	0,280

	
	Que hàn
	kg
	6,500

	
	Vật liệu khác
	%
	4

	
	Nhân công 3,5/7
	công
	32,60

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn điện 23 kW
	ca
	1,500

	
	Máy lốc tôn
	ca
	2,000

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	3,590

	
	Pa lăng xích 3 tấn
	ca
	3,590

	
	Máy khác
	%
	5

	
	01


MR.10500 GIA CÔNG THIẾT BỊ DẠNG GIÁ ĐỠ, BỆ ĐỠ, TẤM LÓT, GIÁ TRUYỀN ĐỘNG, SÀN THAO TÁC, TẤM CHẮN BẢO VỆ

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MR.105
	Vật liệu
	
	

	
	Thép tấm
	tấn
	0,157

	
	Thép hình
	tấn
	0,893

	
	Ô xy
	chai
	1,030

	
	Khí gas
	kg
	2,060

	
	Đá mài
	viên
	6,720

	
	Que hàn
	kg
	0,240

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 3,5/7
	công
	42,10

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn điện 23 kW
	ca
	0,490

	
	Máy lốc tôn
	ca
	1,740

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	3,140

	
	Pa lăng xích 3 tấn
	ca
	3,140

	
	Máy khác
	%
	5

	
	01


MR.10600 GIA CÔNG THIẾT BỊ VỎ HỘP BAO CHE CÁC THIẾT BỊ BĂNG TẢI, VÍT TẢI, GẦU NÂNG VÀ CÁC LOẠI THÂN, VỎ, CHỤP THIẾT BỊ KHÁC

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MR.106
	Vật liệu
	
	

	
	Thép tấm
	tấn
	0,840

	
	Thép hình
	tấn
	0,360

	
	Ô xy
	chai
	3,430

	
	Khí gas
	kg
	6,860

	
	Đá mài
	viên
	0,510

	
	Vật liệu khác
	%
	3,5

	
	Nhân công 3,5/7
	công
	50,25

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	3,270

	
	Máy khoan đứng 4,5 kW
	ca
	3,270

	
	Máy khác
	%
	3

	
	01


MR.10700 GIA CÔNG THIẾT BỊ DẠNG XYCLON (BAO GỒM CÁC LOẠI BỒN BỂ, THÙNG CHỨA, KÉT CHỨA, CYCLON, MÁY ĐÁNH ĐỐNG, MÁY CÀO VÀ CÁC THIẾT BỊ DỠ TẢI VÀ XẾP BAO XUỐNG TẦU)

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MR.107
	Vật liệu
	
	

	
	Thép tấm
	tấn
	0,749

	
	Thép hình
	tấn
	0,321

	
	Ô xy
	chai
	2,110

	
	Khí gas
	kg
	4,220

	
	Đá mài
	viên
	0,340

	
	Que hàn
	kg
	6,500

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 3,5/7
	công
	46,35

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn điện 23 kW
	ca
	1,500

	
	Máy lốc tôn
	ca
	2,500

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	2,550

	
	Pa lăng xích 3T
	ca
	2,550

	
	Máy khác
	%
	5

	
	01


MR.10800 GIA CÔNG LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN, DẦM, RAY, CẦN NÂNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MR.108
	Vật liệu
	
	

	
	Thép tấm
	tấn
	0,577

	
	Thép hình
	tấn
	0,473

	
	Ô xy
	chai
	1,990

	
	Khí gas
	kg
	3,980

	
	Đá mài
	viên
	0,250

	
	Que hàn
	kg
	21,760

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 3,5/7
	công
	36,00

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn điện 23 kW
	ca
	4,840

	
	Máy lốc tôn
	ca
	1,780

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	3,210

	
	Pa lăng xích 3T
	ca
	3,210

	
	Máy khác
	%
	0,5

	
	01


MR.10900 GIA CÔNG ĐOẠN VỎ LÒ

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MR.109
	Vật liệu
	
	

	
	Ô xy
	chai
	2,100

	
	Khí gas
	kg
	4,200

	
	Đá mài
	viên
	3,500

	
	Que hàn
	kg
	19,500

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,200

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 3,5/7
	công
	56,00

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	4,500

	
	Máy lốc tôn 40 mm
	ca
	0,750

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	7,500

	
	Pa lăng xích 5T
	ca
	4,500

	
	Cần cẩu 30 T
	ca
	0,520

	
	Máy kéo 255CV + rơ moóc 21 T (vd 1260x1,55)
	ca
	0,300

	
	Cẩu long môn 30T
	ca
	0,300

	
	Máy khác
	%
	3

	
	01


MR.11000 GIA CÔNG THIẾT BỊ CHẤT BAO XUỐNG TẦU, CẦN CẨU DỠ TẢI

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MR.110
	Vật liệu
	
	

	
	Thép tấm
	tấn
	0,107

	
	Thép hình
	tấn
	0,963

	
	Ô xy
	chai
	2,110

	
	Khí gas
	kg
	4,220

	
	Đá mài
	viên
	0,340

	
	Que hàn
	kg
	6,500

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 3,5/7
	công
	44,35

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn điện 23 kW
	ca
	1,500

	
	Máy lốc tôn
	ca
	2,500

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	2,250

	
	Pa lăng xích 3T
	ca
	2,250

	
	Máy khác
	%
	5

	
	01


MR.11100 GIA CÔNG VỎ ĐẦU RA VÀ VÀO MÁY NGHIỀN BI, VỎ PHÂN LY MÁY NGHIỀN, CÁC THIẾT BỊ BẢO VỆ, HỘP CÁC THIẾT BỊ CHỈ BÁO, CHỤP PHÂN PHỐI, GIẢI ÂM CHO QUẠT

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MR.111
	Vật liệu
	
	

	
	Thép tấm
	tấn
	0,720

	
	Thép hình
	tấn
	0,480

	
	Ô xy
	chai
	3,430

	
	Khí gas
	kg
	6,860

	
	Đá mài
	viên
	0,510

	
	Vật liệu khác
	%
	3,5

	
	Nhân công 3,5/7
	công
	53,26

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	3,270

	
	Máy khoan đứng 4,5 kW
	ca
	3,270

	
	Máy khác
	%
	3

	
	01


MR.11200 GIA CÔNG CÁC THIẾT BỊ YÊU CẦU ĐỘ CHÍNH XÁC CƠ KHÍ CAO, SỬ DỤNG CÁC LOẠI MÁY CÔNG CỤ ĐẶC BIỆT, CẦN NHIỀU BIỆN PHÁP CHỐNG BIẾN DẠNG HÀN

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MR.112
	Vật liệu
	
	

	
	Thép tấm
	tấn
	0,479

	
	Thép hình
	tấn
	0,586

	
	Ô xy
	chai
	6,000

	
	Khí gas
	kg
	12,000

	
	Đá mài
	viên
	5,600

	
	Que hàn
	kg
	32,000

	
	Vật liệu khác
	%
	7

	
	Nhân công 3,5/7
	công
	42,10

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	4,500

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	6,200

	
	Máy khoan đứng 4,5 kW
	ca
	3,270

	
	Máy tiện 4,5 kW
	ca
	6,500

	
	Máy cắt tôn 15 kW
	ca
	2,500

	
	Máy lốc tôn
	ca
	3,000

	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,800

	
	Máy khác
	%
	5

	
	01


MR.11300 GIA CÔNG CÁC THIẾT BỊ YÊU CẦU ĐỘ CHÍNH XÁC CƠ KHÍ CAO, DUNG SAI CHẾ TẠO NHỎ, PHẢI GIA NHIỆT KHỬ ỨNG SUẤT HÀN TRƯỚC KHI GIA CÔNG CƠ KHÍ CÁC BỆ LIÊN KẾT VÒNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MR.113
	Vật liệu
	
	

	
	Thép tấm
	tấn
	0,630

	
	Thép hình
	tấn
	0,420

	
	Ô xy
	chai
	3,430

	
	Khí gas
	kg
	6,860

	
	Đá mài
	viên
	2,130

	
	Que hàn
	kg
	23,000

	
	Vật liệu khác
	%
	4

	
	Nhân công 3,5/7
	công
	45,83

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	3,270

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	4,500

	
	Máy khoan đứng 4,5 kW
	ca
	3,270

	
	Máy tiện 4,5 kW
	ca
	4,500

	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,800

	
	Máy khác
	%
	4

	
	
	
	01


MR.11400 GIA CÔNG THIẾT BỊ KHÁC (BAO GỒM CẢ BU LÔNG, BU LÔNG NEO, THANH REN CÁC LOẠI)

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MR.114
	Vật liệu
	
	

	
	Thép tròn gia công
	tấn
	1,070

	
	Ô xy
	chai
	4,530

	
	Khí gas
	kg
	9,060

	
	Đá mài
	viên
	1,280

	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	42,36

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy mài 1 kW
	ca
	4,520

	
	Máy khoan đứng 4,5 kW
	ca
	4,520

	
	Máy khác
	%
	3

	
	01


MR.20000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHI TIÊU CHUẨN
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, thu dọn mặt bằng.

MR.20100 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG PHỄU, KÉT CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MR.201
	Vật liệu
	
	

	
	Dầu bôi trơn
	kg
	3,010

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,009

	
	Que hàn
	kg
	21,79

	
	Thép biện pháp
	kg
	12,20

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	20,15

	
	Máy thi công
	
	

	
	Kích thủy lực 100T
	ca
	1,200

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,420

	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	3,620

	
	Máy khác
	%
	5

	
	01


MR.20200 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG XYCLON

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MR.202
	Vật liệu
	
	

	
	Dầu bôi trơn
	kg
	3,160

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,010

	
	Que hàn
	kg
	23,020

	
	Thép biện pháp
	kg
	14,900

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	30,50

	
	Máy thi công
	
	

	
	Kích thủy lực 100T
	ca
	1,200

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,550

	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	5,006

	
	Máy khác
	%
	5

	
	01


MR.20300 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG MÁNG CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MR.203
	Vật liệu
	
	

	
	Dầu bôi trơn
	kg
	3,160

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,010

	
	Que hàn
	kg
	23,02

	
	Thép biện pháp
	kg
	14,90

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	29,58

	
	Máy thi công
	
	

	
	Kích thủy lực 100T
	ca
	1,200

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,550

	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	5,006

	
	Máy khác
	%
	5

	
	
	
	01


MR.20400 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG ỐNG CÁC LOẠI
Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MR.204
	Vật liệu
	
	

	
	Dầu bôi trơn
	kg
	3,250

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,010

	
	Que hàn
	kg
	27,37

	
	Thép biện pháp
	kg
	16,81

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	28,48

	
	Máy thi công
	
	

	
	Kích thủy lực 100T
	ca
	1,200

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,440

	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	5,567

	
	Máy khác
	%
	5

	
	01


MR.20500 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VỎ LỌC BỤI

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MR.205
	Vật liệu
	
	

	
	Dầu bôi trơn
	kg
	2,550

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,009

	
	Que hàn
	kg
	20,75

	
	Thép biện pháp
	kg
	10,50

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	32,73

	
	Máy thi công
	
	

	
	Kích thủy lực 100T
	ca
	1,200

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,420

	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	3,950

	
	Máy khác
	%
	5

	
	
	
	01


MR.20600 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG GIÁ ĐỠ
Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MR.206
	Vật liệu
	
	

	
	Dầu bôi trơn
	kg
	3,520

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,008

	
	Que hàn
	kg
	23,29

	
	Thép biện pháp
	kg
	14,30

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	28,32

	
	Máy thi công
	
	

	
	Kích thủy lực 100T
	ca
	1,200

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,420

	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	3,970

	
	Máy khác
	%
	5

	
	01


MR.20700 LẮP ĐẶT VỎ HỘP BAO CHE CÁC THIẾT BỊ BĂNG TẢI, VÍT TẢI, GẦU NÂNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MR.207
	Vật liệu
	
	

	
	Dầu bôi trơn
	kg
	3,980

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,009

	
	Que hàn
	kg
	22,82

	
	Thép biện pháp
	kg
	14,01

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	27,37

	
	Máy thi công
	
	

	
	Kích thủy lực 100T
	ca
	1,200

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,450

	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	3,724

	
	Máy khác
	%
	5

	
	01


MR.20800 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG THÙNG THÁP, BỂ CHỨA

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MR.208
	Vật liệu
	
	

	
	Dầu bôi trơn
	kg
	2,980

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,009

	
	Que hàn
	kg
	19,25

	
	Thép biện pháp
	kg
	10,50

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	31,28

	
	Máy thi công
	
	

	
	Kích thủy lực 100T
	ca
	1,200

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,430

	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	3,920

	
	Máy khác
	%
	5

	
	01


MR.20900 LẮP ĐẶT VAN CỬA, CỬA, KHUNG DẪN HƯỚNG, BÍCH, SÀNG VÀ CÁC CHI TIẾT TƯƠNG TỰ

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MR.209
	Vật liệu
	
	

	
	Dầu bôi trơn
	kg
	2,920

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,008

	
	Que hàn
	kg
	19,21

	
	Thép biện pháp
	kg
	10,50

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	30,43

	
	Máy thi công
	
	

	
	Kích thủy lực 100T
	ca
	1,200

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,400

	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	3,910

	
	Máy khác
	%
	5

	
	
	01


MR.21000 LẮP ĐẶT CÁC CHI TIẾT THIẾT BỊ SỬ DỤNG THÉP ĐẶC BIỆT (THÉP CHỊU NHIỆT, CHỊU MÀI MÒN)
Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MR.210
	Vật liệu
	
	

	
	Dầu bôi trơn
	kg
	2,980

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,009

	
	Que hàn
	kg
	20,73

	
	Thép biện pháp
	kg
	9,120

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	25,93

	
	Máy thi công
	
	

	
	Kích thủy lực 100T
	ca
	0,470

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	5,000

	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	4,290

	
	Máy khác
	%
	1

	
	01


MR.21100 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÁC DẠNG KHÁC

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MR.211
	Vật liệu
	
	

	
	Dầu bôi trơn
	kg
	2,980

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,009

	
	Que hàn
	kg
	20,730

	
	Thép biện pháp
	kg
	9,120

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	28,53

	
	Máy thi công
	
	

	
	Kích thủy lực 100T
	ca
	0,470

	
	Cần cẩu 30T
	ca
	5,000

	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	4,290

	
	Máy khác
	%
	1

	
	01


Chương XVIII:
CÔNG TÁC KHÁC

MS.01000 VẬN CHUYỂN MÁY VÀ THIẾT BỊ

MS.01100 BỐC LÊN VÀ VẬN CHUYỂN 1 KM ĐẦU MÁY VÀ THIẾT BỊ

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy, thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 12
	≤ 25
	≤ 40

	MS.011
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Thép lá đen thường
	kg
	-
	0,275
	0,261

	
	Que hàn
	kg
	-
	0,050
	0,048

	
	Khí gas
	kg
	-
	0,026
	0,024

	
	Ô xy
	chai
	-
	0,013
	0,012

	
	Thép tròn
	kg
	0,167
	0,076
	0,072

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	-
	0,001
	0,001

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,54
	0,51
	0,48

	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,023
	-
	-

	
	Ô tô thùng 12T
	ca
	0,057
	-
	-

	
	Cần cẩu 40T
	ca
	-
	0,008
	0,006

	
	Cần cẩu 63T
	ca
	-
	0,018
	0,014

	
	Ô tô đầu kéo 272 CV
	ca
	-
	0,032
	0,025

	
	Moóc kéo 60T
	ca
	-
	0,032
	0,025

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	-
	0,015
	0,012

	
	Máy khác
	%
	3
	3
	3

	
	
	
	01
	02
	03


MS.01200 BỐC XUỐNG MÁY VÀ THIẾT BỊ TRONG SÀN LẮP MÁY

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy, thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 12
	≤ 25
	≤ 40

	MS.012
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,36
	0,34
	0,32

	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	Cầu trục 50T
	ca
	0,022
	0,018
	0,015

	
	Máy khác
	%
	3
	3
	3

	
	01
	02
	03


MS.01300 BỐC XUỐNG MÁY VÀ THIẾT BỊ NGOÀI NHÀ MÁY

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy, thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 12
	≤ 25
	≤ 40

	MS.013
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,27
	0,26
	0,25

	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,016
	-
	-

	
	Cần cẩu 25T
	ca
	-
	0,005
	-

	
	Cần cẩu 40T
	ca
	-
	0,011
	0,004

	
	Cần cẩu 65T
	ca
	-
	-
	0,008

	
	Máy khác
	%
	3,000
	3,000
	3,000

	
	01
	02
	03


MS.01400 VẬN CHUYỂN TIẾP 1 KM NGOÀI HỞ MÁY VÀ THIẾT BỊ

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy, thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 12
	≤ 25
	≤ 40

	MS.014
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,037
	0,035
	0,030

	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	Ô tô thùng 12T
	ca
	0,021
	-
	-

	
	Ô tô đầu kéo 272CV
	ca
	-
	0,020
	0,016

	
	Moóc kéo 60T
	%
	-
	0,020
	0,016

	
	01
	02
	03


MS.01500 VẬN CHUYỂN TIẾP 1 KM MÁY VÀ THIẾT BỊ

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy, thiết bị có khối lượng (tấn)

	
	
	
	≤ 12
	≤ 25
	≤ 40

	MS.015
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,036
	0,033
	0,026

	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	Ô tô thùng 12T
	ca
	0,021
	-
	-

	
	Ô tô đầu kéo 272 CV
	ca
	-
	0,020
	0,016

	
	Moóc kéo 60T
	ca
	-
	0,020
	0,016

	
	01
	02
	03


MS.02000 LÀM SẠCH BỀ MẶT KIM LOẠI

MS.02100 LÀM SẠCH BỀ MẶT KIM LOẠI, ĐỘ SẠCH 2,5Sa

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đưa kết cấu thép vào vị trí, làm sạch bề mặt kim loại bằng thiết bị phun cát/ phun bi theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Sử dụng cát
	Sử dụng bi thép

	MS.021
	Làm sạch bề mặt kim loại bằng phun cát, độ sạch 2,5 Sa
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Cát chuẩn
	m3
	0,057
	-

	
	
	Bi thép
	kg
	-
	0,600

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,39
	0,10

	MS.021
	Làm sạch bề mặt kim loại bằng phun bi, độ sạch 2,5 Sa
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,004
	0,003

	
	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,030
	0,015

	
	
	Thiết bị phun cát
	ca
	0,030
	-

	
	
	Thiết bị phun bi
	ca
	-
	0,015

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	10
	20


Ghi chú: Định mức xác định cho làm sạch bề mặt kết cấu kim loại mới và đã tính đến thu hồi vật liệu.

MS.02200 LÀM SẠCH BỀ MẶT KIM LOẠI BẰNG MÁY MÀI ĐĨA CHỔI SẮT (ĐỘ SẠCH ST 2.0)

Thành phần công việc:

Làm sạch mối hàn, bề mặt kết cấu kim loại bằng máy mài chổi sắt, vệ sinh bề mặt kim loại bằng dung môi trước khi sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 m2
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MS.022
	Vật liệu
	
	

	
	Đĩa mài kiểu chổi sắt
	cái
	0,500

	
	Dung môi
	kg
	0,040

	
	Vật liệu khác
	%
	1,000

	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,850

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy nén khí 600 m3/h
	ca
	0,010

	
	Máy mài chổi sắt
	ca
	1,500

	
	Quạt thông gió 7,5 kW
	ca
	0,500

	
	01


MS.03000 LÀM SẠCH MỐI HÀN BẰNG MÁY MÀI CHỔI SẮT ĐỂ KIỂM TRA (BỀ MẶT RỘNG 200MM)

Đơn vị tính: 1 m

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MS.030
	Vật liệu
	
	

	
	Đĩa mài kiểu chổi sắt
	cái
	0,100

	
	Mỡ bò
	kg
	0,030

	
	Dầu mazút
	kg
	0,050

	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,44

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy chổi sắt cầm tay
	ca
	0,270

	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,005

	
	Máy khác
	%
	2

	
	01


MS.04000 KIỂM TRA MỐI HÀN
MS.04100 KIỂM TRA MỐI HÀN BẰNG SIÊU ÂM
Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy, dụng cụ, vật liệu; siêu âm kiểm tra mối hàn theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trong xưởng
	Hiện trường

	MS.041
	Vật liệu
	
	
	

	
	Mỡ phấn chì YC-2
	kg
	0,402
	0,402

	
	Dầu mazút
	kg
	0,050
	0,050

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,19
	1,48

	
	Máy thi công
	
	
	

	
	Cổng trục 10T
	ca
	0,050
	-

	
	Máy dò siêu âm
	ca
	0,200
	0,200

	
	Máy khác
	%
	5
	5

	
	
	
	01
	02


MS.04200 KIỂM TRA MỐI HÀN BẰNG CHỤP X-QUANG
Đơn vị tính: 1 phim
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trong xưởng
	Hiện trường

	MS.042
	Vật liệu
	
	
	

	
	Mỡ phấn chì YC-2
	kg
	0,201
	0,201

	
	Phim ảnh (0,1x0.35m)
	tấm
	1,050
	1,050

	
	Thuốc rửa
	kg
	0,001
	0,001

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,20
	1,50

	
	Máy thi công
	
	
	

	
	Cổng trục 10T
	ca
	0,050
	-

	
	Máy chụp X quang
	ca
	0,170
	0,170

	
	Máy khác
	%
	5
	5

	
	01
	02


MS.050000 CÔNG TÁC SƠN

Thành phần công việc:

Vệ sinh lại bề mặt trước khi sơn, phun sơn bằng máy, kiểm tra chiều dày sơn và độ bám dính, độ chịu va đập. Hoàn thiện bề mặt thiết bị và kết cấu kim loại.

Ghi chú: Định mức chưa bao gồm hao phí vật liệu.

MS.05100 SƠN THIẾT BỊ VÀ KẾT CẤU KIM LOẠI CÔNG NGHỆ BẰNG HỆ SƠN KHÔNG NGẬP NƯỚC

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày lớp sơn (Mcr)
	Sơn dặm vá dày 130 Mcr

	
	
	
	50
	80
	130
	

	MS.051
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,30
	0,36
	0,43
	0,43

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	Máy phun sơn 400 m2/h
	ca
	0,014
	0,022
	0,036
	0,036

	
	Máy nén khí 600 m3/h
	ca
	0,014
	0,022
	0,036
	0,036

	
	Máy khuấy sơn
	ca
	0,001
	0,015
	0,024
	0,024

	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	01
	02
	03
	04


MS.05200 SƠN THIẾT BỊ VÀ KẾT CẤU KIM LOẠI CÔNG NGHỆ BẰNG HỆ SƠN NGẬP NƯỚC

Đơn vị tính: 1 m2
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày lớp sơn (Mcr)

	
	
	
	350
	400

	MS.052
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,43
	0,43

	
	Máy thi công
	
	
	

	
	Máy phun sơn 400 m2/h
	ca
	0,040
	0,048

	
	Máy nén khí 600 m3/h
	ca
	0,040
	0,048

	
	Máy khuấy sơn
	ca
	0,020
	0,020

	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	01
	02


MS.06000 BẢO ÔN CÁCH NHIỆT

MS.06100 BẢO ÔN CÁCH NHIỆT BẰNG BÔNG KHOÁNG
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, vận chuyển phạm vi 30m, bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày lớp bông khoáng (mm)

	
	
	
	≤ 50
	≤ 100
	≤ 150
	≤ 200
	> 200

	MS.061
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	Bông bảo ôn
	kg
	5,000
	10,00
	15,00
	20,00
	25,00

	
	Thép tròn
	kg
	0,080
	0,100
	0,122
	0,144
	0,166

	
	Dây thép mạ kẽm
	kg
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048

	
	Thép dẹt 25x4
	kg
	1,113
	1,500
	1,900
	2,300
	2,700

	
	Que hàn
	kg
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	
	Lưới thép mạ
	m2
	1,210
	1,210
	1,210
	1,210
	1,210

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,43
	0,85
	1,28
	1,70
	2,13

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	
	Tời điện 5T
	ca
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05


Ghi chú: Hao phí bông khoáng được tính cho chiều dầy tương ứng.

MS.06200 BẢO ÔN CÁCH NHIỆT BẰNG BÔNG KHOÁNG VÀ TRÁT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, vận chuyển phạm vi 30m, bảo ôn và trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày lớp bông khoáng (mm)

	
	
	
	≤ 50
	≤ 100
	≤ 150
	≤ 200
	> 200

	MS.062
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	Bông bảo ôn
	kg
	5,000
	10,00
	15,00
	20,00
	25,00

	
	Xi măng PC30
	kg
	22,95
	25,30
	27,80
	30,30
	32,80

	
	Bột Amiăng
	kg
	0,010
	0,012
	0,014
	0,016
	0,018

	
	Thép tròn
	kg
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080

	
	Dây thép mạ kẽm
	kg
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048

	
	Thép dẹt 25x4
	kg
	1,113
	1,113
	1,113
	1,113
	1,113

	
	Que hàn
	kg
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	
	Lưới thép mạ
	m2
	1,210
	1,210
	1,210
	1,210
	1,210

	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,51
	1,02
	1,53
	2,04
	2,55

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	
	Tời điện 5T
	ca
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05


Ghi chú: Hao phí bông khoáng được tính cho chiều dầy tương ứng.

MS.06300 BẢO ÔN BẰNG TẤM CÁCH NHIỆT ĐỊNH HÌNH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, xếp tấm bảo ôn theo chiều dày thiết kế, bọc nhôm, bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MS.063
	Vật liệu
	
	

	
	Dây thép mạ kẽm
	kg
	8,000

	
	Thép dẹt 25x4
	kg
	5,000

	
	Nhôm tấm dày 1,5mm
	m2
	6,000

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	8,50

	
	Máy thi công
	
	

	
	Tời điện 5T
	ca
	1,00

	
	
	
	01


MS.06400 BẢO ÔN BẰNG VỮA CÁCH NHIỆT ĐỔ TẠI CHỖ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MS.064
	Vật liệu
	
	

	
	Cốt liệu sa mốt
	kg
	1.130

	
	Xi măng PC30
	kg
	420,0

	
	Đất sét chịu lửa
	kg
	85,00

	
	Phốt phát natri
	kg
	50,00

	
	Thủy tinh nước
	kg
	100,0

	
	Thép tròn
	kg
	50,00

	
	Lưới thép mạ
	m2
	50,00

	
	Que hàn
	kg
	2,000

	
	Dây thừng
	kg
	2,000

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,050

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	21,25

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy trộn vữa 80 lít
	ca
	0,500

	
	Máy hàn điện 50 kW
	ca
	0,500

	
	Tời điện 5T
	ca
	0,700

	
	Đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,500

	
	
	
	01


MS.07100 GIA CÔNG VÀ BỌC TÔN TRÁNG KẼM ĐƯỜNG ỐNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển vật liệu phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt, uốn, dập gân và bọc tôn lớp bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MS.071
	Vật liệu
	
	

	
	Tôn tráng kẽm dày 0,47mm
	m2
	1,210

	
	Vít M4x20
	cái
	16,00

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,85

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy uốn tôn
	ca
	0,050

	
	Máy gấp mép
	ca
	0,100

	
	Máy khoan điện cầm tay
	ca
	0,250

	
	Tời điện 5T
	ca
	0,010

	
	01


MS.07200 GIA CÔNG VÀ BỌC TÔN TRÁNG KẼM MẶT PHẲNG
Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển vật liệu phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt, uốn, ghép mí và bọc tôn lớp bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MS.072
	Vật liệu
	
	

	
	Tôn tráng kẽm dày 0,47mm
	m2
	1,210

	
	Vít M4x20
	cái
	4,000

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,77

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy khoan điện cầm tay
	ca
	0,100

	
	Tời điện 5T
	ca
	0,010

	
	01


MS.08000 GIA CÔNG VÀ BỌC NHÔM ĐƯỜNG ỐNG
Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển vật liệu phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt, uốn, dập gân và bọc nhôm lớp bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	MS.080
	Vật liệu
	
	

	
	Nhôm dày 1,5mm
	m2
	1,210

	
	Vít M4x20
	cái
	16,00

	
	Vật liệu khác
	%
	5,000

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,85

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy uốn tôn
	ca
	0,050

	
	Máy gấp mép
	ca
	0,100

	
	Máy khoan điện cầm tay
	ca
	0,250

	
	Tời điện 5T
	ca
	0,010

	
	01


PHỤ LỤC

Bảng số 1: Hệ số điều chỉnh định mức nhân công và máy thi công lắp đặt ở độ cao, độ sâu > 1m

	Stt
	Độ cao, độ sâu lắp đặt
	Hệ số

	
	
	Vị trí bình thường
	Vị trí khó khăn, cheo leo

	1
	Độ cao lắp đặt
	
	

	1.1
	Độ cao ≤ 1m
	1,00
	1,04

	1.2
	Độ cao > 1m đến ≤ 5m
	1,04
	1,10

	1.3
	Độ cao > 5m đến ≤ 10m
	1,10
	1,20

	1.4
	Độ cao > 10m đến ≤ 15m
	1,16
	1,30

	1.5
	Độ cao > 15m đến ≤ 20m
	1,20
	1,40

	1.6
	Độ cao > 20m đến ≤ 40m
	1,30
	1,60

	1.7
	Độ cao > 40m đến ≤ 60m
	1,40
	1,80

	1.8
	Độ cao > 60m
	1,70
	2,30

	2
	Độ sâu lắp đặt
	
	

	2.1
	Độ sâu ≤ 1m
	1,00
	1,06

	2.2
	Độ sâu > 1m đến ≤ 5m
	1,06
	1,20

	2.3
	Độ sâu > 5m đến ≤ 8m
	1,12
	1,30

	2.4
	Độ sâu > 8m đến ≤ 10m
	1,20
	1,40

	2.5
	Độ sâu > 10m đến ≤ 12m
	1,30
	1,50

	2.6
	Độ sâu > 12m đến ≤ 15m
	1,40
	1,60

	2.7
	Độ sâu > 15m
	1,60
	1,80


Bảng số 2: Định mức vận chuyển 1 tấn máy, thiết bị bằng thủ công ngoài cự ly 30m
Cấp bậc thợ 3,5/7

Đơn vị tính: Công/1 tấn máy, thiết bị

	Khối lượng máy, thiết bị vận chuyển
	Vận chuyển bằng thủ công

	
	10 mét khởi điểm
	10 mét tiếp theo

	1 tấn các loại máy, thiết bị
	0,050
	0,015


Ghi chú:

1 - Trường hợp vận chuyển máy trên các địa hình gồ ghề phức tạp khác, định mức vận chuyển trên được điều chỉnh theo các hệ số ở bảng số 3 (chỉ áp dụng cho trường hợp vận chuyển bằng thủ công).

2 - Trường hợp vận chuyển bằng phương tiện thô sơ thì định mức nhân công vận chuyển trong bảng 2 được nhân với hệ số bằng 0,7.
Bảng số 3: Hệ số điều chỉnh định mức nhân công vận chuyển máy trên các loại đường

	Loại đường vận chuyển ngoài cự ly 30m tính theo từng đoạn đường có khó khăn)
	Hệ số điều chỉnh

	Đường bằng phẳng
	1,00

	Đường gồ ghề
	1,15

	Đường có độ dốc từ 15° đến 45°
	1,25

	Đường lầy, lún, trơn
	1,80

	Đường vừa gồ ghề, khúc khuỷu, vừa có độ dốc từ 15° đến 45°
	1,35

	Đường vừa gồ ghề, khúc khuỷu, vừa có độ dốc từ 15° đến 45°, vừa lún, lầy
	2,00


MỤC LỤC

	Mã hiệu
	Nội dung

	
	Thuyết minh áp dụng

	
	Chương I: Lắp đặt máy công cụ và máy gia công kim loại khác

	MA.01000
	Lắp đặt máy công cụ và máy gia công kim loại

	
	Chương II: Lắp đặt máy và thiết bị nâng chuyển

	MB.01000
	Lắp đặt thiết bị tời điện và palăng điện

	MB.02000
	Lắp đặt máy và thiết bị cần trục, cầu trục

	MB.03000
	Lắp đặt đường ray của máy nâng chuyển

	MB.04000
	Lắp đặt thiết bị gầu nâng, vít tải, máng khí động

	MB.05000
	Lắp đặt thiết bị băng tải

	MB.06000
	Công tác dán băng tải

	MB.07000
	Lắp đặt thang máy

	
	Chương III: Lắp đặt máy nghiền, sàng, cấp liệu

	MC.01000
	Lắp đặt máy nghiền búa, nghiền hàm, nghiền lồng

	MC.02000
	Lắp đặt máy nghiền bi, nghiền đứng

	MC.03000
	Lắp đặt máy sàng

	MC.04000
	Lắp đặt thiết bị cấp liệu

	MC.05000
	Lắp đặt thiết bị cấp liệu khác (kiểu lật toa)

	
	Chương IV: Lắp đặt lò và thiết bị trao đổi nhiệt

	MD.01000
	Lắp đặt lò hơi

	MD.02000
	Lắp đặt bộ xử lý và bộ phân phối khí

	MD.03000
	Lắp đặt thiết bị mồi khí propan

	MD.04000
	Lắp đặt thiết bị đo đếm khí, dầu

	MD.05000
	Lắp đặt hệ thống phao chống tràn dầu sự cố

	MD.06000
	Lắp đặt thiết bị cảng dầu

	MD.07000
	Lắp đặt bao hơi

	MD.08000
	Lắp đặt lò thu hồi nhiệt

	MD.09000
	Lắp đặt thiết bị làm mát và trao đổi nhiệt kiểu giàn

	MD.10000
	Lắp đặt khung sườn lò và kết cấu đỡ thiết bị

	MD.10100
	Lắp đặt khung sườn lò

	MD.10200
	Lắp đặt kết cấu thép đỡ thiết bị

	MD.11000
	Lắp đặt lò nung

	MD.12000
	Lắp đặt thiết bị tháp trao đổi nhiệt và tháp điều hòa khí thải

	MD.13000
	Lắp đặt thiết bị nấu, sấy, hấp

	MD.14000
	Lắp đặt thiết bị nhiệt luyện và nấu chảy kim loại

	
	Chương V: Lắp đặt máy bơm, quạt, trạm máy nén khí

	ME.01000
	Lắp đặt bơm nước cấp cho lò hơi

	ME.02000
	Lắp đặt bơm nước tuần hoàn

	ME.03000
	Lắp đặt bơm nước ngưng, bơm thải xỉ

	ME.04000
	Lắp đặt các loại máy bơm khác, máy quạt

	ME.05000
	Lắp đặt trạm máy nén khí

	
	Chương VI: Lắp đặt thiết bị lọc bụi và ống khói

	MF.01000
	Lắp đặt thiết bị lọc bụi tĩnh điện

	MF.02000
	Lắp đặt thiết bị lọc bụi khác (kiểu túi, tay áo)

	MF.03000
	Lắp đặt bộ khử lưu huỳnh

	MF.04000
	Lắp đặt đường khói, gió

	MF.05000
	Lắp đặt bộ chuyển đổi dòng khói

	MF.06000
	Lắp đặt ống khói

	
	Chương VII: Lắp đặt thiết bị cân, đóng bao và xếp bao

	MG.01000
	Lắp đặt thiết bị cân đường sắt, cân đường bộ và cân băng tải

	MG.02000
	Lắp đặt thiết bị các loại cân khác

	MG.03000
	Lắp đặt thiết bị đóng bao, xếp bao

	
	Chương VIII: Lắp đặt thiết bị trộn, khuấy, đùn ép liệu & gạt, đảo, đánh đống

	MH.01000
	Lắp đặt thiết bị trộn, khuấy

	MH.02000
	Lắp đặt thiết bị gạt, đảo, đánh đống

	MH.03000
	Lắp đặt thiết bị đùn, ép

	
	Chương IX: Lắp đặt thiết bị bunke, bình bể và thiết bị sản xuất khí

	MI.01000
	Lắp đặt thiết bị bunke

	MI.02000
	Lắp đặt bình ngưng

	MI.03000
	Lắp đặt bình khử khí

	MI.04000
	Lắp đặt thiết bị sản xuất khí nitơ (n2), cácbonníc (co2) và hydro (h2)

	MI.05000
	Lắp đặt thiết bị bình gia nhiệt cao áp, hạ áp

	MI.06000
	Lắp đặt bồn chứa (bình bể)

	
	Chương X: Lắp đặt Turbin

	MK.01100
	Lắp đặt turbin hơi và phụ kiện bằng kích rút

	MK.01200
	Lắp đặt turbin hơi và phụ kiện bằng cần trục

	MK.02100
	Lắp đặt turbin khí và phụ kiện bằng kích rút

	MK.02200
	Lắp đặt turbin khí và phụ kiện bằng cần trục

	MK.03100
	Lắp đặt turbin thủy lực và phụ kiện ≤ 50 tấn

	MK.03200
	Lắp đặt turbin thủy lực và phụ kiện > 50 tấn

	
	Chương XI: Lắp đặt máy phát điện và thiết bị điện

	ML.01100
	Lắp đặt máy phát turbin hơi bằng kích rút

	ML.01200
	Lắp đặt máy phát turbin hơi bằng cần trục

	ML.02100
	Lắp đặt máy phát tuabin khí bằng kích rút

	ML.02200
	Lắp đặt máy phát tuabin khí bằng cần trục

	ML.03100
	Lắp đặt máy phát turbin thủy lực ≤ 50 tấn

	ML.03200
	Lắp đặt máy phát turbin thủy lực > 50 tấn

	ML.04000
	Lắp đặt hệ thống bảo vệ chống ăn mòn (dạng catốt hy sinh)

	ML.05000
	Lắp đặt tổ máy phát điện

	
	Chương XII: Lắp đặt thiết bị van

	MM.01000
	Lắp đặt van phẳng

	MM.02000
	Lắp đặt van cung

	MM.03000
	Lắp đặt van bướm (van đĩa), van cầu

	MM.04000
	Lắp đặt đầu hút nước

	MM.05000
	Lắp khe van, khe lưới chắn rác

	MM.06000
	Lắp đặt lưới chắn rác

	MM.07000
	Lắp đặt thiết bị đóng, mở kiểu vít và tời

	
	Chương XIII: Lắp đặt thiết bị phân ly, ly tâm và tạo hình

	MN.01000
	Lắp đặt máy, thiết bị ly tâm, phân ly

	MN.02000
	Lắp đặt máy, thiết bị tạo hình

	MN.03000
	Lắp đặt thiết bị tách kim loại

	
	Chương XIV: Lắp đặt hệ thống đường ống công nghệ

	MO.01000
	Lắp đặt hệ thống đường ống thép

	MO.01100
	Lắp đặt hệ thống đường ống thép bằng phương pháp hàn

	MO.01200
	Lắp đặt đường ống thép áp suất cao bằng phương pháp hàn

	MO.01300
	Lắp đặt đường ống nước tuần hoàn thép bằng phương pháp hàn

	MO.01400
	Lắp đặt ống thép bọc tháp điều áp nhà máy thủy điện

	MO.01500
	Lắp đặt đường ống thép áp lực trong hầm nhà máy thủy điện

	MO.01600
	Lắp đặt đường ống thép áp lực ngoài hở nhà máy thủy điện

	MO.02000
	Lắp đặt đường ống thép không rỉ bằng phương pháp hàn

	MO.03000
	Lắp đặt côn thép, khuỷu thép, ống xả turbin từ các phân đoạn

	MO.04000
	Lắp đặt kết cấu thép mố đỡ đường ống

	MO.05000
	Lắp đặt đường trượt để lắp ống

	MO.06100
	lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 1 lớp vải thủy tinh d = 3 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 8m

	MO.06200
	lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 2 lớp vải thủy tinh d = 3 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 8m

	MO.06300
	lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 3 lớp vải thủy tinh d = 3 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 8m

	MO.06400
	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc quét 2 lớp sơn chống rỉ 1 lớp sơn lót - đoạn ống dài 6m

	MO.06500
	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc 1 lớp vải thủy tinh d = 3 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 6m

	MO.06600
	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc 2 lớp vải thủy tinh d = 3 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 6m

	MO.06700
	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc 3 lớp vải thủy tinh d = 3 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 6m

	MO.06800
	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu qua sông, hồ, bọc ba lớp vải thủy tinh S=9 ± 0,5mm, đoạn ống dài 6m

	MO.06900
	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt bọc ba lớp vải thủy tinh S=9 ± 0,5mm, đoạn ống dài 6m

	MO.07000
	Lắp đặt ống thép lồng dẫn xăng dầu bọc một lớp vải thủy tinh S=3 ± 0,5mm

	MO.07100
	Lắp đặt cút dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp hàn

	
	Chương XV: Lắp đặt thiết bị đo lường và điều khiển

	MP.01000
	Lắp đặt các loại thiết bị cảm biến

	MP.02000
	Lắp đặt các loại thiết bị biến đổi, phân tích, đồng hồ hiển thị

	MP.03000
	Lắp đặt tủ DCS, PLC, RTU và các bảng điều khiển

	MP.04000
	Lắp đặt bàn điều khiển

	MP.05000
	Lắp đặt màn hình giám sát

	MP.06000
	Lắp đặt thiết bị đo lường điều khiển cho các cơ cấu chấp hành

	MP.07000
	Lắp đặt ống đo lường

	MP.08100
	Lắp đặt thiết bị đo ứng suất cốt thép trong bê tông

	MP.08200
	Lắp đặt thiết bị đo nhiệt độ trong bê tông

	MP.08300
	Lắp đặt thiết bị đo độ tách nền, đo thấm

	
	Chương XVI: Lắp đặt máy và thiết bị chế biến

	MQ.01000
	Lắp đặt máy trong công đoạn sản xuất dăm mảnh và cấp liệu

	MQ.02000
	Lắp đặt nồi nấu, bể phóng bột và hệ thống trao đổi nhiệt

	MQ.03000
	Lắp đặt máy nghiền xé, đánh tơi (nghiền thủy lực)

	MQ.04000
	Lắp đặt thiết bị khuấy bột, rửa, làm sạch bột, sàng chọn, cô đặc và lọc cát

	MQ.05000
	Lắp đặt thiết bị tẩy, tuyển nổi khử mực

	MQ.06000
	Lắp đặt thiết bị chưng bốc, cô đặc dịch và phụ trợ

	MQ.07000
	Lắp đặt lò hơi thu hồi (đốt dịch đã cô đặc) và xút hóa

	MQ.08000
	Lắp đặt các loại máy nghiền bột tinh

	MQ.09000
	Lắp đặt các loại thiết bị gia keo

	MQ.10000
	Lắp đặt máy xeo, cán và cuộn

	MQ.11000
	Lắp đặt các loại máy cắt cuộn lại, cắt và xén

	
	Chương XVII: Gia công & lắp đặt thiết bị phi tiêu chuẩn

	MR.10000
	Gia công thiết bị phi tiêu chuẩn

	MR.10100
	Gia công thiết bị vỏ lọc bụi túi (bao gồm cả máng khí động, vít tải, các loại gầu tải)

	MR.10200
	Gia công ống các loại (bao gồm cả máng tháo liệu, ống sục khí, ống hút khí sạch, ống thu bụi, ống khói)

	MR.10300
	Gia công thiết bị băng tải các loại, xích cào, cấp liệu tấm

	MR.10400
	Gia công thiết bị dạng phễu két (cửa chia liệu, cửa tháo liệu, cấp liệu rung, cửa rút clinker, cấp liệu tấm, phần thép cho cấp liệu tấm)

	MR.10500
	Gia công thiết bị dạng giá đỡ, bệ đỡ, tấm lót, giá truyền động, sàn thao tác, tấm chắn bảo vệ

	MR.10600
	Gia công thiết bị vỏ hộp bao che các thiết bị băng tải, vít tải, gầu nâng và các loại thân, vỏ, chụp thiết bị khác

	MR.10700
	Gia công thiết bị dạng xyclon (bao gồm các loại bồn bể, thùng chứa, két chứa, cyclon, máy đánh đống, máy cào và các thiết bị dỡ tải và xếp bao xuống tầu)

	MR.10800
	Gia công lọc bụi tĩnh điện, dầm, ray, cần nâng

	MR.10900
	Gia công đoạn vỏ lò

	MR.11000
	Gia công thiết bị chất bao xuống tầu, cần trục dỡ tải

	MR.11100
	Gia công vỏ đầu ra và vào máy nghiền bi, vỏ phân ly máy nghiền, các thiết bị bảo vệ, hộp các thiết bị chỉ báo, chụp phân phối, giải âm cho quạt

	MR.11200
	Gia công các thiết bị yêu cầu độ chính xác cơ khí cao, sử dụng các loại máy công cụ đặc biệt, cần nhiều biện pháp chống biến dạng hàn

	MR.11300
	Gia công các thiết bị yêu cầu độ chính xác cơ khí cao, dung sai chế tạo nhỏ, phải gia nhiệt khử ứng suất hàn trước khi gia công cơ khí các bệ liên kết vòng

	MR.11400
	Gia công thiết bị khác (bao gồm cả bu lông, bu lông neo, thanh ren các loại)

	MR.20000
	Lắp đặt thiết bị phi tiêu chuẩn

	MR.20100
	Lắp đặt thiết bị dạng phễu, két các loại

	MR.20200
	Lắp đặt thiết bị dạng xyclon

	MR.20300
	Lắp đặt thiết bị dạng máng các loại

	MR.20400
	Lắp đặt thiết bị dạng ống các loại

	MR.20500
	Lắp đặt thiết bị vỏ lọc bụi

	MR.20600
	Lắp đặt thiết bị dạng giá đỡ

	MR.20700
	Lắp đặt vỏ hộp bao che các thiết bị băng tải, vít tải, gầu nâng

	MR.20800
	Lắp đặt thiết bị dạng thùng tháp, bể chứa

	MR.20900
	Lắp đặt van cửa, cửa, khung dẫn hướng, bích, sàng và các chi tiết tương tự

	MR.21000
	Lắp đặt các chi tiết thiết bị sử dụng thép đặc biệt (thép chịu nhiệt, chịu mài mòn)

	MR.21100
	Lắp đặt thiết bị các dạng khác

	
	Chương XVIII: Công tác khác

	MS.01100
	Bốc lên và vận chuyển 1 km đầu máy và thiết bị

	MS.01200
	Bốc xuống máy và thiết bị trong sàn lắp máy

	MS.01300
	Bốc xuống máy và thiết bị ngoài nhà máy

	MS.01400
	Vận chuyển tiếp 1 km ngoài hở máy và thiết bị

	MS.01500
	Vận chuyển tiếp 1 km máy và thiết bị

	MS.02110
	Làm sạch bề mặt kim loại bằng phun cát (độ sạch 2,5 SA)

	MS.02120
	Làm sạch bề mặt kim loại bằng phun bi (độ sạch 2,5 SA)

	MS.02200
	Làm sạch mối hàn bằng máy mài chổi sắt (bề mặt rộng 200 mm)

	MS.03000
	Làm sạch mối hàn bằng máy mài chổi sắt để kiểm tra (bề mặt rộng 200 mm)

	MS.04100
	Kiểm tra mối hàn bằng siêu âm

	MS.04200
	Kiểm tra mối hàn bằng chụp X-quang

	MS.05100
	Sơn thiết bị và kết cấu kim loại công nghệ bằng hệ sơn không ngập nước

	MS.05200
	Sơn thiết bị và kết cấu kim loại công nghệ bằng hệ sơn ngập nước

	MS.06100
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng

	MS.06200
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng và trát

	MS.06300
	Bảo ôn bằng tấm cách nhiệt định hình

	MS.06400
	Bảo ôn bằng vữa cách nhiệt đổ tại chỗ

	MS.07100
	Gia công và bọc tôn tráng kẽm đường ống

	MS.07200
	Gia công và bọc tôn tráng kẽm mặt phẳng

	MS.08000
	Gia công và bọc nhôm đường ống

	
	Phụ lục


